## Sheet1
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ЗДРАСТВЕНА ЗАШТИТА
Цели | Краткорочни цели/активности | Индикатори | Чекори (подактивности) | Временска рамка |  |  | Време на реализација | Одговорен /Лидер/ Координатор | Главни партнери | Ресурси | Трошоци | [7 empty] | ВКУПНО
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | Вкупно
[11 empty] | Денари | Евра | Денари | Евра | Денари | Евра | Денари | Евра | Влада на РМ | Други извори
1.1 Здраствена заштита
Подобрување на условите за живот | Имплементација на законските обврски во тек | 1.1.Број на изведени контроли, извештаи и информации објавени во локалните и националните медиуми | 1.1kontroli na vodovodnata mreza,bunarite,pumpiacvoda1anliza na sostojbata ,informirawe preku mediumi za neispravna .12kontrola na neurbanizirani naselbi ,na otpadnite vodi ,deponii,septicki jami anliza na sostojbata ,informirawe preku mediumi za sostojba |  |  |  | Во тек 2005-2015 | Министерство за здраство | Republicki zavod za zdravstvena zastita |  | Redovna preventivna programa
| 1.1. Месечна контрола на водата, дури и почесто ако е потребно | 1.2. Број на изведени контроли, извештаи, информации објавени во локалните и националните медиуми |  |  |  |  | Во тек 2005-2016 | Министерство за здраство | Gradski zavodi za zdravstvena zastita |  | 4000000 | 65040.6504 | 4000000 | 65040.6504 | 4000000 | 65040.6504 | 12000000 | 195121.9512
| 1.2. Санитарна и епидемиолошка контрола еднаш во месецот или почесто ако е потребно | 1.3. Број на спроведени контроли, извештаи и информации објавени во локални и национални медиуми |  |  |  |  | Во тек 2005-2017 | Министерство за здраство | Republicki zavod za zdravstvena zastita i ELS |  | 1909000 | 31040.6504 | 1909000 | 31040.6504 | 1909000 | 31040.6504 | 5727000 | 93121.9512
| 1.3. Контрола на загаденоста на воздухот, дневно следење | 1.4. Број на изведени контроли, извештаи и информации објавени во локални и национални медиуми |  |  |  |  | Во тек 2005-2018 | Министерство за здраство | ELS |  | 3500000 | 56910.5691 | 3500000 | 56910.5691 | 3500000 | 56910.5691 | 10500000 | 170731.7073
| 1.4.Контрола на радиоактивноета - дневна | 1.5. Број на изведени контроли, извештаи и информации објавени во локални и национални медиуми |  |  |  |  | Во тек 2005-2019 | Министерство за здраство |  |  | 1000000 | 16260.1626 | 1000000 | 16260.1626 | 1000000 | 16260.1626 | 3000000 | 48780.4878
| 1.5. Дезнфекција и уништување на инсекти - годишни иликога е потребно | [5 empty] | Во тек 2005-2020 | Министерство за здраство |  |  | 2000000 | 32520.3252 | 2000000 | 32520.3252 | 2000000 | 32520.3252 | 6000000 | 97560.9756
1.2. Обука за здраствена заштита
Подобрување на квалитетот на здравствена заштита во едукативниот процес | Подобрување на квалитетот на здравствена заштита во едулацијата за здраствена заштита на 30 места со зголемена вклуќеност (инволвираност) на студентите РОМИ | 1.1. Број на тимови активно вклучени во едукацијата за здравствена заштита | 1.1Podgotovka na edukativni materijali I odrzuvawe na Edukativni I informativni rabotilnici vo 30 mesta-ednas mesecno 1.2 Kreirawe I podgotovka na programi za zdr. Edukacija,za zarazni bolesti na deca I bolesti od zavisnost |  |  |  | On-going 2005-2015 | Министерство за здраство | M.Z. I M.O.I lokalnasamouprava | Lokalni zdrv.ustanovi I lok ucilista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1. Основање 10 медицински тимови | 1.2. Број на програми за едукациа за здравствена заштита редовно доставени |  |  |  |  | On-going 2005-2016 | Министерство за здраство |  |  | 3780000 | 61463.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780000 | 61463.4146
| 1.2. Развој на 4 програми за додатна едукација за здраствена заштита | 1.2.1.Број на училишта каде едукацијата за здравствен заштита е редовно доставена од тимовите |  |  |  |  | On-going 2005-2017 | Министерство за здраство |  |  | 864000 | 14048.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864000 | 14048.7805
|  | 1.2.2.Намален брјот на деца кои страдаат од заразни болести и зависност |  |  |  |  | On-going 2005-2018 | Министерство за здраство | M.Z.I M.O. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнителна обука за здраствена заштита за луѓе надвор од образовниот систем | Подобрување на квалитетот на едукација за здраствена заштита на 20 места со зголемана вклученост на ромската популација | 2.1. Број на едукативни операционални центри | 2.1.otvarawe na 5zdrav.edukativni centri na 5 gradovi na R.M.(so geogravska ramnoteza)vo ramkite na postojnite zrdav. Ustanovi2.2 |  |  |  | во тек 2005-2015 | Министерство за здраство |  | Здраствени аботници и постоечки здраствени центри | 1100000 | 17886.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 17886.1789
| 2.1. Отварање на 5 центри за едукација за здраствена заштита | 2.2. Број на специфични програми за едукација за здравствена заштита | 2.2 Podgotovka na specificna programa za zdravstvena edukacija |  |  |  | во тек 2005-2016 | Министерство за здраство | Министерство за здраство и НВО | Информации, преглед во општините | 3318000 | 53951.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3318000 | 53951.2195
| 2.2. Развој на 5 специфични програми за едукација на здраствена заштита | 2.3. Број на места каде едукацијата за здраствена заштита е остварена еднаш месечно на регуларна основа | 2.3. Organiziraњe na predavaњa, ednash meseчno |  |  |  | во тек 2005-2017 | Министерство за здраство | Министерство за здраство и НВО | Патни трошоци, едукативен материјал, во 5 центри, 2000 загодина | 110000 | 1788.6179 | 110000 | 1788.6179 | 110000 | 1788.6179 | 330000 | 5365.8537
| 2.3. Месечни предавања на дадените програми на 20 месеци со зголемена вклученост на Ромите | [5 empty] | во тек 2005-2018 | Министерство за здраство | Министерство за здраство |  | Opfatwno so gornata stvaka
Унапредување на превентивните мерки за подобрување на здравјето кај Ромите | Намалување на ризикот од заразни болести и зависност за 10% | Намалување на бројот на специфични заразни болести и зависност |  |  |  |  | Во тек 2005-20015 | Министерство за здраство |  |  | Ne se potrebni sredstva
| 3.1. Воспоставување на стручни тимови со Министерството за Здраство за развој , објава и ширење на промотивни материјали за едулација за здраствената заштита | 3.1.Редовна експертска соработка/број на состаноци, усвоени одлуки, заклучоци | [5 empty] | Министерство за здраство | Министерство за здраство и НВО | Издавачки куќи | 498000 | 8097.561 | 498000 | 8097.561 | 498000 | 8097.561 | 1494000 | 24292.6829
| 3.2. Развој на програми со методологија за унапредување на образованието за здраствена заштита преку цтручниот тим | [6 empty] | Министерство за здраство | Министерство за здраство и НВО | преглед на состојбата помеѓу Ромите | 216000 | 3512.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 3512.1951
| 3.3. Дисеминација на промптивни материјали | [6 empty] | Министерство за здраство | НВО | весници, патни трошоци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Афирмативен приод преку студентите Роми во медицинските училишта и факултети | 4.1. Воспоставување група со Министерството за Образование за определување на квота за вклучување | 4.1. Редовни средби на групата - усвоени заклучоци и одлуки |  |  |  |  | Во тек 2005-20015 | Министерство за здраство | Ministry of education, NGOs | информации расперделени низ училиштата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2. Унапредување на критерумите за влез, квотите и политиката на вклучување во средните училишта и установи од средината за информативни сесии во 20 места со голема концентрација на Роми | 4.2. Број на НВО унапредени заклучоци, одлуки и политиката на вклучување | [5 empty] | Министерство за здраство | NGOs, | Локални медиуми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Информации
1. Поголема покриеност на ромската популација во здраственото осигурување | Повеќе одговори и информирање на Ромите за нивните права за здраствено осигурување | Борој налица вклучени во здраствениот систем | истраж. за причините и бројот на лица кои немаат здр. Осиг.-меди. |  |  |  | 2005 – 2015 | Министерство за здраство | НВО-МЗ |  | 1200000 | 19512.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 19512.1951
|  |  | Кампањи--Користење на фин.програма за лиц. Без место на живеење |  |  |  |  | Министерство за здраство | М.З.- НВО | Медиуми | 4000000 | 65040.6504 | 4000000 | 65040.6504 | 4000000 | 65040.6504 | 12000000 | 195121.9512
| 1.1.Организација на 10 кампањи со медиумска покриеност и дебати | 1.1. Број на национални и медиумски кампањи кои се имплеменрирани | [5 empty] | Министерство за здраство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2. Промотивни материјали | 1.2.Развој на промотивни материјали | 1.2 - изработка и дизајн - Печатење на 20.000 |  |  |  |  | Министерство за здраство | М.З. НВО | експерт, дизајн и пе~атенје | 4000000 | 65040.6504 | 4000000 | 65040.6504 | 4000000 | 65040.6504 | 12000000 | 195121.9512
| 1.3. Обука на бприближно 80 здраствени и осцијални работници во ромска средина | 1.3.Број на обучени здраствени и социјални аботници | 4 дводневни семинари |  |  |  |  | Министерство за здраство | НВО | 2 обуцува~и, материјали за обука и логистика | 180000 | 2926.8293 | 180000 | 2926.8293 | 0 | 0 | 360000 | 5853.6585
| 1.4 Воспоставување на центри за здраствено советување во 20 ромски населба | 1.4. Број на поставену центри за здраствено советување | 1.4-Подршка на правните локални канцеларии во Скопје-Отварање на реги. Канцел. Во 5 град. Во Р.М. |  |  |  | 2005-2010 | Министерство за здраство | М.З.-НВО | пет вработени за канцеларија во Скопје ипо двајца вработени за петте канцеларии | 15750000 | 256097.561 | 15750000 | 256097.561 | 15750000 | 256097.561 | 47250000 | 768292.6829
2. Целосна покриеност на ромската популација со примарно здраство | Промоција на сегашната легислатива на примарната здраствена заштита | Зголемен број на корисници на здраствена заштита | 2.1.1. Комуникација со приватните здраствени установи, Министерството за труд и социјална политика, поставување мостови помеѓу НВО и ромската популација која не е покриена со редовната здраствена заштита |  |  |  | 2005 – 2010 | Министерство за здраство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1. Воспоставување на 10 мобилни тимови за здраствена заштита во соработка зо НВО | 2.1. Број на воспоставени мобилни тимови и НВО кои се вклучени | [5 empty] | Министерство за здраство | Министерство за здраство, и прибватни здраствени институции |  | 7560000 | 122926.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560000 | 122926.8293
3. Создавање услови и човечки ресурси за континуирано информирање на Ромите во врска со здраственото осигурување и права | Organizing 3 training sessions per year for NGO activists and Roma healthcare workers to communicate information to the Roma population | Број на остварени обуки, број на НВО активности и вклучени ромски здраствени работници |  |  |  |  | 2005 – 2015 | Министерство за здраство |  |  | 300000 | 4878.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 4878.0488
| 3.1. Вработување на најмалку 1 Ром во сите здраствени установи и социјални центри | 3.1. Број на Роми вработени во социјални центри и центри за здраствена заштита |  |  |  |  | 2005-2008 | Министерство за здраство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Regulativa vo zdravstvenata za{tita i administracija
1. Podobruvawe na zakonskata regulativa | Izmeni vo delovite od zakonskata regulativa | Amandmani vo zakonskata regulativa |  |  |  |  | 2005-2006 | Министерство за здраство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1. Procenka na tekovnite dr`avni aktivnosti | 1.1. Izraboteni amandmani | [5 empty] | Министерство за здраство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2. Procenka na finansiskite efekti | 1.2. Realizirana procenka | [5 empty] | Министерство за здраство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3. Utvrdeno Prolagoduvawe so ustavot | [5 empty] | Министерство за здраство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Podobruvawe na administrativnite proceduri | 2.1. Tehni~ka oprema za 30 regionalni edinici | 2.1. Broj na opremeni regionalni edinici |  |  |  |  | 2005 – 2011 | Министерство за здраство |  |  | 4500000 | 73170.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 73170.7317
| 2.2 Obuka na 70 vraboteni | 2.2. Broj na obu~eni lica |  |  |  |  | 2005-2007 | Министерство за здраство |  |  | 660000 | 10731.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 10731.7073
| 2.2.2.Povrzuvawe na MZ so MTSP i Fondot za zdravstvo | 2.2.1. Potpi{an memorandum na razbirawe |  |  |  |  | 2005-2007 | Министерство за здраство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3. Voveduvawe na karti za zdravstvena za{tita | 2.2.2. Frekventnost na komunikacija i razmena na informacii |  |  |  |  | 2005-2015 | Министерство за здраство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.1. Tehni~ka podgotovka | 2.3. Voveduvawe elektronska karti~ka za zdravstvena za{tita |  |  |  |  | 2005-2007 | Министерство за здраство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3.2. Obuka na 70 vraboteni | 2.3.1. Kompletirana tehni~ka podgotovka |  |  |  |  | 2005-2007 | Министерство за здраство |  |  | 660000 | 10731.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 10731.7073
|  | 2.3.2. Broj na obu~en personal |  |  |  |  | 2005-2007 | Министерство за здраство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Afirmativen pristap vo vrabotuvawe romi vo sektorot na zdravstvena za{tita | Implementirawe na ednakva reprezentativnost | 3.1. Broj na novo vraboteni romi vo zdravstvenata za{tita |  |  |  |  | 2005-2015 | Министерство за здраство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1. Planirano vrabotuvawe na 420 romi vo zdravstvena za{tita | 3.2. Postignata sorabotka pome¦u MON, Agencija za vrbaotuvawe na RM i MZ | [5 empty] | Министерство за здраство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2. Koordinacija pome¦u obrazovanie i vrbaotuvawe | [6 empty] | Министерство за здраство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Pristap do zdravstvenata gri`a
1. Polesen pristap na romite do zdravstvenite institucii | Otvarawe kliniki i zdravstveni centri vo 20 gradovi so romska populacija | Broj na otvoreni kliniki i zdravstveni centri vo 20 pogolemi gradovi |  |  |  |  | 2005-2015 | Министерство за здраство |  |  | Proces na privatizacija
| 1.1. Vrabotuvawe na 450 medicinski personal od romska populacija vo zdravstvenite institucii | 1.1. Broj na vraboteni medicinski lica | [5 empty] | Министерство за здраство |  |  | Proces na privatizacija
2. Inicirawe proaktiven pristap na javnite zdravstveni institucii za oddelni specifi~ni kategorii na romi | Organizirawe godi{ni predlegi za `enite romi vo 20 gradovi naseleni so Romi | Broj na godi{ni pregledi na `enite romi organizirani vo 20 gradovi |  |  |  |  | 2005 – 2015 | Министерство за здраство |  |  | 18400000 | 299186.9919 | 18400000 | 299186.9919 | 18400000 | 299186.9919 | 55200000 | 897560.9756
| 2.1. Celosno vakcinirawe na decata | 2.1. Broj na vakcinirani deca | [5 empty] | Министерство за здраство |  |  | 2520000 | 40975.6098 | 2520000 | 40975.6098 | 2520000 | 40975.6098 | 7560000 | 122926.8293
| 2.2. Godi{ni pregledi na decata koi se nadvor od edukativniot proces | 2.2. Broj ne registrirani doma}instva so nere{en status i dokumenti potrebni za zdravstvena za{tita | [5 empty] | Министерство за здраство |  |  | 2548000 | 41430.8943 | 2548000 | 41430.8943 | 2548000 | 41430.8943 | 7644000 | 124292.6829
| 2.3. ^uvawae na zapisi za semejstva so nere{en status za primawe na primarna zdravstvena za{tita | 2.3. Kreirana operativna baza na podatoci |  |  |  |  | 2006 | Министерство за здраство |  |  | 1125000 | 18292.6829 | 1125000 | 18292.6829 | 1125000 | 18292.6829 | 3375000 | 54878.0488
[10 empty] | ВКУПНО | 85698000 | 1393463.4146 | 61540000 | 1000650.4065 | 61360000 | 997723.5772 | 208598000 | 3391837.3984