Оперативен план за спроведување на активностите во надлежност на МТСП  за

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ И ДОМАШНОТО НАСИЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2018/2019 година

Ноември 2018

| Цел 1: Усогласување на националните закони со одредбите на Конвенцијата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активност |  |  | Одговорна институција/организација | Индикатори |  | Временска рамка |  | Извори на финансирање |  |
| Донесување Закон за родово-базирано насилство |  |  | Носител: МТСП Во соработка со: МВР, МП, МОН, МЗ, МТВ, Судови, АСЈО, ЕЛС, НП, ИСМ, ГО | Формирана работна група за подготовка на предлог-законот |  | 2018/2019 |  | Обезбедени донации и средства од Буџетот на МТСП |  |
|  |  |  |  | Дефинирани поимите: род, пол, родово-базирано насилство, жена, жртва, родов идентитет, сексуална ориентација |  | 2018/2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Забранета дискриминација врз сите основи предвидени со новиот ЗСЗД |  | 2018/2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Гарантирано правото на жените да живеат слободни од насилство, како во јавната, така и во приватната сфера |  | 2018/2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Утврдена обврска за задолжителна обука на професионалци кои се вклучени во процесот на заштита на жртви на РБН во областа на здравството, образованието, полицијата, правосудниот систем, социјалната заштита и други области |  | 2018/2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулирано семејното насилство согласно одредбите на Конвенцијатаво Кривичнит Законик |  | 2018/прва половина на 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Утврдени мерки насочени кон елиминирање на РБН на ранливите категории на жени согласно Конвенцијата (жени припаднички на етничките заедници, бремени жени, жени со мали деца, самохрани мајки, жени со попреченост, рурални жени, жени кои употребуваат дроги, сексуални работнички , жени под интернационална заштита и барателки на азил, мигрантките, жени без државјанство мигрантки, бегалки, лезбијки, бисексуалки и трансродови луѓе, жени кои живеат со ХИВ, бездомнички и др.) |  | 2018/прва половина на 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Вклучен принципот на должно внимание на интересите и потребите на жртвите на насилство при дизајнирањето и спроведувањето на сите мерки предвидени со Законот |  | 2018/прва половина на 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулирано формирањето на национално постојано тело за РБН составено од релевантни институции и организации |  | 2018/прва половина на 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулирано воспоставувањето сеопфатни програми за јакнењена жртви на РБН |  | 2018/прва половина на 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Обезбедени буџетски средства за спроведување на Законот |  | 2018/прва половина на 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Утврдена законска обврска за спроведување истражувања за сите форми на РБН, вклучувајќи го и семејното насилство |  | 2018/прва половина на 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Утврдена надлежна институција што ќе ги собира податоците во врска со РБН |  | 2018/2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулиран начинот и видот на податоците што ќе се собираат од надлежните институции |  | 2018/2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Вклучување на други одредби со цел усогласување на Законот со Конвенцијата |  | 2018/2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Број на одржани консултативни средби/јавни дебати за предлог-законот |  | 2018/2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоен Законот |  | 2018/2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка и усвојување на подзаконски акт за утврдување на стандардните оперативни процедури за постапување со жртви на сите видови РБН согласно стандарди на Советот на Европа |  | втора половина 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоен правилник за утврдување на превентивни мерки за спречување на РБН |  | втора половина 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоен Правилник за утврдување на методологијата за прибирање и следење податоци во врска со РБН од страна на институциите и граѓанските организации |  | втора половина 2019/ прва половина 2020 |  |  |  |
| Изменување и дополнување на Законот за еднакви можности на жените и мажите |  |  | Носител: МТСП Во соработка со: Координаторите за еднакви можности во ОДУ, КЕМ при ЕЛС и КЕМ при Собрание на Република Македонија, Интер ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите , ГО | Формирана работна група за подготовка на измените на Законот |  | прва половина 2019 |  | Обезбедени донации и средства од Буџетот на МТСП |  |
|  |  |  |  | Усогласена дефиницијата на дискриминација со Конвенцијата во сите закони |  | прва половина 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Утврдени мерки насочени кон елиминирање на дискриминација на ранливите категории на жени (жени припаднички на етничките заедници, бремени жени, жени со мали деца, самохрани мајки, жени со попреченост, рурални жени, жени кои употребуваат дроги, сексуални работнички, жени под интернационална заштита и барателки на азил, мигрантките, жени без државјанство мигрантки, бегалки, лезбијки, бисексуалки и трансродови луѓе, жени кои живеат со ХИВ, бездомнички и др.) |  | прва половина 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Број на одржани консултативни средби/јавни дебати |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоен Законот |  | втора половина 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоени измени и дополнувања на Законот |  | прва половина 2019 |  |  |  |
| Донесување Закон за социјална заштита |  |  | Носител: МТСП Во соработка со: ЗСД, установи за социјална заштита, ЕЛС, ГО | Доставен предлог до работната група на МТСП за усогласување на одредбите на законот за социјална заштита со одредбите на Конвенцијата |  | 2018 |  | Буџет на МТСП |  |
|  |  |  |  | Предвидена забрана за дискриминација согласно основите од новиот ЗСЗД |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Уредени сервиси за жртви на сите форми на РБН директно од државните институции, ЕЛС и/или од ГО, вклучувајќи ги и сервисите за ранливите категории на жени (жени припаднички на етничките заедници, бремени жени, жени со мали деца, самохрани мајки, жени со попреченост, рурални жени, жени кои употребуваат дроги, сексуални работнички , жени под интернационална заштита и барателки на азил, мигрантките, жени без државјанство, мигрантки, бегалки, лезбијки, бисексуалки и трансродови луѓе, жени кои живеат со ХИВ, бездомнички и др.) |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Воспоставен нов систем за финансирање на општините и ГО за испорака на социјалните услуги, вклучително и жртви на РБН |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Воспоставен механизам за лиценцирање на државни, локални, институции и граѓански организации за воспоставување сервиси за ранливи групи, вклучително и жртвите на РБН |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Развиени услуги од социјална заштита во заедницата (воспоставен на државно, локално ниво и/или граѓанските организации) |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Утврдена методологија за утврдување цена за социјалните услуги |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Подобрен пристап до правата на парична помош од социјална заштита за жртвите на семејно насилство (гарантиран минимален приход, еднократна парична помош, заштитено домување) |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоен Закон |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоени измени и дополнувања на Законот |  | 2019 |  |  |  |
| Измена и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност |  |  | Носител: МТСП Во соработка со: АВРМ, СКМ, ОРМ Синдикати, ГО | Изработена компаративна анализа на добри практики за осигурување во случај на невработеност кога причината за престанокот на вработувањето е РБН |  | втора половина 2019 |  | Буџет на МТСП |  |
|  |  |  |  | Формирана работна група за подготовка на предлог-измените на Законот |  | втора половина 2020 |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулирано правото на паричен надоместок во случај на невработеност доколку лицето ја напуштило работата поради вознемирување од страна на работодавецот или поради промена на живеалиште како резултат на семејно насилство |  | втора половина 2020 |  |  |  |
|  |  |  |  | Број на одржани консултативни средби за усогласување на Законот со Конвенцијата |  | прва половина 2021 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоен Закон |  | втора половина 2021 |  |  |  |
| Измена и дополнување на Законот за заштита на децата |  |  | Носител: МТСП Во соработка со: установи за социјална заштита, ГО | Формирана работна група за подготовка на предлог-измените на Законот |  | втора половина 2018 |  | Буџет на МТСП |  |
|  |  |  |  | Регулирано правото на додаток во случај кога детето е директна или индиректна жртва на семејно насилство |  | втора половина 2018 |  |  |  |
|  |  |  |  | Утврдена забрана за дискриминација врз основите предвидени со новиот ЗСЗД |  | втора половина 2018 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоен закон |  | прва половина 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Број на одржани консултативни/јавни средби дебати |  | 2018 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоен закон |  | втора половина 2018 |  |  |  |
|  |  |  |  | Вклучена е одредба со која во случај на сексуално насилство се гарантира преглед на жртвата од вештак по избор на жртвата |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Вклучена е одредба со која се гарантира дека доколку жртвата не даде согласност за телесен преглед, прегледот може да се изврши единствено со наредба од суд |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Број на одржани консултативни средби/јавни дебати за Законот |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоен Законот |  | 2019 |  |  |  |
| Измена и дополнување на Законот за семејство |  |  | Носител: МТСП | Формирање на работна група за подготовка на предлог законот |  | прва половина 2019 |  | Буџет на МТСП |  |
|  |  |  |  | Вклучување на одредба со која при одлучувањето за старателството врз децата задолжително ќе се зема предвид насислтвото врз родителот и/или детето |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усогласување на одредбите на законот со Конвенцијата |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Број на одржани средби/јавни дебати за законот |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоен закон |  | втора половина 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укинати одредбите со кои се ограничува пристапот до легален и безбеден прекин на бременост |  | прва половина 2018 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоен законот |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоен Законот |  | прва половина 2020 |  |  |  |
|  |  |  |  | Број на одржани консултативни средби/јавни дебати за Законот и укината е одредбата со која се казнуваат жените кои даваат сексуални услуги за пари или други добра (член 19) |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоен Законот |  | втора половина 2019 |  |  |  |
| Измена и дополнување на Законот за работните односи |  |  | Носител: МТСП Во соработка со: Стопанска Комора на Македонија, Организација на работодавачи на Македонија, Синдикати, ГО, ФЗО, ГО | Формирана работна група за подготовка на предлог-закон |  | 2019 |  | Буџет на МТСП |  |
|  |  |  |  | Вклучени одредби со кои се обврзуваат двајцата родители на задолжително платено родителско отсуство |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Број на одржани консултативни средби/јавни дебати за Законот |  | 2019/прва половина 2020 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоен Законот |  | втора половина 2020 |  |  |  |
|  |  |  |  | Вклучени одредби со кои се промовира еднаквоста |  | втора половина 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Број на одржани консултативни средби/јавни дебати за Законот |  | втора половина 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоен Законот |  | втора половина 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Вклучени посебни категории за евиденција на случаи на семејно насилство и РБН во граѓанска и кривична постапка |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Број на работни средби на работната групa |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоен Судски деловник |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Обезбедени бесплатни прегледи за неосигурени жртви на РБН |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  | Усвоени програми |  | 2019 |  |  |  |
| Унапредување на политиките и мерките за економско зајакнување на жените жртви на насилство |  |  | Носител: МТСП Во соработка со АВРМ и ГО | Предложени и вклучени мерки наменети за жени жртви на насилство во активните политики за вработување |  | 2019/2020 |  | Буџет на МТСП |  |
| Цел 2: Воспоставување сервиси за унапредување на заштитата на жртвите на родово-базирано насилство и на жртвите на семејно насилство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активност |  | Одговорна институција/организација |  |  | Индикатори |  | Временска рамка |  | Извори на финансирање |
| Изработка на стандарди за давање на специјализирани услуги на жртви на родово-базирано насилство и стандардни оперативни процедури во согласност со ИК |  | Носител: МТСП Во соработка со: ЗСД, МЗ ГО |  |  | Усвоени стандарди за услуги за жртви на РБН кои вклучуваат и жени припаднички на етничките заедници, бремени жени, жени со мали деца, самохрани мајки, жени со попреченост, рурални жени, жени кои употребуваат дроги, сексуални работнички , жени под интернационална заштита и барателки на азил, мигрантките, жени без државјанство, мигрантки,бегалки, лезбијки, бисексуалки и трансродови луѓе, жени кои живеат со ХИВ, бездомнички и др. категории на ранливи жени |  | 2018 |  | Обезбедени донации и средства од Буџетот на МТСП. |
|  |  | Носител: МТСП Во соработка со: ЗСД, МЗ, ГО |  |  | Стандард и процедури за работа на советувалиште за жртви на семејно насилство |  | 2018 |  |  |
|  |  | Носител: МТСП Во соработка со: ЗСД, МЗ ГО |  |  | Стандард и процедури за работа на советувалиште за сторители на семејно насилство |  | 2018 |  |  |
|  |  | Носител: МТСП Во соработка со: ЗСД, МЗ ГО |  |  | Стандард и процедури за работа на центар за лица жртви на семејно насилство (засолниште) |  | 2018 |  |  |
|  |  | Носител: МТСП Во соработка со: ЗСД, МЗ, ГО |  |  | Стандард за работата на Центрите за социјална работа во областа на семејно насилство |  | 2018 |  |  |
|  |  | Носител: МТСП Во соработка со: ЗСД, МЗ |  |  | Стандард и процедури за работа на С.О.С. линија за помош за жртви на семејно насилство |  | 2018 |  |  |
|  |  | Носител: МТСП Во соработка со: ЗСД, МЗ, ГО |  |  | Стандард и процедури за работа на кризен центар за жртви на семејно насилство |  | 2018 |  |  |
|  |  | Носител: МЗ Во соработка со: МТСП, ГО, УНПФА, УНДП |  |  | Стандарди и процедури за работа центри за упатување на жртви при сексуално насилство (до 72 часа) |  | 2018 |  |  |
|  |  | Носител: МТСП Во соработка со: МЗ, ГО |  |  | Стандард и процедури за работа на центар за жртви на сексуално насилство (засолниште) |  | 2018 |  |  |
|  |  | Носител: МТСП и МЗ, Во соработка со: ГО, УН жени |  |  | Стандард и процедури за советувалиште на жртви на сексуално насилство |  | втора половина 2018 |  |  |
|  |  | Носител: МТСП Во соработка со: МЗ , ГО |  |  | Протокол за постапување со жртви на РБН (мултисекторско постапување, поврзување со други сервиси) |  | прва половина 2020 |  |  |
|  |  | Носител: МТСП Во соработка со: ГО |  |  | Ревидирани стандарди, процедури за бесплатна правна помош за жртви на РБН (вклучува и информирање на жртвите за индивидуалните и колективните жалби до регионални и меѓународни тела), согласно ИК |  | 2019 |  |  |
| Подготовка на документ за јавни политики за подобрување на пристапноста и достапноста на специјализираните сервиси за жртви на семејно насилство согласно Конвенцијата |  | Носител: МТСП Во соработка со: МЗ, УН жени , ГО |  |  | Подготвен документ за јавни политики со препораки и предлог-план за најмалку четири години со предвидени финансиски средства потребни за усогласување на минимум стандардите на сервисите со Истанбулската конвенција) за подобрување на достапноста и пристапноста на петте специјализирани сервиси за жени жртви на насилство |  | 2018 |  | Обезбедени донации и НВО |
| Анализа и препораки на потребни човечки ресурси и инфраструктурни ресурси за сите специјализирани услуги за жртви на РБН |  | Носител: МТСП Во соработка со: МЗ, ГО |  |  | Изработена анализа на потребната инфраструктура и човечки ресурси за спроведување на сервисите за жртви на РБН со препораки и насоки за спроведување на сервисите |  | 2018 |  | Буџет на МТСП |
| Спроведување обуки за даватели на специјализирани услуги на жртви на РБН |  | Носител: МТСП и МЗ Во соработка со: МЗ, МО, ГО, УНИЦЕФ |  |  | Подготвен модул за специјализирани услуги (за секоја услуга, вклучително за работа со деца жртви или сведоци на насилство) |  | 2018/прва половина 2019 |  | Обезбедени донации и средства од Буџетот на МТСП |
|  |  |  |  |  | Спроведен тренинг за тренери |  | 2018/прва половина 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | Обучени 15 национални тренери |  | 2018/прва половина 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | Една обука годишно за секоја специјализирана услуга |  | прва половина 2020/прва половина 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  | Една обука годишно за мултисекторски пристап за РБН |  | прва половина 2020/прва половина 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  | Пристап и движење во институција (ЦСР, МВР, ПС) |  | прва половина 2019/прва половина 2023 |  |  |
| Воспоставување центри за жртви на семејно насилство (засолништа) согласно стандардите на Конвенцијата |  | Носител: МТСП Во соработка со: ГО, ЕЛС |  |  | Воспоставени најмалку четири засолништа во географските региони (скопски, полошки, југоисточен и југозападен) |  | прва половина 2023 |  | Обезбедени донации и средства од Буџетот на МТСП |
| Воспоставување Центар на лица жртви на сексуално насилство (засолниште) |  | Носител: МТСП Во соработка со: МЗ, МО, ГО |  |  | Воспоставен Центар за жртви на сексуално насилство (засолниште во Скопје) |  | 2018 |  | Обезбедени донации и средства од Буџетот на МТСП |
|  |  |  |  |  | Воспоставен Центар за жртви на сексуално насилство (засолниште) (Охрид/Битола) |  | прва половина 2023 |  |  |
| Воспоставување центри за советување жртви на семејно насилство |  | Носител: МТСП Во соработка со: МЗ, ЕЛС, ГО, УНИЦЕФ |  |  | Воспоставени се десет советувалишта за психосоцијална поддршка на жртви на семејно насилство, сторители на семејно насилство и деца |  | прва половина 2019/прва половина 2023 |  | Обезбедени донации и средства од Буџетот на МТСП |
|  |  |  |  |  | Воспоставени се услуги за правна помош на жртвите на семејно насилство во рамките на десет центри за советување |  | прва половина 2019/прва половина 2023 |  |  |
| Воспоставување на кризни центри за жртви на семејно насилство |  | Носител: МТСП Во соработка со: МЗ, ГО |  |  | Воспоставени четири кризни центри за жртви на семејно насилство во рамките на центри за жртви на семејно насилство (засолништа) – приспособени и за потребите на жени припаднички на етничките заедници, бремени жени, жени со мали деца, самохрани мајки, жени со попреченост, рурални жени, жени кои употребуваат дроги, сексуални работнички , жени под интернационална заштита и барателки на азил, мигрантките, жени без државјанствомигрантки,бегалки, лезбијки, бисексуалки и трансродови луѓе, жени кои живеат со ХИВ, бездомнички и др.категории на ранливи жени, со капацитетот од по 20 легла |  | прва половина 2019/прва половина 2023 |  | Обезбедени донации и средства од Буџетот на МТСП |
| Подготовка на анализа на трошоци за специјализирани сервиси за семејно насилство: - С.О.С. линија - Засолниште - Кризен центар - Психосоцијална поддршка на жртви - Психосоцијална поддршка сторители - Правна помош Подготовка на анализа на трошоци за специјализирани сервиси за сексуално насилство: - Кризен центар (до 72 часа) - Засолниште - Советувалиште |  | Носител: МТСП Во соработка со: МЗ, МО, ГО |  |  | Подготвена методологија за анализа на трошоци |  | втора половина 2018 |  | Обезбедени донации и НВО |
|  |  |  |  |  | Спроведена анализа на трошоците |  | Втора половина 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | Подготвена финална анализа |  | Втора половина 2019 |  |  |
| Вклучување жртви на РБН во Програмата на МЗ за мајки и деца и Програмата за ослободување од партиципација |  | Носител: МЗ Во соработка со: ИЈЗ, здравствени установи, ГО |  |  | Ослободени од партиципација жртви на РБН за здравствени услуги поврзани со насилството |  | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | Обезбедени бесплатни прегледи за неосигурени жртви на РБН |  | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | Усвоени програми |  | 2019 |  |  |
| Подготовка на прирачници за постапување на професионалците од различни области (социјална заштита, здравствена заштита, полиција, судови, обвинителста, образвование и др.) согласно Конвенцијата |  | Носител: МТСП Во соработка со: МЗ, МВР, МОН, АСЈО |  |  | Формирани одделни работни групи за подготовка на прирачници од секоја област |  | 2019 |  | Обезбедени донации и средства од Буџетот на МТСП |
|  |  |  |  |  | Подготвени и дистрибуирани прирачници |  | 2019 |  |  |
| Цел 3: Превенција родово-базираното насилство и семејното насилство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активност |  | Одговорна институција/организација |  |  | Индикатори |  | Временска рамка |  | Извори на финансирање |
| Спроведување на општи обуки за РБН за: наставници и стручни соработници од основно и од средно училиште, воспитувачи и негуватели, стручни работници од ЦСР, полициски службеници, здравствени работници, судии и јавни обвинители, судски вештаци, претставници на подрачни канцеларии за БПП и на локалните тела за еднакви можности на ЕЛС, одговорните лица за социјална заштита во рамки на ЕЛС. |  | Носител: МТСП и МОН/БРО Во соработка со: ЗЕЛС Град Скопје ЕЛС АМЗ МВР МЗ МП АСЈО УНПФА ГО |  |  | Изработен модул за обука на наставници/чки, воспитувачи/чки и негуватели/ки за РБН |  | втора половина 2019 |  | Обезбедени донации и средства од Буџетот на МТСП |
|  |  |  |  |  | Изработен модул за обука на стручни работници/чки од ЦСР за РБН |  | втора половина 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | Изработен модул за обука на претставници на локалните тела за еднакви можности на ЕЛС за РБН |  | втора половина 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | Изработен модул за обука на полициски службеници/чки за РБН |  | втора половина 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | Изработен модул за обука на судски вештаци |  | втора половина 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | Изработен модул за обука на здравствени работници/чки за РБН |  | Втора половина 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | Изработен модул за обука на судии/ки за граѓанско и кривично право и јавни обвинители/ки за РБН |  | втора половина 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | Изработен модул за обука на подрачни канцеларии на МП за РБН |  | втора половина 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | Модулите содржат информации за принципот на еднаквост, специфичните проблеми и потреби на жени припаднички на етничките заедници, бремени жени, жени со мали деца, самохрани мајки, жени со попреченост, рурални жени, жени кои употребуваат дроги, сексуални работнички , жени под интернационална заштита и барателки на азил, мигрантките, жени без државјанствомигрантки,бегалки, лезбијки, бисексуалки и трансродови луѓе, жени кои живеат со ХИВ, бездомнички и др. категории на ранливи жени, приспособено на областа што ја покрива соодветната институција |  | втора половина 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | Број на обучувачи успешно поминале обука за обучувачи |  | прва половина 2020/прва половина на 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  | Број на обучени лица на годишно ниво |  | прва половина 2020/прва половина на 2023 |  |  |
| Спроведување кампањи за подигање на свеста за сите форми на родово-базирано насилство, промовирање на родовата еднаквост и елиминирање на стереотипите за родовите улоги и последиците врз деца сведоци на насилство | Носител: МТСП Во соработка со: Медиумите, МО, МЗ , ГО |  |  |  | Број на спроведени кампањи |  | втора половина на 2018/прва половина на 2023 |  | Обезбедени донации и средства од Буџетот на МТСП |
|  |  |  |  |  | Отстранета содржина со која се одржуваат негативните стереотипи и предрасуди во однос на родовите улоги, сексуалноста и со кои се промовира и/или се поддржува РБН |  | прва половина 2019/прва половина 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  | Воведени содржини што промовираат родова еднаквост, ненасилно разрешување конфликти, почитување на различностите |  | прва половина 2019/прва половина 2023 |  |  |
| Воведување програма за промовирање на родовата еднаквост, ненасилно разрешување конфликти и почитување на различностите во предучилишните установи | Носител: МТСП Во соработка со: Педагошката служба, ЕЛС, ГО, УНИЦЕФ |  |  |  | Воведени едукативни содржини што промовираат родова еднаквост, ненасилно разрешување конфликти, почитување на различностите во предучилишните установи |  | прва половина 2019/прва половина 2023 |  | Обезбедени донации и средства од Буџетот на МТСП |