СТРАТЕШКИ ПЛАН

НА

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2021-2023 година

Скопје

2020

ПРОГРАМИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ  И ЦЕЛИТЕ  НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. ВОВЕД	5

1.1. МИСИЈА	6

1.2. ВИЗИЈА	6

1.3. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	7

1.4. СПЕЦИФИЧНОСТ НА МТСП ВО ОДНОС НА ДРУГИ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА	7

1.5. СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	9

1.6. ОДНОСИ СО ОРГАНИТЕ ВО СОСТАВ	10

1.7. ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ НА МТСП	10

1.8. НАЧЕЛА НА МТСП	11

1.9. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	13

1.10. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВО 2019 ГОДИНА	15

1.10.1. ПАЗАР НА ТРУДОТ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА	15

1.10.2. СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ	21

1.10.3. ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА	32

1.10.4.УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА	34

1.10.5. ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ-ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА	40

1.10.6. ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ НА МТСП ЗА 2019 ГОДИНА	43

1.11. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО  2020 ГОДИНА НА МТСП	46

1.11.1. ПАЗАР НА ТРУДОТ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА	46

1.11.2. СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ	50

1.11.3.ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА	57

1.11.4. УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА	59

1.11.5. ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ-ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА	64

1.11.6. ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ НА МТСП ЗА 2020 ГОДИНА	67

1.12.1. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА – ПАЗАР НА ТРУДОТ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА	70

1.12. 2.  ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ	95

1.12.3.   ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА- ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА	139

1.12. 4. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА: УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА	161

1.12. 4. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА: ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ – ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ , ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА	183

1.1.3. РАЗВИВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ НА МТСП	200

Почитувани,

Министерството за труд и социјална политика, согласно со своите надлежности ги обединува политиките поврзани со вработувањето, работните односи, социјалната заштита, правата и заштитата на децата и нивните семејства, социјалната сигурност на пензионерите, заштита од дискриминација и сл. Министерството активно и во континуитет подготвува, предлага и имплементира мерки, активности, закони и стратегии кои се однесуваат на регулирањето на работните односи и нивно подобрување, заштита на правата и сигурноста на вработените, решавање на проблемот на невработеноста, зголемување на мотивацијата за работа наспроти негативните влијанија на социјалните давања, јакнење на капацитетите на институциите на пазарот на трудот, јакнење на ефикасен и ефективен социјален дијалог на сите нивоа, функционирање на ефикасни социјални институции, обезбедување на социјална сигурност на лицата во социјален ризик, пензионерите, обезбедување на поголема еднаквост помеѓу половите и заштита од секаков вид на дискриминација и сл.  Креирањето на политиките, мерките и активностите, се темелат на сеопфатни анализи, состојби и трендови, на меѓународните стандарди и позитивните искуства во Европската унија.  Стратешкиот план, е документ во кој се утврдени програми, потпрограми, проекти, мерки и активности кои треба да се остварат, заради обезбедување на економска благосостојба со праведна распределба на животните можности, како и со обезбедување на избор во различни животни фази, имајќи ја во предвид јасно дефинираната мисијата и визијата на Министерството за труд и социјална политика.

Очекувам имплементацијата на Стратешкиот план за периодот 2021-2023 година, со целосна и поголем посветеност на вработените, во целост да се реализира, со што ќе се придонесе за подобрување на состојбите во областа на пазарот на трудот, усогласување на законодавството со законодавството на ЕУ, социјалната сигурност, пристоен животен стандард на сите граѓани, и исполнување на условите кои се поврзани со надлежностите на Министерството за труд и социјална политика за пристапување кон Европската унија.

Скопје,

2020 година

Министер,                                                                                                                                                                                            Јагода Шахпаска

1. ВОВЕД

Стратешкиот план на Министерството за труд и социјална политика (МТСП1) за периодот 2021-2023 година, претставува пишан документ, општа рамка во кој се наведени главните карактеристики на МТСП, како што се: мисија, визија, задачи и обврски на органот, специфичности на органот, организационата структура на МТСП, организационите единици и органот во состав, приоритетните цели на МТСП, кои се во корелација со Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Р.С. Македонија (во натамошниот текст РСМ), во 2021 година. Исто така, направен е осврт на постигнатите резултати за 2019 и на 2020 година. Во делот на матрицата се дефинирани основните програми, потпрограми и активности на МТСП. Стратешкото планирање, како сет од избор на активности, претставува организиран процес на колективни промени, кои опфаќаат цели, ресурси, критериуми за избор, структури, организациони, институционални и персонални односи, кои ја сочинуваат сржта на процесот.

Стратешкиот план, како основен инструмент, ги одразува приоритетите, целите и задачите на МТСП, кои се во согласност со стратешките приоритети и цели на Владата на РСМ, за период на временска рамка од три години.

Овој стратешки план претставува водич на сите вработени во МТСП, во однос на исполнување на нивните задачи и обврски. Функцијата на самиот документ, имплицира потреба од анализа на програмите и потпрограмите, како и мониторинг и евалуација на постигнатите резултати. Консеквентно на тоа, се наметнува потреба од идни насоки за следните чекори кои треба да се преземат, со цел постигнување на посакуваните резултати на МТСП, кои произлегуваат од стратешките приоритети и цели на Владата на РСМ.

МТСП за фискалниот период 2021-2023 година, изготвува посебен Стратешки план за Управата за прашања на борците и воените инвалиди (УПБВИ), орган во состав на Министерството за труд и социјална политика. Стратешкиот план на овој орган, е во корелација, согласно со приоритетите и целите на Одлуката на Владата на РСМ во 2021 година и МТСП.

Реализацијата на програмите, потпрограмите и активностите кои произлегуваат од стратешките приоритети и цели на Владата на РСМ ќе овозможат:

• Подобрување на состојбите на пазарот на трудот, учество на социјалните партнери во креирање и имплементација на политиките и континуирана хармонизација на домашното трудово законодавството со препораките и директивите на ЕУ. Постапување и креирање на акти во доменот на прашањата на пазарот на трудот и безбедноста и здравјето при работа, со цел воспоставување на еднакви пазарни механизми за сите актери во економијата и обезбедување на заштита и безбедност на работните места на вработените;

• Имплементирање на развојна социјална сигурност, преку системите на социјалната заштита, социјалната инспекција, пензиското и инвалидското осигурување, заштитата на децата, поддршка на демографскиот развој заштита на борците и на воените инвалиди и на членовите на нивните семејства, согласно со постојните прописи на РСМ, консеквентно на современите текови на живеење, која е утврдена како дејност од јавен интерес, која ја остварува државата во согласност со начелото на социјална праведност. Имено, истата се имплементира преку систем на политики, мерки и активности за спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот;

• Имплементирање на еднакви можности за мажите и жените, како и заштита, превенција од секаков вид на дискриминација;

• Апсорпција на претпристапните фондови на ЕУ (ИПА ), програмите од Унијата на Заедницата, како и на следењето на заштитата на човековите права и слободи, во согласност со стандардите утврдени со Европската социјална повелба на Советот на Европа;

• Развивање на објективни, ефикасни, ефективни и усогласени стратешки документи, политики, вертикални и хоризонтални активности во органот, согласно со буџетскиот лимит, кој произлегува од Законот за буџетите, со цел да се придонесе за остварување на стратешките приоритети и цели на Владата на РСМ, и

• Обезбедување на јакнење на административните и организациските капацитети во насока на спроведување на реформските процеси на јавната администрација и државните службеници, како и реформските активности кои се насочени кон постигнување на успех, подобрување на организациската ефикасност преку примена на внатрешната контрола, за обезбедување на регуларност, успешност во работењето, кое е усогласено со финансиското работење и законските прописи во државата.

## 1.1. МИСИЈА

Креирање и имплементација на политиките на пазарот на трудот, социјалната сигурност, еднакви можности, заштита и превенција од дискриминација согласно со меѓународните стандарди и принципи.

## 1.2. ВИЗИЈА

Обезбедување на флексигурносен пазар на трудот, проследен со проактивна инклузивна социјална сигурност, еднакви можности за граѓаните и обезбедена примена на меѓународните стандарди и принципи преку социјален дијалог.

## 1.3. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Министерството за труд и социјална политика (во натамошниот текст:МТСП), својата мисија ја остварува преку спроведување на следниве надлежности и тоа:

• Регулирање на односите на пазарот на трудот;

• Обезбедување на проактивна инклузивна социјална сигурност и заштита на граѓаните на РСМ, која ги инкорпорира политиките за социјална заштита, социјална инспекција, пензиско и инвалидско осигурување, заштита на децата, заштита на борците, воените инвалиди и членовите на нивните семејства;

• Креирање на политики за еднакви можности, заштита и превенција од секаков вид на дискриминација;

• Водење хумана популациона политика, усогласена со економскиот и социјалниот развој;

• Развивање на административниот капацитет (финансиска служба, внатрешна ревизија, управување со човечки ресурси, ИТ и други административно - логистички функции), како и

• Развој и имплементација на ефикасни, ефективни, хоризонтално-вертикални стратешки план(ови), согласно со проектираниот буџет.

## 1.4. СПЕЦИФИЧНОСТ НА МТСП ВО ОДНОС НА ДРУГИ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

Специфичноста на МТСП во однос на другите органи на државната управа произлегува од фактот што креира единствени политики кои се однесуваат на:

• Прашањата од областа на трудот, кои ги опфаќаат работните односи, вработувањето, пазарот на трудот, активните политики за вработување, материјалното обезбедување на привремено невработените; системот на плати; колективните договори, социјалниот дијалог, безбедноста и здравјето на вработените, еднаквоста и рамноправноста меѓу половите. Политиките од наведените прашања се креираат и имплементираат во соработка со: Агенцијата за вработување на РСМ; асоцијациите на работници и на работодавачи; Државниот инспекторат за труд, Државниот завод за статистика на РСМ; Фондот на ПИОМ и Фондот за здравствено осигурување; меѓународните организации- УНДП; МОТ; УСАИД; Светската банка; Европската делегација, Секретаријатот за европски прашања; и др.

Правата на осигурениците на пензиското и инвалидското осигурување и на корисниците на пензиски бенефиции, се остваруваат во соработка со ФПИОСМ, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) и здруженијата на пензионери;

• Заштитата на децата е организирана дејност заснована на правата на децата, како и на правата и обврските на родителите за планирање на семејството и на државата и на единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) за водење на рамномерна популациона политика. Дејноста е од јавен интерес, се остварува преку обезбедување на определени права (детски додаток, посебен додаток, еднократна парична помош за новороденче, родителски додаток за дете, додаток за образование и партиципација), средства и облици за заштита на децата (згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, одмор и рекреација на децата и други облици за заштита на децата), преку установи за деца (јавни и приватни детски градинки и детски одморалишта и преку вршење одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца од правни и физички лица);

• Социјалната заштита се остварува низ развој и унапредување на системот за обезбедување на социјална сигурност на социјално и материјално загрозени лица; на лицата со попреченост, цивилните инвалиди, баратели на азил и бегалци; ги покрива проблемите од правна природа во бракот, семејството и вонбрачните заедници, односите меѓу родителите и децата, старателството и посвојувањето; креира и развива проактивни мерки за социјално вклучување со кои се зајакнуваат потенцијалите и капацитетите на корисниците, а со тоа посредно се зголемуваат нивните можности за активно учество на пазарот на трудот, подобрување на општата добросостојба, со крајна цел, намалување на сиромаштијата; ги усогласува законските норми со актуелните социо-економски услови, во соработка со органите на државната управа; јавните установи (меѓу општинските центри за социјална работа, установите за социјална заштита; Заводот за социјални дејности), ЕУ и УН Агенции; УНДП; и други меѓународни институции;

• Активности на Управата за прашања на борците и воените инвалиди (во натамошниот текст: Управа), орган во состав на МТСП, се насочени кон обезбедување и остварување на правата на борците, воените инвалиди, на припадниците на безбедносните сили на РМ, на членовите на нивните семејства и на семејствата на паднатите борци, уредени со посебните прописи од областа на боречко инвалидската заштита. За потребите на овој орган на Управа, во состав на МТСП, се изготвува засебен стратешки план.

Административниот капацитет од кој зависи успешното функционирање на МТСП, опфаќа внатрешни функции од заеднички интерес за целото Министерство (стратешко планирање, финансиски прашања, правни, нормативни, општи и заеднички прашања, човечки ресурси и внатрешна ревизија), кои се развиваат низ соработка со Агенцијата за администрација; Агенцијата за вработување на РСМ; Јавното правобранителство; Народниот правобранител; судовите; Државниот завод за ревизија; органите на управата; јавните установи; физичките и правните лица итн.;

• Координација и развој на демографски политики од Стратегијата за демографски политики на РСМ.

## 1.5. СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

- МТСП согласно со Правилникот за внатрешна организација и Правилникот за систематизација на работните места, организациски е поделено на:

- • 15 сектори

- • 49 одделенија

- • Проектна единица за спроведување на Оперативната програма “Развој на човечките ресурси”.

- Во органот во состав, како организационен облик постои сектор со две одделенија.

- Сектори во состав на МТСП се:

- • Сектор за внатрешна ревизија (составен од 2 одделенија) и

- • Сектор за управување со човечки ресурси (составен од 2 одделенија) .

- • Сектор за стратешко планирање (составен од 2 одделенија)

- • Сектор за финансиски прашања (составен од 4 одделенија);

- • Сектор за правни, и нормативни, општи и заеднички работи (составен од 6 одделенија);

- • Сектор за координација и техничка помош на министерот (составен од 4 одделенија);

- • Сектор за европска интеграција и меѓународна соработка (составен од 4 одделенија);

- • Сектор за политики од областа на трудово право и политики за вработување (составен од 4 одделенија);

- • Сектор за прекршоци од областа на работните односи и областа на безбедност и здравје при работа (составен од 2 одделенија)

- • Сектор за пензиско и инвалидско осигурување (составен од 3 одделенија);

- • Сектор за еднакви можности (составен од 2 одделенија);

- • Сектор за социјална заштита (составен од 6 одделенија) ;

- • Сектор за децентрализација и развој на услуги од социјална заштита на локално ниво (составен од 2 одделенија);

- • Сектор за заштита на деца (составен од 2 одделенија);

- • Сектор за инспекциски надзор над примената на законските и другите прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата (составен од 4 одделенија);

- • Државен советник за стратешко планирање и меѓуресорска координација на проекти за реформи за јавната администрација;

- • Државен советник  за Креирање и развој на политики од област на Финансиски работи

- • Државен советник за правни работи;

- • Државен советник за координација и развој на демографски политики ;

- • Државен советник за европски интеграции и меѓународна соработка;

- • Државен советник за креирање и развој на политики од областа на трудовото право и политики за вработување;

- • Државен советник за креирање и развој на прекршочни политики од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа.

- • Државен советник за креирање и развој на политики од областа на пензиското и инвалидското осигурување;

- • Државен советник за креирање и развој на политики од областа на социјалната заштита ( 2 извршители);

- • Државен советник за креирање и развојна политики од областа на еднакви можности ( 2 извршители);

- • Државен советник за креирање и развој на политики од областа на заштита на децата ( 2 извршители);

- • Државен советник за развој и унапредување на инспекциските политики во социјалната заштита;

## 1.6. ОДНОСИ СО ОРГАНИТЕ ВО СОСТАВ

Согласно со Законот за организација на органите на државната управа, во состав на МТСП е органот за:

• Управата за прашања на борците и воените инвалиди, составен од еден сектор со 2 одделенија. За овој орган во состав на МТСП, за прв пат за фискалниот период 2014-2016 година, се пристапи кон изготвување на посебен стратешки план.

## 1.7. ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ НА МТСП

Како државен орган со изградена хиерархиска организација, дисциплина, висока култура, транспарентност, свест и традиција, ги негува и надградува следниве принципи и вредности:

1. Ефикасно, ефективно креирање и имплементација на политиките од доменот на социјалната сигурност, согласно со основните меѓународни принципи и стандарди, пазарот на трудот, правата на работниците, социјалниот дијалог, еднаквите можности во интерес на сите граѓани во општеството итн.;

2. Стручност, компетентност и резултати од работата, ќе претставува единствен услов за градење на кариера во доменот на МТСП;

3. Техничко – технолошка опременост за подобра, навремена и целосна имплементација на политиките во МТСП и организационите облици (институции), кои се во надлежност на овој орган на државна управа;

4. Одговорност и мотивираност на вработените за постигнување на подобри резултати во работењето;

5. Адекватно и реално планирање, развој и едукација на човечките ресурси;

6. Негување и почитување на соодветна и правична застапеност на граѓаните од сите етнички заедници во Република Македонија;

7. Обезбедување на адекватни и соодветни услуги, согласно со надлежностите на МТСП, како сервис на граѓаните;

8. Бескомпромисна борба против корупцијата и сите облици на организиран криминал во доменот на МТСП и институциите кои се во негова надлежност;

9. Унапредување на меѓу секторската, меѓу институционалната, регионалната и меѓународната соработка за креирање, имплементација и следење на политиките и активностите на МТСП и институциите кои се во негова надлежност;

11. Изградена структурирана хиерархија, етика и дисциплина за вработените во МТСП и институциите кои се во негова надлежност.

## 1.8. НАЧЕЛА НА МТСП

МТСП заедно со органот во состав и институциите од соодветните области, во своето работење ги има во предвид и се раководи од следниве начела:

• Владеење на правото подеднакво за сите, преку неселективна примена и спроведување на законите, на објективен начин без разлика на расна, национална, политичка, верска или полова припадност и независно од социјалниот статус на граѓанинот;

• Ефикасност, која претставува способност за идентификување и подобрување на социо-економската сигурност на граѓаните, подобрување на состојбите на пазарот на трудот, преку преземање на навремени и проактивни мерки, со цел за нивно брзо надминување и ублажување, без несакани поголеми последици по сигурноста, стандардот на поединецот, групата и заедницата во општеството;

• Надзор над примената на законите во трудовото законодавство, социјалната сигурност, пазарот на трудот и еднаквите можности за сите во општеството;

• Заштита на човековите слободи и права, заради примена и гаранција во остварување на фундаменталните слободи и права на човекот и граѓанинот, кои се гарантирани со Уставот и законите на Р. Македонија, како и со меѓународни документи;

• Проактивност, заради спречување на можните ризици, постојана надградба и развој на политиките во доменот на социјалната политика и односите на пазарот на трудот, со цел да се подобри социјалната сигурност за потребите на граѓаните во Р. Македонија;

• Сеопфатна вертикална и хоризонтална поврзаност, преку заедничко делување на сите чинители во државата, преку имплементација на сите законски расположливи политики, мерки и активности;

• Професионалност, која подразбира висок степен на стручност и компетентност на човечките ресурси за извршување на работите во доменот на МТСП, органите во состав и институциите кои се во негова надлежност;

• Транспарентност, што подразбира отвореност во работата, достапност на информациите, соработка со граѓанскиот сектор и компетентни институции (актери во процесите), меѓународни органи и институции, со цел да се креираат и имплементираат партиципативни политики, мерки и активности, кои се одраз на потребите на сите граѓани, кои се во надлежност на органите во состав и институциите на МТСП;

• Кооперативност, заради вертикална и хоризонтална соработка на сите актери кои се задолжени за подготовка и имплементација на законските, подзаконските акти, стратешките документи и следење на меѓународните текови и состојби;

• Тимска работа и солидарност, што подразбира свест за потребата од заедничко дејствување, преземање на заеднички обврски и заемна одговорност на сите вработени за политиките кои се креираат и имплементираат во надлежност на органите во состав и институциите под ингеренции на МТСП;

• Работна дисциплина, што подразбира навика за почитување на структурната хиерархиска поставеност и одговорно однесување кон работните задачи;

• Висок морал, што подразбира збир на морални вредности, принципи и правила, пропишани во Етичкиот кодекс на државната администрација и Правилата за однесување на државните и јавните службеници во согласност со важечките законски и подзаконски  прописи;

• Континуиран развој, што подразбира постојана посветеноста на политиките, мерките и активностите што водат кон напредок во овој домен и

• Отчетност, што подразбира транспарентен однос во трошење на буџетските средства и одговорност за извршените услуги и задачи во надлежност на органите во состав и институциите под ингеренции на МТСП.

## 1.9. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

МТСП за следниот тригодишен период постави среднорочни цели, согласно со стратешките приоритети и целите кои произлегуваат од Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на РСМ во 2021 година, како што се во:

- Програмата: ПАЗАР НА ТРУДОТ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА произлегува од стратешките приоритети од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2021 година:

- Обезбедување на забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните.

Како и приоритетните цели од оваа одлука:

- Унапредување на правата на работниците и безбедноста на работните места, во согласност со меѓународните стандарди;

- Задржување на финансиската и макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и вработеноста;

- Грижа за сите врз основа на социјални вложувања, како начин на поддршка на граѓаните и

- Унапредување на концептот и практиките за општествена одговорност.

- Програмата: СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ произлегува од стратешкиот приоритет од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2021 година:

- Обезбедување на забрзан и одржлив економски раст,повисок животен стандард и квалитет на животот на граѓаните

Како и приоритетните цели од оваа одлука:

- Проширување на мрежата на прешколски установи за згрижување и воспитание на деца .

- Програмата: ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА произлегува од Стратешките приоритети на Владата на РМ во 2021 година:

- Владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка обврзувачка транспарентност.

Kако и приоритетните цели од оваа одлука:

- Унапредување на законодавството во развојот на родовата еднаквост и стратегии за превенција и заштита на жените од сите форми на родово базирано насилство , вклучувајќи го и семејното насилство,

- Унапредување на родовата еднаквост во сите области на општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите и

- Создавање вредности на толеранција, правичност, еднакви можности, признавање на различностите, во мултикултурализмот и интеркултурната комуникација.

- Програмата: УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА произлегува од стратешките приоритети од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2021 година:

•Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија и

  - Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животниот стандард и квалитет на живот на граѓаните

Kако и приоритетните цели од оваа одлука:

  - Квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата за стабилизација и асоцијација и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија;

  - Воспоставување мотивирана, ефикасна и професионална преговарачка структура за пристапните преговори;

  - Квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија;

  - Успешно координирање на претпристапната помош од Европската Унија во насока на поголемо искористување на европските фондови достапни на земјата и

  - Зајакнување ма капацитетот на ИПА структурите во извршување на доделените задачи за спроведување на буџетот на Европската Унија во насока на трансфер кон структурите потребни за користење на Структурните и Кохезивните фондови по пристаапување.

- Програмата: ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ- ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА, произлегува од стратешките приоритети од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2021 година:

- Обезбедување забрзан и одржлив економски раст , повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните.

Kако и приоритетните цели од оваа одлука:

- Соработка и воспоставување на заеднички стандарди за сајбер безбедност.

- Проширување на мрежата на предшколски установи за згрижување и воспитание на деца и

- Подобрување на квалитетто на живот на старите лица и обезбедување на достоинствена старост

Истите се дефинирани врз основа на: потребите на главните корисници на услугите; анализата на внатрешното и надворешното опкружување; актуелната социо - економска состојба; извештаите на меѓународните организации; Извештајот на Европската унија за напредокот на РМ; Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА) во областите за слободно движење на работници, труд и вработување, социјалниот дијалог, пензиско и инвалидско осигурување, социјална заштита, социјална инклузија, антидискриминација, еднаков третман на жените и мажите, со цел исполнување на обврските за побрза интеграција на РM во ЕУ; обврските од Спогодбата за стабилизација и асоцијација; обврските произлезени од Партнерството за пристапување; обврските произлезени од меѓународни договори и др. Истите подетално се дефинирани во матрицата на Стратешкиот план на МТСП за фискален период 2021-2023 година во точка 1.12.1 по одделни програми.

## 1.10. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВО 2019 ГОДИНА

### 1.10.1. ПАЗАР НА ТРУДОТ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Оваа програма е составена од четири потпрограми и тоа :

• Политики за вработување;

• Трудово право;

• Социјален дијалог и

• Одлучување по прекршоци од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа.

Во 2019 година, претставено по потпрограми, се реализирани следниве активности , и тоа:

I. Политики за вработување

Реализирани активности во 2019 година

Во јануари 2019  година  се усвои новиот Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за 2019 година, подготвен со вклученост на сите релевантни субјекти, кој  ја опфати и Гаранцијата за млади, како и мерките за активација на корисниците на гарантирана минимална помош (согласно реформите во системот на социјална заштита).  Буџетот за Оперативниот план за 2019 година е зголемен во однос на 2018 година, и тоа за 11%, со што и понатаму  се задржува трендот на континуирано  зголемување на средствата кои се алоцираат за финансирање на политики и програми за вработување.

Се продолжи со имплементација на концептот „Гаранција за млади“, со тоа што оваа година ќе се опфати целата територија на Република Македонија, со посебен акцент на трите региони: Североисточен, Југозападен и Полошки регион, како најранливи региони од аспект на опфатот на НЕЕТ млади 15-29 години.

Се донесе и Оперативниот план за активни програми и мерки за вработувања и услуги на пазарот на трудот за 2020 година со кој се предвидува опфат на 11.761 невработени лица за што се обезбедени 1.424.391.876 денари.

Се подготви и усвои од страна на Влада на РСМ и извештај за резултатите од имплементација на Гаранцијата за млади  во текот на 2018 година, која од март 2018 год. се пилотираше во три града: Скопје, Струмица и Гостивар. Се усвои и  План за имплементација на Гаранцијата за млади за 2020-2022.  Се следи имплементацијата  на Стратегијата за формализација на неформалната економија 2018-2022 преку имплементација на  Акцискиот план за формализација на неформалната економија 2018-2020 година, за што се подготви и извештај во кој се прикажа статусот на имплементација на планираните активности . Исто така, во насока на имплементација на Стратегијата за вработување 2016-2020, се подготви и Извештај за имплементација на Акцискиот план за вработување 2018-2020 година.

Зголемен е бројот на преглед на занимања согласно Работниот план за 2018 -2021, односно вкупно 27 занимања се објавени на веб страната на министерството ( www.zanimanja.mk). Согласно Работниот план за преглед на занимања за 2018 -2021, се изготвија  нови занимања ( 15)  и ќе се надогради  веб страната со нови податоци за постоечките занимања.

Како поддршка на Оперативниот план во 2019  започна имплементацијата на тригодишниот проект „Активацијата на ранливите групи на лица“, кој се финансира од Инструментот за претпристапна помош (ИПА II). Проектот се фокусира на активацијата на корисниците на гарантирана минимална помош согласно реформите во системот на социјална заштита. За таа цел, се предвидува имплементација на сет на таргетирани активни мерки за вработување во комбинација со услугата Советување и мотивација (СИМ), која за прв пат се воведува како редовна услуга што Агенцијата за вработување на РСМ .

Започне со имплементација  Проектот подржан од ИПА – Подобрување на  условите за работа.

II. Трудово право

Реализирани активности во 2019 година

Продолжи консултативниот процес за изработка на нов Закон за работните односи,  кој ќе има за цел да обезбеди подобрување на работничките права и нивната заштита.

Се донесоа измени и дополнувања на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 124/19), кои се во насока на: обезбедување на поддршка на реформите во системот на социјална заштита и предвидуваат зајакната активација на корисниците на гарантирана минимална помош и вклучување на работоспособните членови на домаќинството во активни програми за вработување, со воведување и на нов метод на стручна работа во центрите за вработување преку „управување со случај“ (case management); прашања поврзани со евиденцијата, регистрирањето и бришењето на невработените лица (корисниците на гарантирана минимална помош) од регистрите кои ги води Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија; одредби кои воспоставуваат законски основ за имплементација на “Гаранција за млади”,  како и усогласување на овој закон со Законот за административни службеници и Законот за вработените од јавниот сектор, во делот на категоризацијата и нивоата на работните места, платите на вработените во Агенцијата за вработување.

Од страна на Собранието беше донесен и Закон за практикантство, кој има за цел подобрување на вработливоста на младите (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 98/19), а беа изготвени и објавени и подзаконските акти предвидени со овој закон: Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација; Правилникот за формата и содржината на мандатниот платен налог; Правилникот за формата и содржината на потврдата за стекнати знаења, вештини и компетенции на практикантот, описот на практиканската работа и времетраењето на практиканската работа; Правилникот за за формата и содржината  на системот за евиденција, како и следењето и известувањето за практикантската работа и Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 124/19).

Во рамки на отпочнатиот процес на широки консултации за ревидирање и унапредување на законската рамка за безбедност и здравје при работа (Закон за БЗР), кон крајот на март, во организација на Министерството за труд и социјална политика, се одржаа три консултативни средби со различните релевантни субјекти од областа на БЗР.

Се подготви и се донесе подзаконски акт од областа на БЗР, т.е. Правилник за знаци за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 107/2019, од 28.05.2019 год.), со кој е заменет постоечкиот Правилник од 2007 година и со кој подетално се уредуваат минималните барања, стандарди и услови за поставување и за користење на знаците за безбедност и здравје при работа.  Правилникот е целосно усогласен со релевантните ЕУ директиви кои се однесуваат на оваа проблематика

Во  основа на следењето и анализата на примената на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата, се подготви нов Закон . Истиот е во функција на остварување на принципот на еднаквост на граѓаните во остварувањето на правата.

Врз основа на анализа на примена на Законот за минимална плата, истиот  се измени и дополни  со кој се зголеми висината минимална плата од 12507 денари на 14.500 денари во нето износ од декември 2019 година. На истиот претходеше нов Закон за субвенционирање на придонеси за задолжително социјално осигурување поради зголемување  на плата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 239/2019) како и Правилник за начинот на пресметка на износот на субвенционирање и постапката за субвенционирање  на придонесите од задолжително социјално осигурување по основ на зголемување на плата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/2019). Со законот се дава можност за работодавачите од приватниот сектор  кои ќе ги зголемат платите на вработените во износ од  600 до 6.000 денари да се обезбеди субвенционирање на придонесите за износот на зголемените плати.

Се подготви нов Закон за младински додаток со кој се предвидува на млади лица до 23 години  кои ќе се вработат во производни дејности да им се исплатува младински додаток во износ од 3000 денари на нивната трансакциска сметка. Законот се наоѓа во собраниска процедура

Врз основа на анализа на поволно деловно опкружување и стратешки приоритети се утврдија целите на Стратегија за социјално претприемништво.

Подготвени се и поднесени извештаи до Меѓународната организација на трудот,  по однос на примената на следниве конвенции

• Конвенција за службите за вработување, 1948 г. (бр. 88),

• Конвенција за клаузули од областа на трудот во јавните договори 1949 г. (бр. 94),

• Конвенција за еднакво плаќање, 1951 г. (бр. 100),

• Конвенција за дискриминација (вработување и занимања), 1958 г. (бр. 111) ( барање надвор од циклус),

• Конвенција за престанок на работен однос, 1982 г. (бр. 158),

• Конвенција за професионална рехабилитација и вработување (лица со инвалидитет), 1983 г. (бр. 159) и

Конвенцијата за приватни агенции за вработување, 1997 г. (бр. 181).

Поради усогласување со Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19 и Законот за прекршоците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) во собраниска процедура се измени и дополнувања на Законот за спречување на вршење на нерегистрирана дејност, Законот за волонтерството, Законот за практикантството, Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, Законот за работните односи, Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за приватните агенции за вработување, Законот за заштита од вознемирување на работно место, Законот за инспекцијата на труд и Законот за евиденциите од областа на трудот

III.Социјален дијалог

Реализирани активности во 2019 година

Економско-социјалниот совет во 2019 година одржа 7 седници на кои беа разгледани и дискутирани повеќе прописи, документи и теми.

Во јануари 2019 година отпочнат е  проектот „Зајакнување на социјалниот дијалог“. Проектот е составен од три компоненти. Првата компонента се однесува на функционирањето на Економско – социјалниот совет, втората на локалните економско социјални совети, додека третата компонента се однесува на социјалните партнери, односно на зајакнување на нивните капацитети.

Членовите на ЕСС врз основа на добиените номинации од социјалните партнери и МТСП,  ги утврдија  составите на постојаните комисии на ЕСС.

Од страна на Владата е усвоена препорака на ЕСС, со што Владата ги задолжува органите на државната управа, материјалите кои се во надлежност на ЕСС, пред да ги доставуваат до Владата, задолжително да ги доставуваат за мислење до ЕСС.

Одржана е средба на ЕСС со ЛЕСС-те, на која средба е утврден планот за меѓусебна ревизија на  ЛЕСС-те. Во таа насока е реализирана ревизијата и посетени се 12 ЛЕСС-ви со изготвен извештај за нивното функционирање. Спроведен е јавен повик и избрани се 4 општини кои ќе развиваат и ќе потпишат Локални пактови за вработување.	Во рамки на проектот е изработена Компаративна анализа на функционирањето на Економско-социјаниот совет во Северна Македонија и на националните институции за социјален дијалог во избрани земји-членки на ЕУ. Анализата е презентирана на седница на ЕСС и на трипартитна работилница. Во рамки на проектот  се реализираа 2 обуки, за предвидување на потребни вештини на пазарот на трудот и за формализирање на неформалната економија. Покрај тоа во рамките на проектот се изработи и Трипартитниот акциски план за ЕСС.

Комисијата за репрезентативност одржа 2 седници на која се разгледуваа барања на синдикати за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел согласно Националната класификација на дејности.

Формирана е работна група и отпочнат е процесот на преговори за склучување на нов Општ Колективен договор за јавниот сектор.

Комисијата за утврдување на репрезентативност  продолжи со својата работа во согласност со бројот на пристигнати барања.

IV. Одлучување по прекршоци од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа

Реализирани активности во 2019 година

- Примени прекршочни барања  22,

-Решение со кое е изречена прекршочна санкција глоба 18,

-Известување до сторител на прекршок за произнесување по наводи во прекршочно барање 22,

-Барање до Државен инспекторат за труд( ДИТ) за дополнување на прекршочните барања 4,

-одговор на жалба до Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка (ДК) 19,

-Заклучок за отфрлање на прекршочно барање 1,

-Решение за запирање на прекршочна постапка 1,

-Одговор на тужба по заведен управен спор против решение на Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка ( ДК) 28,

-Одговор на жалба до Виш управен суд (ВУС) 8,

-Опомени за плаќање на административна такса  (АТ) 18,

-Опомени за плаќање на глоба 18,

-Барање до Централен регистар (ЦР) на РМ 22,

-Барање до Министерство за внатрешни работи (МВР) на РМ 5,

-Барање до Управен суд (УС) за клаузула на правосилност на пресуда 30,

-Барање до  Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка ( ДК) дали има жалба на решение од Прекршочна комисија ( ПК) 16 и

-Предмети за извршување 25.

### 1.10.2. СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ

Оваа програма е составена од следниве потпрограми:

• Социјална заштита;

• Инспекциски надзор над остварувањето на материјалните социјалните права и услуги од социјална заштита;

• Пензиско и инвалидско осигурување;

• Заштита на децата и

• Поддршка на развојот на Ромите

Во 2019 година, претставено по потпрограми, се реализирани следниве активности во доменот на социјалната сигурност, и тоа во:

- Социјална заштита

Реализирани активности во 2019 година

Согласно спроведените мерки од Националната стратегија за деинституционализација во Република Македонија 2018–2027 „Тимјаник“, во 2019 извршена е целосна трансформација на  Детскиот дом „11 Октомври„ во Скопје,  Домот за доенчиња и мали деца Битола и ЈУ за згрижување деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение. Имено, децата се  преместени  во 18 станбени единици во   се обезбедени услови за живеење на децата кои се најблиски до семејната средина.

Во текот  е трансформација на  Заводот Демир Капија . Во  оваа установа децата се преместени во две станбени единици, така што повеќе нема деца со попреченост опфатени со институционална заштита.

Во текот на 2019 година во Заводот за заштита и рехабилитација на лица со телесна попреченост „Бања Банско“ – Струмица., 20 корисници од установата преминаа да живеат во заедницата, со приоритет на децата до 18 годишна возраст.

Во  2019 година има 229 згрижувачки семејства во кои се згрижени 386 деца, така што овој облик на грижа се прошири за 51 ново семејство во кои се згрижени 78 деца.

Во декември 2019 година донесена е Националната стратегија (2020-2025) и Акцискиот план (2020-2022) за превенција и заштита на децата од насилство.

Со донесување на Програма за персонална асистенција на лица со попреченост за 2019 година, се овозможи оваа услуга да продолжи, а истовремено и се прошири во две нови општини  (Велес и Тетово). Со оваа програма обезбедена е услугата за 97 корисник со ангажирање на 85 персонални асистенти.

Собранието на Република Македонија ги усвои Закон за социјалната заштита, Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата и Закон за социјалната сигурност за старите лица, кои прописи влегоа во сила од 23.5.2019 година.

Подзаконски акти за имплементација на новата регулатива се објавени, така што првата исплата на паричните права од реформираниот систем на социјална заштита и заштитата на децата  се изврши на 10.6.2019 година.

Во оваа насока се донесени се  следниве правилници:

•Правилник за начинот на соработка за вклучување на корисникот на   гарантирана минимална помош во активните  мерки за вработување, како и формата и содржината на образецот на индивидуалниот план („Службен весник на РСМ“  бр. 109/19),

•Правилник за начинот за остварување на правото на надоместок на плата за скратено работно време, образецот  на  барањето и документацијата за остварување на правото  („Службен весник на РСМ бр. 109/19),

•Правилник за начинот на остварување на правото на трајниот  надоместок  за згрижувач, образецот на барањето и потребната документација  за остварување на ова право  („Службен весник на РСМ бр.109/19),

•Правилник за начинот на остварување на правото на гарантирана минимална помош, утврдување на  состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на  носителот  на  правото, образецот на барањето и потребната документација  („Службен весник на РСМ бр.109/19),

•Правилник за начинот на остварување на правото на парична помош на родител кој има дете со  попреченост, образецот на барањето и  потребната  документација за остварување на ова прав   („Службен весник на РСМ бр. 109/19),

•Правилник за начинот на утврдување на состојбата и видот на приходите, имотот и имотните права на подносителот и неговиот брачен другар или лице со кое живее во вонбрачна заедница, образецот на барањето и потребната документација за остварување на правото на социјална сигурност за старите  лица   („Службен весник на РСМ бр.109/19),

•Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на утврдување на состојбата и видот на приходите, имотот и имотните права на подносителот и неговиот брачен другар или лице со кое живее во вонбрачна заедница, образецот на барањето и потребната документација за остварување на правото на социјална сигурност за старите  лица  („Службен весник на РСМ бр.188/19)

•Правилник за начинот на остварување на правото на еднократна парична помош, образецот на барањето и потребната документација за остварување на ова право („Службен весник на РСМ бр. 109/19),

•Правилник за начинот на остварување на правото на додаток за домување  за лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна возраст, образецот на барањето и потребната документација  („Службен весник на РСМ бр.109/19),

•Правилник за изменување на Правилникот за начинот на остварување на правото на додаток за домување за лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26- годишна возраст, образецот на барањето и потребната документација („Службен весник на РСМ бр.1/20),

• Правилник за начинот на остварување на правото на надоместок заради попреченост, потребната документација, составот на првостепената и на второстепената комисија, формата и содржината на конзилијарно мислење, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење  („Службен весник на РСМ бр.111/19) и

•Правилник за начинот за остварување на правото на надоместок за помош и нега од друго лице, образецот на барањето и  потребната документација, образецот за дадено мислење од страна на матичниот лекар за потребата од помош и нега од друго лице, начинот на работа на стручната комисија, составот и начинот на работата на второстепената комисија, начинот на водење евиденција за издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице    („Службен весник на РСМ бр.126/19).

Со новата регулатива се овозможи корисниците на гарантирана парична помош за прв пат да остварат право на детски додаток и образовен додаток ( за основно и средно образование) за своите деца, со што се имплементира  семеен  пакет, односно обезбедување на средства за намалување на сиромаштијата на материјално необезбедените домаќинства.

Со цел за развивање на социјалните услуги донесени се следниве подзаконски акти:

•Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги помош и нега во домот (268/19),

•Правилник за нормативите и стандардите во однос на простор, средства и кадри и потребната документација за давање на социјална услуга сместување во установа за третман и рехабилитација на лица со попреченост, лица кои имаат проблем со зависности и други маргинализирани лица (268/19),

•Правилник за поблиските критериуми за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство и стандардите за давање на услугата според видот на згрижувањето (268/19),

•Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги лична асистенција (264/19) и

•Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги живеење со поддршка (264/19).

Со цел за развивање и давање на социјални услуги од лиценцирани и овластени даватели (здруженија и приватни даватели) формирани се Комисија за лиценцирање на даватели на социјални услуги и Комисијата за обезбедување средства за социјални услуги од општините и другите даватели.

Во оваа насока донесени се следниве правилници:

•Правилник за поблиските услови и критериуми, потребната документација, образецот на барањето за добивање дозвола за вршење работи од социјална заштита, начинот и постапката за издавање и одземање на дозвола за вршење работи од социјална заштита и начинот на водење на евиденцијата на лиценцирани даватели на социјални услуги (264/19) и

•Правилник за поблиски услови за доделување на средства, образецот на бодовна скала, начинот на доделување на средства на здруженија и други приватни даватели на социјални услуги за давање на социјални услуги (268/19).

Распишан и спроведен е Јавен конкурс за обезбедување средства на здруженија за обезбедување на услугите лична асистенција, живеење со поддршка, и сместување во установа за третман и рехабилитација на лица кои имаат проблем со зависности.

Цената на социјалните услуги е утврдена со Одлука за утврдување на цените на социјалните услуги во домот и  услугите за вон-семејна заштита за 2020 година бр. 10-9802/1 од 25.12.2019 година, пресметани  согласно Методологијата за формирање на цените на услугите во зависност од нормативите и стандардите за давање на социјалната услуга („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.264/19).

Со средства од Буџетот на МТСП, на почетокот на 2019 година склучени се договори за финансиска поддршка на проекти од областа на социјалната заштита на три избрани здруженија и тоа финансиски поддржани од страна на Министерството за труд и социјална политика, и тоа Проект на здружение за социјална заштита на деца на улица – Дневен центар за деца на улица, Проект за психо - социјална поддршка на деца во социјален ризик- зајакнување на животните вештини на децата со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение, со посебен акцент на  деца кои употребуваат психоактивни супстанции, како и Проект - за обезбедување пристап до безбедно сместување до една година во специјализирано засолниште за  жртви на родово базирано насилство врз основ на сексуална ориентација и родов идентитет како нова форма на социјална заштита поддржана од страна на МТСП. Исто така, беше направен избор на проект на здружение за спроведување на ран третман на деца со АСН (аутистичен спектар на нарушувања).

Воспоставени се 12 специјализирани сервиси за жртви на семејно насилство во 7 Плански региони на територијата на Република Северна Македонија.

Во насока на сузбивање на појавата деца на улица и обезбедување на услови за правилен раст и развој на истите, започнувајќи од април 2019,  во соработка со Канцеларијата на УНИЦЕФ во Македонија, ангажирани се 12 стручни лица  (социјални работници, психолози, педагози) односно 6 тима кои   спроведуваат теренски активности за евидентирање на деца на улица, заедно со  стручните лица на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Скопје.

Донесена е Програма за остварување на социјалната заштита за 2020,  со која се утврдуваат подрачјата на социјалната заштита, 	потребите на населението и начинот и средствата за остварување на социјалната заштита.

Донесена е Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2020 година.

Донесена е Програма за рефундирање на средства платени како увозни давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2020 година.

Развојот на социјалните услуги од општините ќе се реализира преку Проект СБ - „Подобрување на социјалните услуги“. Се одржаа состаноци со сите 80 ЕЛС во Република Северна Македонија на кои беше презентиран проектот и се разговараше за видот на социјалните услуги за кои општините може да аплицираат, како и за процедурите за добивање на грант. Во периодот јули – октомври консултантска компанија спроведе интервјуа со сите општини преку кои ги утврдуваше социјалните ризици и потребите од социјални услуги во секоја општина поединечно. Во текот на месец Октомври беше објавен јавен повик за пројавување на интерес од страна на општините за развој на социјални услуги и на повикот се пријавија вкупно 65 општини. Во наредниот период ќе се анализираат добиените пријави за интерес и ќе биде објавен повикот за аплицирање за добивање на грант за развој на социјални услуги за општините кои ќе поминат во втората фаза.

II. Инспекциски надзор на примената на законските и другите прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата

Реализирани активности во 2019 година

Во текот на 2019 година согласно Програмата за работа на инспекциската служба извршени се вкупно 110 редовни инспекциски надзори и тоа во 31 ЈУ Меѓуопштински центри за социјална работа, 4 Здруженија кои даваат социјални услуги за вонинституционална заштита и право на прифаќање во дневни центри, 19 ЈОУ детски градинки, 12 ПУ детски градинки и 2 Агенции за давање на услуги за чување и нега на деца од предучилишна возраст.

Во извештајниот период спроведени се 132 контролни инспекциски надзори во 69 субјекти на надзор за социјална заштита и заштита на децата, при што е констатирано дека не е постапено по 8 изречени мерки и поднесени се 2 барања за поведување на прекршочни постапки. Согласно Законот спроведено е постапка за порамнување на глоба по што субјектите на надзор ја платиле глобата.

Во текот на 2019 година спроведени се 131 вонредни инспекциски надзори по поднесени иницијативи од граѓани, службена должност и други надлежни органи и тоа во 30 ЈУ МЦСР , во 4 Јавни установи за социјална заштита и 1 Приватна установа за стари лица, 26 ЈУ детски градинки и ПУ детски градинки.

При спроведените редовни, контролни и вонредни надзори инспекторите констатирале вкупно 344 неправилности и имаат изречено 275 мерки со рокови за нивно отстранување. Имено, спроведени се 106 едукации за стручните работници во 30 ЈУ МЦСР во 2 ПУ и 15 ЈУ детски градинки и 8 ПУ детски градинки .

III. Пензиско и инвалидско осигурување

Реализирани активности во 2019 година

- Поништување на членството во задолжителен пензиски фонд на 14,391 осигурениците-задолжителни членови, кои се родени пред 1 јануари 1967 година, 2,534 осигуреници кои во текот на осигурувањето имале земјоделско осигурување, а за доброволните членови е дадена можност на избор за прекинување/продолжување на членството со изјава, до 30 септември 2019 година; Со оваа мерка во Фондот на ПИОСМ се трансферирани 2,248 милиони денари.

- Намалување на заменската стапка за пресметување на пензијата за осигурениците од двостолбниот систем од 1,61% на 1,54% за пензиски стаж исполнет од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година односно од 0,81% на 0,77% за пензиски стаж од најмалку шест месеци. За секоја година на пензиски стаж исполнет после 1 јануари 2020 година заменската стапка се намалува на 1,47% односно 0,735% за пензиски стаж од најмалку шест месеци. Првите резултати од оваа мерка ќе се ефектуираат во 2020 година.

- Зголемување на заменската стапка за пресметување на пензијата од прв столб за осигурениците – членови во двостолбниот систем од 0,75% на 1% (маж), односно од 0,86% на 1,14% (жена) за секоја година пензиски стаж и од 0,375% на 0,5% (маж) односно од 0,43% на 0,57% (жена) за пензиски стаж од најмалку шест месеци.

- Изменување на начинот на усогласување на пензиите наместо усогласување на пензиите со збирот од движењето на индексот на трошоците за живот од 50% и порастот на просечната исплатена плата на сите вработени во државата од 50% во однос на полугодието што му претходи на усогласувањето, секоја година од 1 јануари и од 1 јули, се воведува нов начин на усогласување на пензиите со порастот на индексот на трошоците за живот од 100% во однос на полугодието што му претходи на усогласувањето, секоја година од 1 јануари и од 1 јули. Новиот начин на усогласување се применува од 1 јануари 2019 година. Со оваа мерка процентот на усогласување на пензиите за првото полугодие на 2019 година се намали од 2.2% на 0,7%, односно заштедите во ФПИОМ од оваа мерка се околу 414 милиони денари.

- Воведување на надоместок кој Фондот на ПИОСМ ќе го наплатува од пензиските друштва кои управуваат со задолжителни пензиски фондови и кој надоместок се пресметува во висина од 0,1% од секој уплатен придонес во претходниот месец во задолжителните пензиски фондови со кои управуваат пензиските друштва. Овој надоместок Фондот почнува да го наплатува од пензиските друштва на месечно ниво почнувајќи од 1 јануари 2019 година. Во првата половина на 2019 година од овој надоместок Фондот се стекнал со приходи во износ од 4,6 милиони денари.

- Врз основа на решение на министерот за труд и социјална политика, почнувајќи од јануари 2019 година, задолжителниот контролен преглед за стекната времена инвалидска пензија го врши Институтот за медицина на трудот. Во првата половина од 2019 година Институт за медицина на трудот извршил контролен преглед на корисници на времена инвалидска пензија/семејна, од кои 11 се негативни односно укината инвалидска пензија/семејна и 157 се позитивни односно се продолжува со правото на користење на инвалидска/семејна пензија.

- Во април 2019 година се одржа работна средба помеѓу претставници на делегациите на Република Северна Македонија и Република Србија во врска со обврската за препензионирање согласно Договорот меѓу Република Македонија и Сојузна Република Југославија за социјално осигурување, за сите кои се стекнале со право на пензија пред влегувањето во сила на Договорот. За време на средбата двете страни ги разгледаа списоците за 216 корисници на пензија кои се во постапка за препензионирање. Исто така, на средбата беа утврдени износите на меѓусебните побарувања по основ на отштетните барања настанати со препензионирање, со состојба до 28.02.2019 година, при што побарувањето на српскиот носител на осигурување изнесува 375.566,02 евра, а побарувањето на македонскиот носител на осигурување изнесува 368.947,44 евра.

- Во 2019 година спроведени се активности во насока на усогласување на одредбите од Законот за пензиското и инвалидското осигурување со Закон за прекршоците („Службен весник на РМ“ бр. 96/19). Овие измени беа објавени во („Службен весник на РСМ“ бр. 275/19). Имено со овие измени се изврши усогласувањето со кое се предвидува подобрување на ефикасноста на прекршочната постапка, додека изрекувањето на опомена пред да биде изречена глоба се воведува како правило. Најголема промена се воведува со неколкукратно намалување на висината на глобите преку утврдување на точен распон на висината на прекршочните глоби и усогласување на сите материјални закони во правец на нивно усогласување со предвидената висина на глобите во Законот за прекршоците. Исто така се изврши и дополнително усогласување на пензиите со Одлука за висината и начинот на дополнителното усогласување на пензиите за 2020 година („Службен весник на РСМ“ бр. 276/19 покрај редовното усогласување уредено со член 37 став (1) и (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување. Дополнителното усогласување зависи и е поврзано со порастот на минималната плата за повеќе од 15% и порастот на просечната плата за повеќе од 5%. На овој начин вредноста на пензијата се одржува во корелација со вредноста на платата, што овозможува подобрување на животниот стандард на корисниците на пензија.

- До Владата на Северна Република Македонија беше доставена и усвоена Информација за подготовка на Проектот за администрирање на социјалното осигурување (СИАП проект). Се донесе Одлука за формирање на Совет за следење на имплементацијата на Проектот за администрирање на социјалното осигурување и се одржа еден конститутивен состанок на кој се донесе деловник за работа на советот и

- Одржана е една седница на Советот на социјална сигурност во новиот состав, односно по истекот на мандатот на претходните членови на Советот на социјална сигурност се номинираа нови членови кои продолжија со имплантација и спроведување на претходните активности. Одржани се 10 седници на советот за реформи во пензискиот систем.

IV. Заштита на децата

Реализирани активности во 2019 година

- Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на децата (Службен весник на РСМ бр.104/2019).

- Правилник за поблиските услови и начинот на остварување на правата за заштита на децата, како и утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинствотот и семејството за правата на детски додаток, родителски додаток за дете и додаток за образование (Сл.весник на РСМ, бр.109/19).

- Правилник дополнување на правилникот за поблиските услови и начинот на остварување на правата за заштита на децата, како и утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинствотот и семејството за правата на детски додаток, родителски додаток за дете и додаток за образование (Сл.весник на РСМ, бр.116/19).

- Правилник за формата и содржината на обрасците на барањата и потребната документација за остварување на правата за заштита на децата (Сл.весник на РСМ, бр.109/19).

- Правилник за начела на внатрешна организација на јавните установи за деца детски градинки (Службен весник на РСМ бр.111/19).

- Правилник за изменување и дополнување на правилникот за форма и содржина на прекршочниот платен налог (СЛ.весник на РСМ бр.116/19).

- Правилник за измени и дополнувања на правилникот формата, содржината и начин на водењена педагошката документација и евиденцијаво детските градинки и центри за ран детски развој (Сл.весник на РСМ бр.85/19).

- Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на издавање, продолжување и обновување на лиценцата за работа на директори за установи за деца,стручни работници , стручни соработници, воспитувачи и негователи во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, начин на спроведување на обуки, како и за формата и содржината на образецот за лиценца за работа (Сл. весник на РМ бр 59/19).

- Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на децата (Службен весник на РСМ бр.146/2019).

- Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на децата (Службен весник на РСМ бр.275/2019).

Програми, уредби и процедури

- Програма за дополнување на Програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2019 година. (Службен весник на РСМ бр. 127/19).

- Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година (Службен весник на РМ бр. 16/19).

- Програма за дополнување на Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година (Службен весник на РМ бр. 29/19).

- Донесена Програма за седумдневен одмор на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за сезона лето 2019 година.

- Донесена Процедура за реализација на проектот за користење услуга за бесплатен одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик, деца корисници на посебен додадок и други права за време на летниот распуст во учебната 2018/2019 година.

- Програма за развој на дејноста за заштита на децата за 2020 година ( Сл. Весник 277/2019).

- Предлог уредба за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за деца-детски градинки по општини за 2020 година( Сл. Весник245/2019).

- Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2020 година ( Сл. Весник 277/2019).

- Измена на Програма за развој на дејноста за заштита на децата за 2019 година ( Сл. Весник 278/2019).

- Измена на Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година ( Сл. Весник 277/2019).

Акти (детски градинки/центри за ран детски развој):

Детски градинки

До 31.12 2019 година дадени се решенија за вршење на дејност згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст и отпочнување со работа на јавни установи за деца, објекти во состав, центри за ран детски развој, групи во други просторни услови и приватни детски градинки и тоа за:

- 4 ЈОУДГ со капацитет за 238 деца.

Објекти во состав на ЈОУДГ

- 13 Објекти со капацитет за 949 деца.

Група во други просторни услови

- 5 Група со капацитет за 101 деца.

Центри за ран детски развој во состав на ЈОУДГ:

- 6 Центар за ран детски развој со капацитет за 182 деца,

- промени на просторни услови на објекти капацитет за 311 деца ,

- 1 ПУЦРДР со капацитет за 45 деца и

- 3 приватни детски градинки со капацитет за 145 деца.

Проекти

Остварено седумдневен одмор зимување на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за 416 деца.

Вработување на потребен кадар согласно Правилникот за стандарди и нормативи за вршење на дејноста на установите за деца.

Лиценцирање на стручните лица за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст.

Редовна исплата на правата од детска заштита

Одржување на 5 обуки за подобрување на квалитетот на вработените во установите за деца опфатени вкупно 215 воспитувачи.

Седумдневен одмор летување на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за 2000 деца.

V. Поддршка на развојот на Ромите

Реализирани активности во 2019 година

Во текот на учебната 2018-2019 година, во рамките на проектот Инклузија на деца во предучилишно образование вклучени се вкупно 283 деца Роми, од планирани 293 во 17 детски градинки, односно во 16 општини. Во оваа учебна година се спроведува и ИПА проект во 3 општини, просекот на вклучени деца во Шуто Оризари – е 126, Тетово -30 деца  и во Гостивар - 20 деца.

Во декември 2019 година повторно е донесена Одлука на Влада на РСМ (со важност од 01.01.2020-31.08.2020), со препорака за инклузија на децата Роми во предучилишно образование, преку системски пристап со вклучување на единиците на локална самоуправа за ослободување од партиципација на деца Роми, кои што се во социјален ризик (деца Роми чии што родители се корисници на правото на гарантирана минимална помош / ГПМ и деца Роми сместени во згрижувачки семејства).

Во 2019 година Законот за неевидентирани лица во матична книга на родени е поминат на Влада.

На крајот од 2019 година, изработени се ДНК анализи за 2 лица.

Дислоцирани се 14 семејства (90 лица, 32 возрасни и 58 деца)  во надлежност на Mинистерството  за труд и социјална политика и сместени се во привремените живеалишта во Визбегово, додека пак 18 семејства или 110 лица (од кои 46-50 лица од нив се деца) се  времено згрижени во Ранка Милановиќ.

Доставени се покани до 12 општини за аплицирање за мали грантови од РОМАКТЕД програмата, обезбедена е финансиска поддршка од страна на Совет на Европа за имплементација на локални проекти, за сите 12 вклучени општини во износ од 4.000- 10.000 евра од програмата во кои истите грантови се кофинасирани од страна на општините со минимум 20% до 100 % учество.

### 1.10.3. ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА

Оваа програма е составена од две потпрограми:

• Унапредување на родовата еднаквост и

• Превенција и заштита од сите форми на дискриминација.

Во рамките на двете потпрограми, реализирани се следниве активности :

I. Унапредување на родовата еднаквост

Реализирани активности во 2019 година

- Потпишан Договор за грант во вкупен износ од 150.000 евра за Поддршка на имплементација на Национален акциски план за Истанбулскa конвенција финансиран од Министерството за надворешни работи на Холандија со Договор бр. 02-5580/1 од 29.07.2019 година. Проектот е потпишан за период до декември 2021 година. Со овие средства се предвидени активности неопходни за успешно спроведување на Истанбулската конвенција во РСМ. Конкретно, ќе се изработат стандарди за давање на специјализирани услуги на жртви на родово-базирано и семејно насилство и стандардни за оперативни процедури. На овој начин ќе се обезбеди поефикасна заштита на жртвите од родово базирано и семејно насилство, како и навремена и соодветна интервенција на надлежните служби.

- Потпишан е Договор за грант за „Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во РСМ“ помеѓу МТСП и UN Women на 21.11.2019 година бр. 17-8716/1 во вкупен износ од 13.339.660,00 денари. Главната цел на проектот е да се унапреди родовата еднаквост и да се подобри животот на жените во РСМ со систематска примена на родовото одговорно буџетирање во стратешкото планирање, креирање политики и процеси на буџетирање на Владата.

- Во 2019 беа организирани вкупно 11 обуки на кои учествуваа 200 учесници од 15 министерства како и 43 агенции и органи во состав. Преку вклучување на родовата перспектива на сите ниво во стратешкиот и буџетскиот процес се испитува колку јавните политики се родово одговорни и колку средства се издвојуваат за родовата рамноправност.

- Усвоен на седница на Влада во декември 2019 година нов Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство.

- Спроведени се две анализи за функционирањето на законот со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје на национално и на локално ниво. Врз основа на анализите во 2020 треба да се изготват измени на законот во насока на негово унапредување и согласно препораките на CEDAW (Комитет за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените).

- Во 2019 година МТСП, во соработка со Државниот завод за статистика на РСМ и Европскиот институт за родова еднаквост од Вилнус, Литванија, пристапи кон развивање на Национален индекс за родова еднаквост.

- Индексот за родова еднаквост за РСМ е клучен индикатор за мерката за еднаквост на граѓаните, како основа што може да се развие за да помогне во развојот и помошта на политиките за да се обезбеди дека не е достапен за сите области на животот.

- Во насока на подигнување на свеста на државната администрација за концептот на родова еднаквост, минатата година се изработија и се воведоа модули за електронско учење за родова еднаквост, т.е. основен и напреден модул, кои се поставени на електронската платформа на Министерството за информатичко општество и администрација и се дел од генеричките обуки за државната администрација.

- Мисијата на ОБСЕ во Скопје и МТСП на РСМ, во 2019 година започнаа со спроведување на проектна активност за поттикнување на професионалниот развој и лидерство на жените во јавниот сектор, во вид на Менторска програма, наменета за жени во редовен работен однос во државните институции во земјата. Менторската програма има за цел да ги зголеми можностите за личен и професионален развој на жените вработени во јавниот сектор преку создавање на концепт на меѓусебна поддршка и јакнење, споделување на знаења и искуства, како и јакнење на солидарноста и вмрежување помеѓу жените.

II. Превенција и заштита од сите форми на дискриминација

Реализирани активности во 2019 година

- Усвоен нов закон за спречување и заштита од дискриминација во мај 2019 година.

- Во 2019 година спроведени се 17 обуки во кои учествувале 325 државни и јавни службеници. МТСП на РСМ во соработка со Субверзивен фронт и со поддршка од Министерството за надворешни работи на Норвешка, спроведува обуки за недискриминација наменета за државни и јавни службеници.

- Во 2019 година МТСП во соработка со Советот на Европа за прв пат во Македонија организираше конференција за извештајот на Европската комисија на Советот на Европа против расизам и нетолеранција на кој се разгледуваа препораките од извештајот.

- Во јуни 2019 година МТСП со поддршка на Советот на Европа организираше за прв пат национална конференција за унапредување на првата на ЛГБТИ заедницата во Македонија.

### 1.10.4.УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Ова програма е составена од две потпрограми и тоа:

• Поддршка на процесот на Европска интеграција и меѓународна соработка и

• Инструмент за претпристапна помош;

I. Поддршка на процесот на Европска интеграција и меѓународна соработка

Реализирани активности во 2019 година:

Во делот на поддршката на процесот на европска интеграција, треба да се одбележи дека во текот на февруари 2019 (во пресрет на објавувањето на Годишниот извештај на Европската комисија), се подготви ажурирањето (update) на Извештајот за остварениот напредок во процесот на пристапување на Република Северна Македонија кон ЕУ, т.е. Придонесот на РСМ кон Годишниот извештај на Европската комисија, кој претходно беше изготвен и доставен во ноември минатата година. Со ова ажурирање, се презентираа реализираните активности и остварени резултати, како и постигнатиот напредок пред сè за прашањата и областите опфатени со Поглавјата 3.02 Слобода на движење на работници и 3.19 Социјална политика и вработување, кои се директно во надлежност на Министерството за труд и социјална политика, но и во другите поглавја во кои Министерството дава придонес. Секретаријатот за европски прашања целосниот  материјал за Извештајот за напредокот на РСМ за периодот ноември   2018 година  до март 2019 година го достави  на 04.03.2019 до Европската комисија.

Извештајот на Европската комисија за Република Северна Македонија 2019 беше објавен на 29 мај 2019 година;

Овогодинешното ревидирање на Програмата НПАА- ревизија 2020-2022 беше иницирано од СЕП во февруари 2019. Материјалите кои ги подготвуваше МТСП за ревизијата на НПАА Програмата во соработка со работните групи на соодветните поглавја, се однесуваа на областите опфатени со Поглавјата 3.02 Слобода на движење на работници и 3.19 Социјална политика и вработување, кои се директно координирани од страна на Министерството за труд и социјална политика, како и  на поглавјата 3.23-Правосудство и фундаментални права и поглавје 3.26 - Образование, култура и млади. Во март, материјалите се доставени до СЕП, кој го комплетира и консолидира целокупниот материјал;

Во министерството се започнати подготовки за претстоечките скрининг процеси за поглавјата 3.19 и 3.02. Определени се одговорни лица кои ќе го координираат и ќе учествуваат во процесот. Подготвен е преглед на легислативата на ЕУ, се ажурира базата на правните акти, преводи на актите и на сите досега изработени коресподентни табели.

Во првата половина на 2019 година претставници на МТСП и други институции учествуваа на т.н. објаснувачки скрининг (explanatory screening), како подготовка за најавеното отпочнување на пристапните преговори за членство во ЕУ (особено во однос на прашањата и областите кои се поврзани со слободното движење на работници, социјална политика и вработување, еднакви можности, итн.). Така, објаснувачки скрининг за  Поглавјето 3.02 Слобода на движење на работници се одржа на 13 март 2019, додека за  3.19 Социјална политика и вработување на 3,4 и 5 април 2019. Претставник од МТСП беше дел од делегацијата која учествуваше на објаснувачки скрининг за Поглавјето 3.22 Регионална политика и координација на структурните инструменти, одржан на 5 и 6 февруари 2019.

На 11 април  2019 година во Брисел се одржа 15-тиот состанок на Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија и беше презентиран постигнатиот напредок во областите опфатени со поглавјето 3.19 Социјална политика и вработување.

Во периодот мај-јуни се работеше на прибирање информации за напредокот во имплементацијата на „Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика – ЕСРП 2020“ (Employment and Social Reform Programme 2020). На 26 март 2019 се одржа состанок на секторската група на техничко ниво на кој беа дадени насоки до членовите на секторската работна група за известување и обезбедување на информации и податоци за постигнатиот напредок во календарската 2018 година. Покрај тоа, во духот на зајакнување на соработката со граѓанскиот сектор, се пристапи и кон прибирање на информации за интервенциите на граѓанскиот сектор во областите што ги покрива ЕСРП;

МТСП ја иницираше подготовката на редовниот Седми извештај на Република Северна Македонија за имплементацијата на Ревидираната Европска социјална повелба, кој се подготвува во текот на 2019 година и се однесува на членовите од Повелбата кои припаѓаат на првата тематска група „Вработување, обука и еднакви можности“, т.е. членовите 1, 15, 20 и 24, кои ги има прифатено нашата држава со ратификацијата на Повелбата;

Во мај 2019, претставник на РСМ учествуваше на 139-от состанок на Владиниот комитет за Европска социјална повелба во  Совет на Европа во Стразбур;

Годишниот 21 по ред состанок на МИССЦЕО мрежата од национални кореспонденти од 12 земји-членки на Советот на Европа кои ja ажурираат базата на податоци за системите на социјална заштита за своите земји се одржа на 27 јуни 2019 година.  На состанокот се дискутираше, меѓу другото и за натамошно подобрување на споредливоста на информациите, како и за преструктурирање на табелите „Гарантирани минимални ресурси“ и „Социјална сигурност за самовработените“. Беше презентиран и напредокот на РСМ во областа на социјалната сигурност со посебен фокус на реформите во системот на пензиското осигурување и реформата на  системот на социјалната заштита. До Советот на Европа се доставија ажурираните информации за системите за социјална сигурност во Република Северна Македонија со состојба 1 јануари 2019.

Во делот на билатералната соработка, на 4 март 2019 се одржа средба на министерката за труд и социјална политика на РСМ и министерката за вработување, социјални прашања, здравство и заштита на потрошувачите од Австрија на која се разговараше за можностите за соработка помеѓу двете земји и реализација на заеднички реформски процеси. Тековните реформи во системите за социјална заштита, професионална рехабилитација на лица со попреченост, вработување на млади лица, демографски развој и грижа, беа дел од темите на билатерална средба.

Како дел од соработката со Австрија, организирани се состаноци за размена на искуства во делот на долгорочната грижа и нега на кои учествуваа 5 претставника од МТСП, како и претставници од граѓанскиот сектор.

Во текот на последното тромесечје од годината, се работеше на подготовка на новиот Извештај за остварениот напредок во процесот на пристапување на Република Македонија кон ЕУ, т.е. Придонесот на РМ кон Годишниот извештај на Европската комисија, за 2019 година. Извештајот беше доставен до СЕП на 26.11.2018.

Во јули 2019 се пристапи кон ревизија на ЕСРП 2020, со продолжување на нејзиниот рок до 2022 година. Ревизијата на ЕСРП е одговор на барањето на Европската Комисија за утврдување на стратешка рамка за целиот период на имплементација на ИПА 2019, која инаку ќе се спроведува до крајот на 2022 година. Ревизијата беше поттикната и од промените во поставеноста на политиките, од кои дел – како тие во сферата на социјалната политика – имаа структурни поместувања; како и од тековните трендови и движења, преку кои се увиде потреба од ревизија на некои од целните вредности во ЕСРП 2020. ЕСРП претрпе ревизија на содржината, а структурата беше начелно задржана, со цел да обезбеди континуитет во следењето на целните вредности. Во ревидираната ЕСРП 2022 – ЕСРП(р) – беше констатиран напредокот во текот на двете години по донесувањето на ЕСРП 2020, што имплицираше значајна ревизија на мерките и целните вредности на индикаторите.

Целокупниот процес на подготовка на Ревидираната ЕСРП е реализиран во целосна соработка, координација и консултации помеѓу сите релевантни чинители, пред сè, преку нивното учество во Секторската работна група за „Образование, вработување и социјална политика“.  Секторската работна група го разгледа и го усвои документот на петтиот состанок што се одржа на 19.12.2019 и го задолжи Министерството за труд и социјална политика да ја достави Ревидираната ЕСРП 2022 до Владата на Република Северна Македонија за усвојување.

Во подготовката на Ревидираната програма се обезбедија консултации и со социјалните партнери и претставници на граѓанското општество активни во областите опфатени со ЕСРП. Ревидираната ЕСРП 2022 се наоѓа во владина процедура. По усвојувањето, документот ќе се достави до Европската комисија, со што се исполнети предусловите за потпишување на ИПА Секторскиот реформски договор „ЕУ за младите“.

Беше подготвен Седмиот Извештај на Република Северна Македонија за имплементацијата на Ревидираната Европска социјална повелба и во подготовка е Информација за Владата на РСМ со цел истата да го разгледа и усвои пред да се достави до Советот на Европа и до експертите од Европскиот Комитет за социјални права.

Во делот на билатералната соработка започнато е со усогласување на Меморандумот за соработка во областите на трудот, вработувањето и социјалната сигурност помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Министерството за труд и пензиски систем на Република Хрватска.

II. Инструмент за претпристапна помош (ИПА 2)

Реализирани активности во 2019 година:

Се спроведуваат постапките за јавни набавки за проектите предвидени во ИПА Акциската програма 2017 „ЕУ поддршка на образованието, вработувањето и социјалната политика“, за која финансискиот договор се склучи во ноември 2018.

Два проекти се започнати со имплементација. Имено, проектот „Зајакнување на социјалниот дијалог“ за почна во јануари 2019 и има за цел да го подобри социјалниот дијалог како средство за создавање повеќе и подобри работни места. Проектот ќе го поддржи учеството на институциите на социјалниот дијалог во креирањето политики на национално и локално ниво и ќе ја поттикне практиката на редовни консултации преку националните и локалните економско-социјални совети. Проектот ќе ги поддржи социјалните партнери да обезбедат квалитетни совети во процесот на креирање на политиките и да даваат поквалитетни услуги за своите членови.

Вториот проект во имплементација е „Поддршка на модернизацијата и деинституционализацијата на услугите на социјална заштита“. Проектот започна во мај 2019 и ќе ја поддржи реформата на социјалните услуги со посебно внимание на социјалните услуги во заедницата. Проектот предвидува интензивна техничка помош, обука и поддршка на процесот на деинституционализација и реформа на социјалните услуги. Проектот се состои од 4 меѓусебно поврзани компоненти, кои опфаќаат: (1) создавање на поволна и кохерентна правна рамка; (2) зајакнување на капацитетите на релевантните институции на национално ниво; (3) зајакнување на вклученоста на локалната самоуправа; и (4) секторска координација, комуникација и зголемување на свеста.

Постапките за јавна набавка се спроведуваат за следниве проекти:

- Техничка помош за подобрување на квалитетот за претшколско образование;

- Техничка помош за подобрување на условите за работа преку справување со неформалното вработување, подобрување на пристапот на жените на пазарот на трудот и подобрување на усогласеноста на приватниот живот со работата;

- Грант за активација на корисниците на гарантирана минимална помош;

- Повик за доделување грантови за домување и социјално вклучување на Ромите и

- Техничка помош за поддршка на социјалните претпријатија.

Се подготви  првиот годишен извештај за имплементација на Акциската програма 2017 и само оценката на критериумите за воведување на секторскиот пристап.

Во врска со ИПА Акциската програма 2019, секторот Образование, вработување и социјална политика (надлежни министерства МТСП и МОН) ќе биде поддржан со вкупен износ од 23 мил. евра, кои ќе се реализираат преку Договор за секторска буџетска поддршка „ЕУ за младите“ во износ од 16,5 евра и Акциски документ „ЕУ за вклученост“ во износ од 6,5 мил. евра.

Главната цел на Договор за секторска буџетска поддршка „ЕУ за младите“ е подобрување на  вработувањето на младите жени и мажи, преку подобрување на квалитетот, релевантноста и вклученоста на националниот систем за стручно образование и обука и подобрување на можностите за вработување на младите жени и мажи.

Исплатата на средствата од оваа програма ќе биде врзана со исполнување на следниве три резултати:

- Резултат 1: Подобрена понуда на акредитирани програми и провајдери за стручно образование и обука (Надлежно министерство: МОН).

- Резултат 2: Усогласени надлежности на персоналот на регионалните центри за стручно образование и обука со планот за управување со човечки ресурси и критериумите за акредитација (Надлежно министерство: МОН).

- Резултат 3: Имплементација на Младинската гаранција (Надлежно министерство: МТСП)

Акциски документ „ЕУ за вклученост“ предвидува проекти врзани со следниве резултати:

- Резултат 1: Подобрено домување, образование и економски можности за Ромите и луѓето кои живеат во длабока сиромаштија (Надлежно министерство: МТСП)

- Резултат 2: Подобрена достапност на образовните капацитети за лицата со попреченост (Надлежно министерство: МОН)

- Резултат 3: Подобрен пристап на ранливите групи до услугите на социјална заштита во заедницата (Надлежно министерство: МТСП)

Овие документи „ЕУ за младите“ и „ЕУ за вклученост“ се доставија во Европската Комисија на прва контрола на квалитетот и на 20 февруари 2019 година  се  реализира програмска мисија од службите на Европската Комисија.  Преговорите и размена на информации со Европската Комисија продолжија и во рамки на втората и третата фаза на контрола на квалитет на нацрт програмите. Меѓу другото, од Директоратот за соседство усвојувањето на програмата „ЕУ за младите“ го условија со постоење на единствена стратешка рамка во секторот Образование, вработување и социјална политика за периодот на имплементација на програмата, која предвидува гаранција за младите. Оттука, МТСП пристапи кон ревизија на Програмата за реформи на вработувањето и социјалната политика. Програмите се очекува да бидат усвоени од ИПА Комитетот и Европската Комисија до крајот на 2019.

Во врска со имплементацијата на Акциската програма 2017 „ЕУ поддршка на образованието, вработувањето и социјалната политика“, започна имплементацијата на следниве проекти:

- Техничка помош за подобрување на квалитетот за претшколско образование;

- Техничка помош за подобрување на условите за работа;

- Грантот за активација на корисниците на гарантирана минимална помош;

- Грантовите за домување и социјално вклучување на Ромите и

- Од наведените проекти треба да се истакне проектот „Активација на пазарот на труд на ранливи групи“.

Проектот има за цел да го поддржи процесот на активација на корисниците на гарантирана минимална помош на пазарот на труд кој е дел од започнатите реформи во системот на социјална заштита. Во  период од 30 месеци е планирано да бидат опфатени околу 1200 корисници на гарантирана минимална помош (ГМП), оние  кои од страна на ЦСР и АВРСМ ќе бидат идентификувани како најработноспособни  во едно семејство, а упатени  од ЦСР до АВРСМ согласно процедурите и постапките дефинирани со новиот закон за социјална заштита.  За овие 1200 лица се предвидени следните услуги и активни мерки за вработување: Услуги за советување и мотивација (т.н. СИМ програма која опфаќа психо-социјална поддршка и менторска поддршка) како и три активни мерки за вработување 1) Обуки за побарувани занимања и занаети за околу 1200 корисници на ГМП;  2) Обука на работно место за познат работодавач за околу 400 корисници на ГМП  и 3)  Субвенционирано вработување за  околу 400 корисници на ГМП (Субвенционирање на плати за период од  12 месеци. Шест месеци по субвенционираните вработувања корисниците на ГМП продолжуваат да работат кај истиот работодавач).

Во завршна фаза е и доделувањето грантови во рамки на Повикот за де-институционализација. Завршена е и постапката за избор на изведувачи за проектот што треба да обезбеди техничката помош за подобрување на квалитетот на податоците во секторот Образование, вработување и социјална политика и проектот за поддршка на социјалните претпријатија.

Постоењето на механизми за следење на успешноста на политиките и креирање на политики засновани на докази е еден од критериумите на т.н. секторски пристап во ИПА 2. За таа цел, се пристапи кон креирање Рамка за оценка на успешноста (Performance assessment framework – PAF) со дефинирање на клучни взаемно прифатливи индикатори за сите чинители за следење на напредокот во секторот Образование, вработување и социјална политика.  Рамката за оценка на успешноста беше разгледана од страна на Секторската работна група (СРГ) на состаноците што се одржаа во септември и декември 2019. По усвојување на рамката од страна на Владата, СРГ ќе го следи прогресот и ефектите од политиките во под-секторите вработување, образование и социјална политика.

Во втората половина на 2019 се одржаа две пленарни сесии на Секторската работна група „Образование, вработување и социјална политика“  (на 20 септември 2019 и 19 декември 2019). На состаноците се дискутираше за рамката за оценка на успешност и индикаторите кои ќе бидат следени од СРГ, Акцискиот план за гаранцијата за млади 2020-2022 и Ревидираната програма ЕСРП 2022.

Се воспостави Секторски комитет за следење на Акциската програма 2017 „ЕУ поддршка на образованието, вработувањето и социјалната политика“ врз основа на претходно побараните номинации од институциите, репрезентативните социјални партнери и Советот за соработка со граѓанскиот сектор. На 31 октомври 2019 се одржа првиот состанок на Секторскиот комитет за следење на кој се разгледа напредокот во имплементација на програмата.

На 28 ноември 2019, ИПА програмите за 2019 („ЕУ за младите“ и „ЕУ за инклузија“) беа усвоени од Европската Комисија. Се очекува финансиската спогодба за овие програми да се потпише од страна на Владата и Европската Комисија во првата половина на 2020.

### 1.10.5. ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ-ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА

Оваа програма е составена од две потпрограми и тоа:

• Тековно – инвестиционо вложување- изградба, реновирање и опремување на објекти и

• Развој на информатичката технологија.

Во 2019 година се преадаптирани или изградени следните објекти:

I. Тековно – инвестиционо вложување- изградба, реновирање и опремување на објекти

Реализирани активности во 2019 година:

- Изведување на градежни работи за изградба на  детска градинка во Општина Брвеница, капацитет 80 деца, градежни работи во тек;

- Изведување на градежни работи за изградба  на  детска градинка во Општина Босилово, капацитет 60 деца- во тек;

- Изведување на градежни работи за реконструкција со адаптација на постоечки простор на детска градинка во Општина Лозово, капацитет 25 деца -склучен договор со изведувач за изведување на градежни работи, општината води постапка за преместување на децата сместени во постоечката градинка;

- Изведување на градежни работи за реконструкција со адаптација на детска градинка во Општина Демир Капија, капацитет 40 деца -завршена;

- Изведување на градежни работи за доградба на објект на детска градинка во Општина Куманово, капацитет 40 деца-во тек;

- Изведување на градежни работи за реконструкција, адаптација и реновирање на постоечки простор, набавка, испорака и монтажа на опрема на детска градинка објект Калинка, нас.Железара во Општина Гази Баба, капацитет 51 дете -завршена;

- Изведување на градежни работи за адаптација на простор за детска градинка во Општина Чешиново Облешево, капацитет 20 деца-завршена;

- Набавка, испорака и монтажа  на опрема за детска градинка  во Општина Врапчиште, капацитет 80 деца-завршено;

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка  во Општина Ѓорче Петров, капацитет 50 деца-незавршено;

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во  општина Штип, капацитет 150 деца -завршено;

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка објект Морковче, Јурумлери во  општина Гази Баба, капацитет 25 деца-завршена;

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во  општина Крива Паланка, капацитет 40 деца-завршена;

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во  Општина Росоман, капацитет 12 деца-завршена;

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во  Општина Марена, капацитет 23 деца- завршена

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во  Општина Шуто Оризари, капацитет 115 деца-завршена;

- Набавка, испорака и монтажа на опрема во ДГ во Кавадарци, капацитет 75 деца – завршена и

- Изведување на градежни работи за изградба на објект за детска градинка во с.Кондово, Општина Сарај, капацитет 80 деца-во тек.

Реализирани активности за 2019 година – објекти за социјална заштита:

- Изведување на градежни работи за реконструкција, набавка, испорака и монтажа на опрема на Центар за лица  жртви на семејно насилство во Општина Гази Баба, капацитет 20 лица -завршено;

- Изведување на градежни работи за адаптација на простор, набавка, испорака и монтажа на опрема за Станбена единица за организирано живеење со поддршка за лица со интелектуална попреченост од ЈУ Специјален Завод Демир Капија, во  с. Корешница, капацитет 3 лица -  Општина Демир Капија-завршено;

- Изведување на градежни работи за реконструкција на Дневен центар за деца со пречки во развој во Општина Македонски Брод, капацитет 56 деца со попреченост, сместени во 38 згрижувачки семејства -прекината постапка, потребна е изработка на нов проект;

II. Развој на информатичката технологија

Реализирани активности во 2019 година

- Набавен интернет пристап за МТСП, ЦСР и установите,

- Набавено одржување на “Лирикус” апликацијата во МТСП за социјални услуги,

- Набавено одржување на апликацијата во МТСП за посвојување,

- Набавено одржување на апликацијата во Управата за борци,

- Набавено одржување на ИТ опремата во МТСП и

- Набавени 240 персонални компјутери, 6 печатачи, 4 скенери и 2 свича за компјутеркса мрежа. Набавката е за МТСП, ЦСР и Установите.

### 1.10.6. ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ НА МТСП ЗА 2019 ГОДИНА

Извршување на Буџетот и управување со средства

Реализирани активности во 2019 година:

Реализацијата на Буџетот се одвива со предвидена динамика на заостанатите и преземени обврски од 2018 година, редовни исплати на надоместоците според програми и потпрограми, врз основа на кои е донесен и усвоен Буџетот на МТСП за прва и втора буџетска линија.

Реализацијата се одвиваваше со предвидена динамика на преземени обврски за 2019 година и тоа:

- Исплата на права од социјална заштита; Гарантирана минимална помош ГМП; Надоместок заради попреченост; Траен надоместок; Социјална парична помош; Паричен надоместок за помош и нега од друго лице; Постојана парична помош; Еднократна парична помош и помош во натура; Надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни или ментални пречки во развојот; Додаток за мобилност и слепило; Додаток за глувост; Сместување во загрижувачко семејство;  Право на здравствена заштита; Цивилна инвалиднина; Парична помош за социјално домување; СПП Азиланти; Азиланти домување; Парична помош за згрижувач; Парична помош за студирање; Парична помош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа; Субвенции за електрична енергија; Исплата на права од заштита на децата; Детски додаток; Посебен додаток; ЕПП за новороденче; Родителски додаток за дете; Додаток за образование; Партиципација; Исплати чија основаност е во соодветни програми со одредена намена; Трансферите кон ПИОМ и АВРМ; Трансферите за Фондот за здравство; Поврат на придонесите од плати за заштитните организации кои имаат вработено инвалидни лица; Исплата на средства по основ на закон од областа на законот за боречко инвалидска заштита; За проектот енергетска сиромаштија; Проект за Банско - климатска рекреација за пензионери; Бесплатен туристички викенд за пензионери; Бесплатно зимување и летување на деца од социјален ризик; Плати и надоместоци за вработените; Плати и надоместоци за ЈУ МЦСР-ти и Јавни установи, Блок дотации за старски домови (плата и материјални трошоци); Плата за детски градинки и материјални трошоци за детските градинки; Материјални трошоци, тековно инвестиционо одржување и други исплати предвидени со Буџетот и буџетските планови; Исплата на комисии; Исплата на проекти; Подготовка на налози за исплата на права за домување и сместување на внатрешно раселени лица; Финансирање на годишни активности на Црвен Крст; Финансирање на годишни програмски активности на Национален совет на инвалидски организации на Македонија, ,националните инвалидски организации и Национално координативно тело за еднакви права на лица со инвалидност од приходите од игри на среќа и од забавни игри; Исплата на Центар за помош на лица со ментален хендикеп ПОРАКА-НЕГОТИНО, Финансирање на Проект на здружение на граѓани за заштита на жртви на семејно насилство; Проект Центар за интеграција на бегалци и странци ,финансиран од УНХЦР; Исплата на здравствена заштита за корисници од социјална заштита и за корисници со статус на бегалци; Исплата на паричен надомест за финансиска помош (за корисници на минимална плата) ; Поврат на средства од трансакциските сметки на корисници на права; Пренасочување на средства од трансакциските сметки на корисници на права; Исплата на помирувачи (арбитри) во врска со мирно решавање на работни спорови; Денарска, девизна и бензински бонови за ПРОЕКТИТЕ на МТСП.

Управување со човечки ресурси

Реализирани активности во 2019 година:

Работните процеси за управување со човечките ресурси беше фокусирано на две генерални подрачја и тоа:

1) Персонален менаџмент и

2) Развој на човечките ресурси.

Покрај интерната мобилност на вработените, се реализира 2 (две) постапки на преземање на вработен во министерството од друг орган од јавниот сектор.

Периодот го обележа флуктуација на ресурсите и тоа од:

- индивидуална (лична) природа (отказ на барање на вработен) –9 извршители,

- пензионирање –9 извршители,

- Отказ од работодавачот (заради кршење на работниот ред и дисциплина) – 2 (два) извршители,

- Реализирани се 13 вработувања,

- Спроведена постапка за мерење на задоволството кај вработените,

- Донесена е Стратегија за развој и унапредување со човечки ресурси и

- Пуштена е во употреба апликацијата  e-dosie.

Внатрешна ревизија

Реализирани активности во 2019 година

- Ревизија на материјално – финансиско работење за 2018 година во Јавната установа Детски дом “11 Октомври„ – Скопје и

- Пилот ревизија во делот на програмирање на ИПА средства во НИПАК и НИПАКО.

- Ад-хок ревизија на материјално - финансиско работење во Националниот сојуз на глуви и наглуви на Македонија

- Ревизија на препораките дадени во Конечниот ревизорски извештај за материјално-финансиско работење за 2016 година и првата половина на 2017 година во ЈУ Прифатен Центар за баратели на азил –Скопје

- Ад-хок ревизија на постапката за давање во закуп на недвижни ствари - детски одморалишта;

- Ревизија на финансиски извештаи за 2018 година во ЈУ Специјален завод Демир Капија и

- Ревизија во Сектор за европска интеграција при Министерство за труд и социјална политика за ИПА II.

За сите претходни наведени ревизии издадени се конечни извештаи.

Правни, општи и заеднички работи

Реализирани активности во 2019 година

Изготвени се одлуки, решенија, договори, спогодби, посебни договори по член 252 од ЗРО, решенија за отпремнина, слободни денови по основ на закон и колективен договор, наредби за вработени, решенија за именување директори на ЈУМЦСР и Установи од областа на социјалната заштита во РМ, овластувања и други акти кои произлегуваат од секојдневната работа, одговори на тужби, жалби и други правни поднесоци од трети лица и  вработени, одговори на платни налози по барање на Државното правобранителство на РМ,  тужби во кои МТСП е страна во спорот  и  жалби до државната комисија,  кривични предмети по барање на ОЈО, иницијативи и претставки од ОЈО, Народен правобранител, Хелсиншки комитет и други институции. Изработени се одлуки за давање на трајно и времено користење на движни и недвижни ствари, сопственост на РМ, со корисничко право или на МТСП или на други институции, согласно закон. Дадени се правни мислења по побарани мислења од страна на Влада на РМ. Изработка на тековни документи и предмети поврзани со правни работи во секторот (барања, потврди, известувања и сл.) Подготвени се инструкции за канцелариско и архивско работење, постапување по записници и решенија на Државниот управен инспекторат, статистички извештаи за примени и обработени предмети во управна постапка од втор степен и доставени до МИОА, наредби  за вработените во архивата, ажурирана е евидентна книга за евиденција на недвижните ствари кои се во сопственост или се дадени на  користење на МТСП. Изготвени се: План за архивски знаци за распоредување на актите, листа на архивска граѓа од трајна вредност, листа на документиран материјал со рокови на негово чување, овластувања за ракување и работа со печати и штенбили согласно Упатството за начинот и техниката на постапување со документиран материјал и архивската граѓа во канцелариското и архивското работење, како и овластувања за отворање на пошта. Во тек е спроведување на редовен попис на движни и недвижни ствари сопственост на министерството и органите во состав за 2019 година.

## 1.11. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2020 ГОДИНА НА МТСП

### 1.11.1. ПАЗАР НА ТРУДОТ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Оваа програма е составена од четири потпрограми и тоа:

• Политики за вработување;

• Трудово право;

• Социјален дијалог и

• Одлучување по прекршоци од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа.

I.Политики за вработување

Реализирани активности во 2020 година:

Во текот на оваа - 2020 година се продолжи со имплементацијата на мерките и програмите за поддршка на пазарот на трудот и вработувањето, во согласност со Оперативниот план на програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, усвоен од страна на Владата на Република Северна Македонија, во декември 2019 година.

Во јуни 2020 година се подготвија измени на Оперативниот план за 2020 година, со кои се изврши прераспределба на средствата помеѓу различни активни програми и мерки за вработување и се зголеми планираниот опфат на невработени лица, пред сѐ во рамки на програмите за „Самовработување со грант“ (зголемување на опфат на нови 126 бизниси), „Субвенционирање на плати“ (со вклучување на 438 дополнителни субвенции) и „Вработување и раст на правни субјекти“ (опфат на нови 228 вработувања).

На предлог на Агенцијата за вработување на РСМ, во септември 2020 година се направи дополнително ревидирање на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, со што планираниот опфат на корисници во мерката „Субвенционирање на плати“ од 1,624 лица, поради постоење на голем интерес, се зголеми на 1,974 лица, а средствата наместо 361,288,000, се зголемија на 441,088,000 денари.

Во рамки на Министерството се подготви и пакет на мерки поддржан од ЕУ (акција „ЕУ за социјална и економска отпорност“, од ИПА програмата за 2020 година). Во рамките на овој пакет се предвидува поддршка на активните програми за вработување, во износ од 10 милиони евра, т.е. поддршка на две активни мерки на пазарот на трудот со кои се олеснува закрепнувањето од кризата предизвикана од Covid-19 и се ублажува негативниот ефект врз невработеноста, преку отворање на нови работни места.   Во ревидираниот Оперативен план за програми и мерки за вработување, со поддршка во рамки на оваа Програма се вклучи реализација на следниве две активни мерки:

- Поддршка за самовработување (претприемништво) и формализација на постојни бизниси во услови на COVID-19, со која  се овозможува отворање нови 500 бизниси преку самовработување, со грант од 5,000 евра. Вкупниот буџет на мерката е во износ од 161,630,000 денари и се предвидува со ИПА буџетската поддршка, до март 2021 година да се реализираат вкупно 500 самовработувања.

- Вработување и раст на правни субјекти кои создаваат нови работни места во услови на Covid-19. Со оваа мерка се овозможува поддршка на микро, мали и средни претпријатија при што се предвидува да се поддржи отворање на нови работни места во претпријатијата преку финансиска поддршка за секое ново-отворено работно место во износ од 260,000 денари.  Во рамките на Оперативниот план за 2020 година планирано е да се подржат отворање на нови 600 работни места за кои е обезбеден буџет од 156,000,000 денари.

Во 2020 година, продолжи и имплементацијата на Програмата за „Гаранција за млади“, која се спроведува на територијата на целата држава и согласно подготвениот План за Гаранција за млади 2020-2022 година.

Подготвена е Информација за имплементацијата на Акцискиот план за вработување 2018-2020 година кој е оперативен документ на Стратегијата за вработување 2016-2020 година, како и Информација за имплементација на Акцискиот план за формализација на неформалната работа 2018-2020 година и се направи негова ревизија (во август 2020).

Во тек е имплементација на ИПА проектот за „Подобрување на условите за работа“ кој се финансира преку ИПА II и започна со имплементација во ноември 2019 год., со времетраење од 24 месеци.

Се продолжи и со имплементација на Работниот план за 2018 -2021 година за имплементација на моделот за „Преглед на занимања“ (occupational outlook), при што изготвени се и прикачени на web-страната (www.zanimanja.mk) се вкупно 45 занимања.

II.Трудово  право

Реализирани активности во 2020 година:

Се подготви и усвоена од страна на Владата на Република Северна Македонија, Уредба со законска сила за примена на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност за време на вонредна состојба, која се однесуваше на продолжување на роковите за пријавување на невработените лица, а подоцна и Уредба со која претходната Уредба беше дополнета, со цел невработените лица да можат да остварат право на паричен надоместок во траење од два месеци, без оглед на траењето на последниот работен однос, под услов работниот однос да престанал во периодот од 11 март до 30 април 2020 год., со спогодбен отказ со писмена изјава од страна на работникот или со отказ од страна на работодавачот.

Понатаму, се подготви и усвои Уредба со законска сила за примена на Законот за работните односи за време на вонредна состојба, како и нејзино дополнување, со кои се дејствуваше во насока на олеснување на работодавачите во однос на деловното работење преку планирање и завршување на годишниот одмор од претходната година и првиот дел на годишниот одмор од 2020 година најдоцна до 30.6.2020 год.; продолжување на породилното отсуство коешто требало да заврши по објавувањето на вонредната состојба, на сметка на државата се понуди можност за повторно вработување на работниците отпуштени за време на вонредната состојба, со целосна исплата наназад на обврските коишто произлегуваа од договорот за вработување, врз основа на договор помеѓу работникот и работодавачот.

Дополнително, беше подготвена и Уредба со законска сила за  субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба, во износ од 50% за периодот април-јуни 2020 година, за секој осигурен работник вработен кај работодавачот што ги исполнува утврдените критериуми. Целта на ваквото решение беше да се обезбеди помош на економски погодените компании и да спречи отпуштање на работници за време на кризата.

Се донесе и Уредба со законска сила за примена на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија за време на вонредна состојба, со која минималната нето плата утврдена за месец март 2020, продолжи да се применува и за април, мај и јуни 2020 година.

Во текот на годината се подготви нацрт предлог по однос на Националната стратегија за развој на социјалните претпријатија. Целта на стратегијата предвидува мерки и активности кои се групирани во четири стратешки приоритети: 1) Креирање на култура на социјално претприемаштво; 2) Развој на капацитетите на социјалните претпријатија и на актерите во еко-системот; 3) Развој на пазари за социјалните претпријатија и 4) Градење на финансиски еко-систем за социјалните претпријатија.

Во соработка со невладиниот сектор и останати надлежни органи и институции подготвена е анализа за потребата за изменување и дополнување на Законот за волонтерство во Република Северна Македонија.

Советот за БЗР усвои сет на Препораки до компаниите во однос на законските обврски за БЗР, во услови на вонредна состојба и неопходноста од спроведување на мерки и активности за заштита и превенција од ширење на коронавирусот.

Министерството учествуваше во спроведувањето на постапката за доделувањето на годишната Награда за компании со најдобра пракса во областа на БЗР. Постапката се состоеше од доделувањето на наградите на трите најдобро пласирани компании од страна на министерката за труд и социјална политика, за време на одбележувањето на „Европската недела за БЗР“ - на 20 октомври 2020 година.

МТСП го подготви Извештајот за реализирани активности и остварени резултати до крајот на 2019 година согласно Стратегијата и Акцискиот план за БЗР 2020. Овој Извештај беше поднесен до членовите на Советот за БЗР и беше разгледан и усвоен на Седницата на Советот за БЗР која се одржа во јули 2020 година.

Во јуни 2020 год, подготвени и објавени се два нови правилници кои произлегуваат од Законот за БЗР о тоа Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог (Сл.в. 173/2020 од 29.6.2020) и Правилник за начинот на водење на евиденција за изречените опомени (Сл.в. 174/2020 од 30.6.2020).

III.Социјален дијалог

Реализирани активности  2020 година:

Во текот на 2020 година, Комисијата за утврдување на репрезентативност одржа 3 седници и донесе 13 решенија за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи.

Економско-социјалниот совет (ЕСС) одржа 7 седници во текот на оваа година на кои е разгледан еден Закон од економско-социјалната област. На седниците на ЕСС, исто така, усвоен е Трипартитен акциски план за ЕСС за периодот 2020-2021, донесена и усвоена е Годишната програма за работа на ЕСС за 2020 година и избрана е држава со модел на трипартитен совет приближен на националниот ЕСС за студиска посета, како дел од активноста за дефинирање на модел за самоодржливост на ЕСС. Во истиот период во рамки на проектот „Зајакнување на социјалниот дијалог“ спроведуван од МОТ и финансиран од ЕУ (кој се имплементира од јануари 2019 до јули 2023 година), склучени се 4 Локални пактови за вработување во четири општини: Битола, Свети Николе, Велес и Куманово. Спроведена е и обука за зајакнување на капацитетите на членовите на Економско социјалниот совет и неговите постојани комисии, во која беа вклучени и обучени 17 лица.

IV. Одлучување по прекршоци од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа.

Реализирани активности во првото полугодие од 2020 година:

### 1.11.2. СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ

Оваа програма е составена од следниве потпрограми:

• Социјална заштита

• Инспекциски надзор над остварувањето на материјалните социјалните права и услуги од социјална заштита и заштита на децата;

• Пензиско и инвалидско осигурување;

• Заштита на децата;

• Поддршка на развојот на Ромите и

• Поддршка на координација и развој на демографски политики.

I. Социјална заштита

Реализирани активности во  2020 година:

Влада на седницата одржана на 24 април 2020 година, донесе Уредба со законска сила за изменување и дополнување  на уредбата  со законска сила за примена на законот за социјалната заштита за време на вонредна состојба, со кој документ  пристапот до правото на гарантирана минимална помош за лицата на кои им  престанал работниот однос во време на пандемијата се олеснува сметано од април до декември 2020 година.

Паричниот додаток заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството се обезбедува континуирано на месечна основа во текот на 2020 година.

Со олеснетиот пристап до правото на ГМП согласно динамиката на поднесени барања и траењето на пандемијата во наредниот   период,  се очекува до крајот на 2020 година да бидат опфатени околу 3.500 нови домаќинства, а кои ќе продолжат со користење на правото и во 2021 година, додека во 2021 година со ова право да се стекнат нови 6.500 домаќинства ( вкупно 10.000 домаќинства). Проценка на фискални импликации  до крајот на  2020  и за 2021 е 713.000.000 денари, за опфат на  домаќинства  на кои ќе им престане работниот однос за време на пандемијата од Covid 19.

Вкупниот буџет на грантот изнесува 4,1 милион евра од кои 3 милиони евра се контрибуција од ИПА/ЕУ (или 71%), а 1,1 милион евра (29%) се национално кофинансирање.

Донесена е Методологија за формирање на цените на услугите во зависност од стандардите и нормативите за давање на социјалната услуга („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.264/19), врз основа на кој акт заменикот на министерот за труд и социјална политика донесе Одлука бр.10-1319/2 од 11.6.2020 година за утврдување на цените на социјални услуги во домот, за дневен престој и за вон-семејна заштит за 2020 година

Врз основа објавен јавен конкурс за  доделување средства на здруженија и приватни даватели на социјални услуги. Комисијата за доделување средства спроведе постапка  и изготви мислење, врз основа на кое министерот за труд и социјална полтика донесе решение за доделување на средства и склучи управни договори за 2020 година со:

- Центар за социјална рехабилитација на лица кои употребуваат односно злоупотребуваат дрога и други психотропни супстанции и прокурзори ТЕРАПЕВТСКА ЗАЕДНИЦА  - ПОКРОВ с. Баница Струмица за давање на социјална услуга  сместување во установа за третман и рехабилитација на лица кои имаат проблем со зависности, со капацитет за 30 лица.

-Центар за помош на лица со ментален хендикеп ПОРАКА НЕГОТИНО-Неготино, со седиште на ул. “Киро Крстев” бр.15 Неготино   за давање на социјална услуга живеење со поддршка за 87  корисници.

- Црвен крст на Република Северна Македонија за давање на социјална услуга  лична асистенција.

- Здружението за промоција и развој на инклузивно општество ИНКЛУЗИВА Куманово  за давање на социјална услуга  лична асистенција.

Развојот на социјалните услуги ќе се финансира преку „Проектот за подобрување на социјалните услуги“, обезбеден преку заем од Светската банка, но и преку проекти финансирани од ЕУ. Во врска со активностите за развој на социјални услуги во локалните заедници, Министерството за труд и социјална политика е во процес на доделување на финансиска поддршка за воспоставување на нови сервиси во 24 општини.

Протоколот за работа на Дневните центри за лица/деца со попреченост за време на пандемијата од Ковид 19 е донесен(„Сл.весник на РСМ бр.208 од 26.08.2020 година), така што овие центри за дневен  престој на корисници продолжија со работа од   13.10.2020  .

Донесена е Програма за остварување на социјалната заштита за 2020,  со која се утврдуваат подрачјата на социјалната заштита, потребите на населението и начинот и средствата за остварување на социјалната заштита.

Донесена е Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2020 година.

Донесена е Програма за рефундирање на средства платени како увозни давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2020 година

Во делот на деинституционилазацијата особен напредок е постигнат во преселувањето на децата  од социјалните институции за долгорочно сместување во услуги во  заедницата односно групни домови. Во 2020 година бројот на сместени деца во услуги во заедницата изнесува 256.

До 2020 година  воспоставени се  вкупно 20 нови групни домови за деца ширум земјата: Скопје (12), Битола (5), Неготино (2) и Штип (1), во кои во септември 2020 година се обезбедува 24 часовна грижа за вкупно 87 деца, вклучувајќи 15 деца со попреченост. Вработените во групните домови, од кои дел беа претходно вработени во резиденцијалните институции, а дел се нововработени, добија соодветна обука за новиот начин на работа, како еден важен предуслов да не ја пренесат „институционалната култура“ во групните домови во заедницата.

Повеќе од 60 деца – поранешни корисници на институциите беа сместени во згрижувачки или посвоителски семејства.

- Инспекциски надзор на примената на законските и другите прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата

Реализирани активности во 2020 година:

Сметано од 01.01.2020 година, а заклучно со 30.09.2020 година согласно Програмата за работа на инспекциската служба извршени се вкупно 67 редовни инспекциски надзори и тоа во  30 субјекти на надзор (ЈУ Меѓуопштински центри за социјална работа,  Здруженија кои даваат социјални услуги за вонинституционална заштита и право на прифаќање во дневни центри,  ЈОУ детски градинки и ПУ детски градинки).

Во извештајниот период спроведени се 83 контролни инспекциски надзори во 29 субјекти на надзор за социјална заштита и заштита на децата.

Во текот на наведениот временски период спроведени се 70  вонредни инспекциски надзори по поднесени иницијативи од граѓани, службена должност и други надлежни органи и тоа во 25 субјекти на надзор.

При спроведените редовни, контролни и вонредни надзори инспекторите констатирале вкупно 344 неправилности и имаат изречено 275 мерки со рокови за нивно отстранување. Имено, спроведени се 106 едукации за стручните работници во 30 ЈУ МЦСР во 2 ПУ и 15 ЈУ детски градинки и 8 ПУ детски градинки .

При извршените контролни инспекциски надзори констатирано е  кај 6 субјекти дека не се спроведени 10 изречени мерки . Во 24 субјекти во кои е извршен контролен надзор постапено е по изречени мерки.

III. Пензиско и инвалидско осигурување

Реализирани активности во 2020 година:

Во текот на првото полугодие на 2020 година спроведени се активности во насока на имплементација на одредбите од Законот за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/2020 од 10.02.2020 година. Дополнувањата на законот за пензиското и инвалидското осигурување имаа цел обезбедување на социјална сигурност и социјално осигурување на граѓаните, односно осигурениците кои биле во редовен работен однос, односно на работа врз основа на која биле пријавени за задолжително социјално осигурување, а од страна на обврзникот за пресметка и плаќање на придонес не им е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, на начин што на истите им се даде законска можност да можат самите за себе да извршат плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување и да остварат право од пензиското и инвалидското осигурување.

Со законските измени дадена е:

- Законска можност на граѓаните, односно осигирениците кои биле во редовен работен однос, односно на работа врз основа на која биле пријавени за задолжително социјално осигурување, а од страна на обврзникот за пресметка и плаќање на придонес не им е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, да можат самите за себе да извршат плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување и врз основа на тоа да остварат право од пензиското и инвалидското осигурување.

- Врз основа на Законот за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/20208 од 10.02.2020 година,  беше донесен и подзаконски акт, односно Правилник за формата и содржината на барањето за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување од осигуреникот кој бил во работен однос, односно на работа врз основа на која бил пријавен во задолжително социјално осигурување, а од страна на обврзникот за пресметка и плаќање на придонесот не е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување. Овој Правилник беше објавен во „Сл.весник на РСМ“ бр. 67/20 од 17.03.2020 година и со него беше пропишана формата и содржината на барањето за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување од осигуреникот кој бил во работен однос, односно на работа врз основа на која бил пријавен во задолжително социјално осигурување, а од страна на обврзникот за пресметка и плаќање на придонесот не е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување.

Донесен и Правилник за листата на професионалните болести, кој беше објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 118/20 од 07.05.2020 година. Со наведениот Правилник, беше утврдена листата на професионалните болести што се сметаат како професионални болести и условите и критериумите за признавање на професионалните болести. Овој Правилник за листата на професионални болести („Службен весник на РСМ“ бр. 118/20 од 07.05.2020 година) беше донесен по барање од Фондот за здравствено осигурување на Северна Македонија, а со оглед на ризикот од инфекција на здравствените работници и лицата вработени во здравствените установи кои се директно изложени на опасност од Коронавирусот COVID -19  поради процесот и условите за работа на истите. Согласно наведеното, во точка 408 се уредени се условите и критериумите за инфективни заболувања предизвикани од Коронавирусот COVID -19  при превенција, здравствена заштита, домашна посета и други слични активности за кои е докажан ризикот од инфекција.

Донесени се следниве уредби со законска сила за време на трање на вонрредната сосгојба и тоа:

-Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија “бр.94/20);

-Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за пензиското и инвалидското осигурување за време на вондредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија “бр.94/20);

-Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за врабоување на инвалидни лица за време на вондредна состојба. („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.94/20) и

-Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување за време на вонредна состојба. („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.94/20).

Донесувањето на овие уредби е со цел продолжување на роковите за поднесување на барање за остварување на правата кои произлегуваат од Законот за пензискто и иванлидското осгирување, Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување Законот за задолжителното капитално финасирано осигурување и Законот за вработување на инвалидни лица. Се продолжуваат роковите за постапување на  инсититуциите при остварување на правата од пензиското и инвалидскто осигурување , а се со цел олеснување на пристапот до остварување, односно користење на овие права, во услови на секојдневно заострување на мерките на Владата за спречување на ширењето на вирусот во државата (КОВИД-19), што го ограничува нормалното движење на граѓаните и функционирање на реалниот сектор

Во текот на второто полугодие на 2020 година спроведени се активности во насока на усогласување на одредбите од Законот за пензиското и инвалидското осигурување со  Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15,193/15 и 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 14/20). Со Законот за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, кој беше објавен во „Сл. Весник на РСМ“ бр. 267/20 од 09.11.2020 година се создадени услови за целосна имплементација на член 147-а од Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија, според кој, активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата остварува право на стаж на осигурување со зголемено траење, согласно со закон.

IV. Заштита на децата

Реализирани активности во 2020 година:

Правилник изменување и дополнување на правилникот за поблиските услови и начинот на остварување на правата за заштита на децата, како и утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинствотот и семејството за правата на детски додаток, родителски додаток за дете и додаток за образование (Сл.весник на РСМ, бр.234/20).

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата и потребната документација за остварување на правата за заштита на децата (Сл.весник на РСМ, бр.234/20).

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација за остварување на правото на партиципација во трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на деца во јавните установи за деца (Сл.весник на РСМ, бр.234/20) и

Закон за дополнување на Законот за заштита на децата ( изготвен и доставен до Влада на РСМ)

Програми, уредби и процедури

- Уредба со законска сила за примена на Законот за заштита на децата за време на вонредна состојба (Сл. весник на РСМ бр. 88/20)

- Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на децата (Сл. весник на РСМ бр. 103/20)

- Уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотациите за јавните установи за деца - детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки по општини за 2021 година. (Сл. весник на РСМ бр. 243/20)

- Одлука за начинот на наплата на износот за „ДЕТСКА НЕДЕЛА" во времето од 5 до 11.10.2020 година" (Сл. весник на РСМ бр. 293/20)

Детски градинки

До 31.10. 2020 година дадени се решенија за вршење на дејност згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст и отпочнување со работа на јавни установи за деца, објекти во состав, центри за ран детски развој, групи во други просторни услови и приватни детски градинки и тоа за:

Објекти во состав на ЈОУДГ

- 3 Објекти со капацитет за 187 деца.

- 2 Објекта за промени на просторни услови со капацитет за 93 деца и

- 2 приватни детски градинки со капацитет за 76 деца.

Проекти

Одржaни 33 он- лине  обуки  и опфатени 600 воспитувачи согласно Програмата за колегијална поддршка во предучилишните установи за подобрување на квалитетот на вработените во установите за деца.

Се реализираше проект за зимување на деца од социјалан ризик, беа опфатени се 397 од предвидени 1000 деца.

Протокол- Оперативен план за активности во установите за згрижување и воспитание на деца по укинување на вонредната состојба усвоен од страна на ВРСМ  на  29.05.2020 година.

V.Поддршка на развојот на Ромите

Реализирани активности во првото полугодие од 2020 година:

Проектот Инклузија на деца Роми во предучилишното образование 2019/2020, се имплементира  и заклучно со јуни опфатени се 273 деца во 15 општини (15 градинки) и вкупно 208 деца повторно во 3те општини поддржани преку ИПА проектот.

Подготвена е нова апликација за учебната 2020/2021 до Ромскиот едукативен фонд.

Доставена е информација до Влада  за реализраните активности во рамките на проектот и продолжување на процесот на пилотирање на мерката за предучилишно образование за деца Роми во 15 општини.

Во првата половина од 2020 година, функционираат 3 Ромски Информативни Центри (Гостивар, Кочани, и Делчево).

На крајот на февруари 2020 Законот за лицата без регулиран граѓански статус е усвоен и од страна на Собранието на Република Северна Македонија.

Подготвена е Уредба со правна законска сила за одложуавње на рокот за поднесување на барање до Управата за водење на матични книги и Министерството за внатрешни работи, за добивање на посебен извод од матична книга на родените и посебен документ за идентификација.

Дислоцирани се  15 семејства (101 лица, 35 возрасни и 66 деца)  во надлежност на Mинистерството за труд и социјална политика и сместени се во привремените живеалишта во Визбегово.

Во соработка со општините,  дистрибуирани се хуманитарни пакети за најзагрозените семејства во Битола, Берово и Тетово.

Во соработка со повеќе донатори и ромски невладини организации, преку структурите на РОМАКТЕД беа дистрибуирани 1.960 најсиромашни ромски семејства, прехрамбени и хигиенски пакети за 1.960 најсиромашни ромски семејства, во 12 општини во Република Северна Македонија.

РОМАКТЕД, заедно со сите 12 општини, е во процес на потпишување анекс, за продолжување на имплементацијата на малите грантови и издвојување дополнителни средства за справување со пандемијата COVID 19.

### 1.11.3.ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА

Оваа програма е составена од две потпрограми:

- Унапредување на родовата еднаквост и

- Превенција  и заштита од сите форми на дискриминација.

I. Унапредување на родовата еднаквост

Реализирани активности во 2020 година

- Тековно спроведување на активности од потпишан Договор за грант во вкупен износ од 150.000 евра за Поддршка на имплементација на Национален акциски план за Истанбулскa конвенција финансиран од Министерството за надворешни работи на Холандија со Договор бр. 02-5580/1 од 29.07.2019 година. Проектот е потпишан за период до декември 2021 година. Со овие средства се предвидени активности неопходни за успешно спроведување на Истанбулската конвенција во РСМ.

- Спроведување на активности од потпишан Договор за грант за „Унапредување на институционализацијата на РОБ преку систематска интеграција на родовата перспектива во стратешкото планирање и програмирање на владините институции во РСМ“ помеѓу МТСП и UN Women на 21.11.2019 година бр. 17-8716/1 во вкупен износ од 13.339.660,00 денари.

- Усвоен на седница на Влада во ноември  2020 година нов Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство.

- Формирана работна група за пдоготовка на измени и дополнување на Законот за еднакви можности на жените и мажите.

- МТСП преку СЕМ е активно вклучено во креирање на системски пристап за унапредување на политиките за еднакви можности во согласност со Пaрискиот договор за клима како и Рамковната Конвенција за климатски промени на Обединетите Нации – Македонија е членка на тој Договор, РСМ ја има ратификувано Конвенцијата.

- Министерството за труд и социјална политика во соработка со УНДП спроведува заедничкa активност за изработка на мобилната апликација BE SAFE во нашата земја за пријавување на родово базирано насилство. Во услови кога за време на пандемија и ограничено движење, голем број на земји известуваат за зголемен број на случаи на родово базирано насилство, едновремено се присутни и голем број иновативни технолошки алатки за поголема пристапност до информации и побрза рекација за поддршка на жртвите.

- Тековна имплементација на Проектот финансиран од ЕУ „Подобрување на работните услови“ ќе му помага на Министерството за труд и социјална политика при справување со предизвиците поврзани со создавањето на поправедна околина на пазарот на трудот, борба против непријавената работа и справување со различните позиции на мажите и жените на пазарот на трудот. Ова соодветствува со принципите и правата кои се втемелени во Европскиот столба за социјални права и агендата за достојна работа. Втората компонента на проектот се однесува на Секторот за еднакви можности, односно истата се однесува на Борба против родовата дискриминација на работните места и усогласување меѓу семејниот и професионалниот живот.

- Доставен и усвоен извештај на Влада за Интер  ресорска консултативна и советодавна група  за еднакви можности  на жените и мажите (ИРГ).

- Изработена Евалуација на Стратегијата за родова еднаквост 2013-2020 и подготовка на Драфт ткест на нова Стратегија за родова еднаквост.

- Подготовка на Анализи на 6 учебника од основно и средно обраозвание од аспект на родова еднаквост и недискриминација.

- Компаративна анализа за добри пракси за родово одговорно буџетирање.

- Изработени модули за обуки за родово базирано насилство  и

- Драфт Станрадни оперативни процедури за услуги за родово базирано насилство.

II. Превенција и заштита од сите форми на дискриминација

Реализирани активности во 2019 година

- Усвоен нов закон за спречување и заштита од дискриминација во октомври 2020 година, по негово укинување од страна на Уставниот суд во мај 2020 заради процедурални прашања.

- Изработен драфт текст на измени и дополнување на Кодексот на администртаивни службеници соглансо надлежностите од новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација.

- Изработен драфт методологија за собирање на податоцис согласно обврските од нвоиот Закон за спречување и заштита од дискриминација.

- Изработено Упатство за должностите на јавниот сектор согласно надлежностите од новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација.

- Формирана работна група за подготовка на драфт на НАП за ЛГБТИ.

- Дадена поддршка на граѓански сектор за отварање на прва СОС линија за ЛГБИ лица во РСМ за време на КОВИД кризата и

- Формирана работна група за измени и дополнувања на Закон за заштита од вознемирување на работно место.

### 1.11.4. УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Ова програма е составена од две потпрограми и тоа:

- Поддршка на процесот на Европска интеграција и меѓународна соработка и

- Инструмент за претпристапна помош.

I.Поддршка на процесот на Европска интеграција и меѓународна соработка

Реализирани активности во 2020 година:

Во делот на поддршката на процесот на европска интеграција, треба да се одбележи дека во февруари, април, јуни и септември 2020, се подготвија ажурирања (update) на Извештајот за остварениот напредок во процесот на пристапување на Република Северна Македонија кон ЕУ, т.е. Придонесот на РСМ кон Годишниот извештај на Европската комисија, кој претходно беше изготвен и доставен во ноември минатата година.

Извештајот на Европската комисија за Република Северна Македонија 2020 беше објавен во октомври 2020 година.

Во текот на последното тромесечје од годината, се работеше на подготовка на новиот Извештај за остварениот напредок во процесот на пристапување на Република Македонија кон ЕУ, т.е. Придонесот на РМ кон Годишниот извештај на Европската комисија, за 2021 година.

Во декември 2020 се пристапи кон подготовка на годишниот извештај за ревидираната ЕСРП 2022 – ЕСРП(р). Подготовката на извештајот е реализирана во соработка, координација и консултации помеѓу сите релевантни чинители, кои се дел од Секторската работна група за „Образование, вработување и социјална политика“.  По усвојувањето, документот ќе се достави до Европската комисија, како еден од предусловите за исплата на новата транша на ИПА Секторскиот реформски договор „ЕУ за младите“.

Овогодинешното ревидирање на Програмата НПАА-ревизија 2020-2023-2025 беше иницирано од СЕП во февруари 2020, додека за . Материјалите кои ги подготвуваше МТСП за ревизијата на НПАА Програмата во соработка со работните групи на соодветните поглавја, се однесуваа на областите опфатени со Поглавјата 3.02 Слобода на движење на работници и 3.19 Социјална политика и вработување, кои се директно координирани од страна на Министерството за труд и социјална политика, како и  на поглавјата 3.23-Правосудство и фундаментални права и поглавје 3.26 - Образование, култура и млади. Во март, материјалите се доставени до СЕП, кој го комплетира и консолидира целокупниот материјал. Во ноември, СЕП иницираше подготовка на Програмата НПАА 2021-2023-2025.

На 26 март 2020 година се одржа 16-тиот состанок на Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија и беше констатиран постигнатиот напредок во областите опфатени со поглавјето 3.19 Социјална политика и вработување. На 19 ноември 2020, претставници на МТСП учествуваа на 16-от состанок на Поткомитетот за правда и внатрешни работи.

МТСП ја започна подготовката на редовниот Осми извештај на Република Северна Македонија за имплементацијата на Ревидираната Европска социјална повелба, кој се подготвува во текот на 2020 година и се однесува на членовите од Повелбата кои припаѓаат на втората тематска група „Здравство, социјална сигурност и социјална заштита “, т.е. членовите 3,11, 12, 13, кои ги има прифатено нашата држава со ратификацијата на Повелбата.

Во октомври 2020, претставник на РСМ учествуваше на 140-от состанок на Владиниот комитет за Европска социјална повелба во  Совет на Европа.

До Советот на Европа се доставија ажурираните информации за системите за социјална сигурност во Република Северна Македонија со состојба 1 јануари 2020.

Во делот на билатералната соработка, се иницираше склучувањето нов Меморандум за соработка со Република Австрија. Во рамки на билатералната соработка со Австрија, започна спроведувањето на проектот за воспоставување услуги за поддржано вработување во Северна Македонија. Се одржаа четири виртуелни работилница за развој на стандарди за поддржано вработување на младите, а се подготвија и нацрт стандарди за обезбедување на оваа услуга.

II Инструмент за претпристапна помош

Реализирани активности во 2020 година:

ИПА Акциската програма 2017 „ЕУ поддршка на образованието, вработувањето и социјалната политика“ е во фаза на имплементација: се спроведуваат 12 од предвидените 16 проекти во надлежност на МТСП. Во завршна фаза се и подготовките за преостанатите четири проекти.  Во следната табела е даден преглед на проектите според начинот на управување и сегашниот статус:

| Индиректно управување (договорен орган: Сектор за централно финансирање и склучување договори/Министерство за финансии) | Директно управување (договорен орган: Делегација на ЕУ) |
| --- | --- |
| Склучени договори - Техничка помош за подобрување на квалитетот за претшколско образование; - Техничка помош за подобрување на условите за работа; - Грант за активација на ранливите групи на пазарот на трудот; | Склучени договори - Техничка помош за подобрување на квалитетот на податоците и јакнење на креирањето на политиките; - Грант за зајакнување на социјалниот дијалог; - Два грант проекти за домување и социјално вклучување на Ромите; - Техничка помош за модернизација и деинституционализација на услугите на социјална заштита; - Три грант проекти за поддршка на деинституционализацијата во Специјалниот завод во Демир Капија; - Техничка помош за поддршка на социјалните претпријатија; |
| План - Градба и опремување на градинки во Тетово и Теарце; - Надзор на градба. | План - Грантова шема за социјални претпријатија; - Опрема за подобрување на податоците во секторите образование, вработување и социјална политика. |

Проектите во имплементација се спроведуваа со различна динамика.

Како поважни остварувања во рамки на оваа програма во 2020 може да се издвои следново:

- Беа склучени 4 локални пактови за вработување, а пактот во Битола доби финансиска поддршка. Беше подготвена анализа за ефектите од КОВИД 19 на пазарот на трудот и приватниот сектор. Доделени се грантови за поддршка на социјалните партнери, за модернизирање на постојните и развој на нови услуги, насочени кон зголемување на нивната релевантност, влијание и видливост.

- Центрите за вработување во соработка со ЦСР изработија планови за активација за 735 корисници на гарантирана минимална помош.  Во мерката „Побарувани занимања“  беа вклучени 28 корисници и во „Субвенционирано вработување“ беа вклучени 21 корисника.

- Се дефинираа стандарди на квалификации и компетенции за директори, негователи, стручни работници и стручни соработници во предучилишните институции; се изработија методологија, процедури и инструменти за управување со професионалниот развој на вработените во предучилишното воспитание и образование, како и каталог на акредитирани даватели на обуки и услуги за стручните лица; се подготвува нацрт на структурата, концептот, дизајнот и структура на содржината на инструментите за следење и евалуација на ефектите од планираните обуки; се работи и на развој на механизми за обезбедување на одржлива финансиска подршка за професионален развој на вработените во предучилишното образование.

- Во согласност со новиот Закон за социјална заштита, осум општини подготвија локални планови за социјално вклучување и во тек е подготовка на уште два плана. Се подготвија тренинг програми, материјали за видливост и обуки на стручните  лица во функција на престојната преселба на корисницте од Демир Капија (Имплементацијата на теренската работа со корисниците во СЗ Демир Капија беше пролонгирана заради ситуацијата со КОВИД 19, но во тек се проценки со  вработените во Д.К. и   подготовка на планот за трансформација на Заводот).

Се подготви  првиот годишен извештај за имплементација на Акциската програма 2017 и самооценката на критериумите за воведување на секторскиот пристап.  На 17 декември 2020 се одржа вториот состанок на Секторскиот комитет за следење на кој се разгледа напредокот во имплементација на програмата.

Финансиската спогодба за имплементација акциите „ЕУ за младите“ и „ЕУ за вклучување“ од ИПА прогамата 2019 се потпиша и започна да се спроведува во март 2020. Заклучно со ноември 2020, 8745 млади лица се регистрирани во акцијата „ЕУ за младите“ (Гаранцијата за млади) во Североисточниот, Југозападниот и Полошикиот регион, а од нив 26.8% бележат успешен излез (се вработиле или се вклучиле во мерка за вработување). Беше исплатена и првата транша од 3 мил. евра од страна на Европската Комисија, која беше неменета за справување со кризата предизвикана од Ковид.

Во однос на акцијата „ЕУ за инклузија“ се спроведува постапката за доделување грантови  „ЕУ за Ромите и лицата кои живеат во длабока сиромаштија” (Call for proposals "EU for Roma and people living in deep poverty"), а во тек се преговорите за поддршка на трансформацијата на 1-2 резиденцијални установи и воспоставување на не-резинденцијални социјални услуги во заедницата.

Во периодот април-јуни 2020, Владата на РСМ и Делегацијата на ЕУ иницираа дијалог со цел создавање нов пакет активности што ќе ја поддржат економијата во периодот на закрепнување. Пакетот на мерки содржани во програмата „Поддршка на ЕУ за социјална и економска отпорност“ (EU4Resiliance) во вкупен износ од 40 мил. евра ќе ја поддржи Република Северна Македонија во ублажувањето на негативните социо-економски влијанија на Ковид-19. Ќе се обезбеди финансирање за владини мерки насочени кон подобрување на ликвидноста на микро, малите и средни претпријатија, како и поддршка на реинтеграција на невработените жени и мажи на пазарот на труд, со посебен фокус на младите и жените. Меѓу другото, програмата предвидува поддршка на активните мерки за пазарот на труд во висина од 10 мил. евра за одржливо и правично закрепнување во периодот по короната со:

- грантова линија за невработени лица, кои сакаат да го формализираат својот бизнис или да основаат нов бизнис;

- грантова линија за постоечки фирми (микро, мали и средни) кои создаваат нови работни места.

Финансиската спогодба помеѓу Владата и Европската Комисија за новата буџетска програма „ЕУ за социјална и економска отпорност во Република Северна Македонија“ се потпиша во септември. До март 2020, 1600 невработени лица се очекува да добијат поддршка за започнување сопствен бизнис или да се вработат како резултат на поддршката што ќе ја обезбеди Агенцијата за вработување.

Започна програмирањето на претпристапната помош за програмскиот период 2021-2027 (ИПА III). Се подготви Стратешкиот одговор (Strategic Response) 2021-2027 во кој се содржани стратешките приоритети на земјата за кои се очекува финансиска поддршка од ЕУ преку ИПА III. МТСП заедно со МОН и Министерството за здравство е вклучено во т.н. Прозорец 4 Конкурентност и инклузивен раст (Window 4 Competitiveness and Inclusive Growth). Предвидено е финансирање на два приоритета: 1) Да се зголеми нивото на вработување и квалитетот на работни места и продуктивностa и 2)  Да се намали сиромаштијата и социјалната исклученост. Исто така, се подготви и предлог Акциско фише „ЕУ за квалитетно вработување и еднакви можности” за финансирање во рамки на програмската година 2022 на следните три проекти: 1) Зајакнување на безбедноста и здравјето при работа, 2) Унапредување на родовата еднаквост и 3) Воспоставување на систем за следење и обезбедување квалитет на социјалните услуги.

Во 2020 се одржаа две пленарни сесии на Секторската работна група „Образование, вработување и социјална политика“  (на 18 јуни и 16 ноември 2020). На состаноците се дискутираше за ИПА III и за Рамката за одржлив развој на УН 2025.

За унапредување на координацијата со меѓународните организации, донаторите и др. чинители во секторот беше развиена софтверска апликација со поддршка на SDC, која се очекува да го подобри протокот на информации за сите активни интервенции во овој сектор.

### 1.11.5. ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ-ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА

Ова програма е составена од две потпрограми и тоа:

- Тековно – инвестиционо вложување- изградба, реновирање и опремување на објекти и

- Развој на информатичката технологија.

- Тековно – инвестиционо вложување- изградба, реновирање и опремување на објекти

Реализирани активности во 2020 година:

- Изведување на градежни работи за изградба на детска градинка и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Сопиште, капацитет 57 деца и во Општина Василево, капацитет 55 деца – градежни работи во тек;

- Изведување на градежни работи за реконструкција со адаптација на постоечки простор на детска градинка и набавка, испорака и монтажа на опрема во детска градинка во Општина Делчево, капацитет 20 деца – градежни работи во тек;

- Изведување на градежни работи за доградба на објект на детска градинка и набавка, испорака и монтажа на опрема во детска градинка во Општина Струмица, капацитет 53 деца и Општина Ѓорче Петров, капацитет 53 деца,  – градежни работи во тек;

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во Општина Гостивар с. Бањица, капацитет 57 деца – завршена;

- Изведување на градежни работи (машински инсталации) и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во Општина Илинден, капацитет 53 деца;

- Изведување на градежни работи за изградба на објект на детска градинка и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во Општина Чаир, капацитет 350 деца – во тек

- Изведување на градежни работи за реконструкција со адаптација на постоечки простор на детска градинка и набавка, испорака и монтажа на опрема во детска градинка во Општина Ресен, капацитет 105 деца и Општина Боговиње, капацитет 80 деца;

- Изведување на градежни работи за изградба на објект на детска градинка и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во Општина Кавадарци, капацитет 155 деца, Општина Неготино, капацитет 161 деца, Општина Кочани, капацитет 115 деца, Општина Струмица, капацитет 300 деца, Општина Ѓорче Петров (Волково), капацитет 175 деца,  Општина Кисела Вода (Драчево), капацитет 120 деца, Општина Брвеница, капацитет 80 деца и Општина Босилово, капацитет 60 деца – во тек

- Изведување на градежни работи за надградба на објект на детска градинка и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во Општина Крива Паланка, капацитет 100 деца – во тек

- Изведување на градежни работи за реконструкција со адаптација на постоечки простор и набавка,  испорака и монтажа на опрема во детска градинка во Општина Лозово капацитет 25 деца;

- Изведување на градежни работи за доградба на објект и набавка, испорака и монтажа на опрема во детска градинка во Општина Куманово, капацитет 40 деца-во тек;

- Изведување на градежни работи за изградба на објект и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во с. Кондово, Општина Сарај, капацитет 80 деца.

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Врапчиште, капацитет 60 деца - завршена

Реализирани активности за 2020 година – објекти за социјална заштита:

- Изведување на градежни работи за реконструкција и пренамена на Центар за поддршка на згрижувачки семејства при Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца “– Битола – во тек

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за Центар за поддршка на згрижувачки семејства при Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца “– Битола – во тек

- Изведување на градежни работи за реконструкција и пренамена на Центар за мајки и деца при Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца “– Битола – во тек

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за Центар за мајки и деца при Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца “– Битола –во тек

- Изведување на градежни работи за реновирање на простор за Дневен центар за лица со телесна или ментална попреченост во Берово – отпочната постапка

- Изведување на градежни работи за реновирање на простор за Дневен центар за лица со телесна или ментална попреченост во Пробиштип – во тек

- Изведување на градежни работи за реконструкција и пренамена на Центар за деца и прифатен центар за деца минувачи при Ј.У за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение – отпочната постапка

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за Центар за деца и прифатен центар за деца минувачи при Ј.У за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение – отпочната постапка

- Изведување на градежни работи за реновирање на простор за Дневен центар за корисници од 16-26 годишна возраст при Ј.У „Завод за рехабилитација на деца и младинци “– Скопје – во тек

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за Дневен центар за корисници од 16-26 годишна возраст при Ј.У „Завод за рехабилитација на деца и младинци “– Скопје – во тек

- Набавка, испорака и монтажа на опрема за Дневен центар за лица со интелектуална попреченост (Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – „ПОРАКА “) – прекината постапка

- Развој на информатичката технологија

Реализирани активности за ИТ во  2020 година:

  - Набавен  интернет пристап за МТСП, ЦСР и установите

  - Набавено одржување на информацискиот систем ЛИРИКУС

  - Набавено одржување на информацискиот систем  за посвојување

  - Набавено одржување на информацискиот систем во Управата за прашања на борците и воените инвалиди

  - Склучен договор за сервисирање и одржување на хардверска опрема во МТСП

  - Набавено  одржување на електронскиот систем за контрола на работното време во МТСП, ЦСР и установите

  - Набавена антивирусна заштита за ИКТ технологиите во МТСП, ЦСР и установите

### 1.11.6. ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ НА МТСП ЗА 2020 ГОДИНА

Извршување на Буџетот и управување со средства

Реализирани активности во 2020 година:

Реализацијата на Буџетот се одвива со предвидена динамика на заостанатите и преземени обврски од 2019 година, редовни исплати на надоместоците според програми и потпрограми, врз основа на кои е донесен и усвоен Буџетот на МТСП за прва и втора буџетска линија.

Реализацијата се одвиваваше со предвидена динамика на преземени обврски за 2020 година и тоа:

- Исплата на права од социјална заштита; Гарантирана минимална помош ГМП; Надоместок заради попреченост; Траен надоместок; Социјална парична помош; Паричен надоместок за помош и нега од друго лице; Постојана парична помош; Еднократна парична помош и помош во натура; Надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни или ментални пречки во развојот; Додаток за мобилност и слепило; Додаток за глувост; Сместување во загрижувачко семејство;  Право на здравствена заштита; Цивилна инвалиднина; Парична помош за социјално домување; СПП Азиланти; Азиланти домување; Парична помош за згрижувач; Парична помош за студирање; Парична помош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа; Субвенции за електрична енергија; Исплата на права од заштита на децата; Детски додаток; Посебен додаток; ЕПП за новороденче; Родителски додаток за дете; Додаток за образование; Партиципација; Исплати чија основаност е во соодветни програми со одредена намена; Трансферите кон ПИОМ и АВРМ; Трансферите за Фондот за здравство; Поврат на придонесите од плати за заштитните организации кои имаат вработено инвалидни лица; Исплата на средства по основ на закон од областа на законот за боречко инвалидска заштита; За проектот енергетска сиромаштија; Проект за Банско - климатска рекреација за пензионери; Бесплатен туристички викенд за пензионери; Бесплатно зимување и летување на деца од социјален ризик; Плати и надоместоци за вработените; Плати и надоместоци за ЈУ МЦСР-ти и Јавни установи, Блок дотации за старски домови (плата и материјални трошоци); Плата за детски градинки и материјални трошоци за детските градинки; Материјални трошоци, тековно инвестиционо одржување и други исплати предвидени со Буџетот и буџетските планови; Исплата на комисии; Исплата на проекти; Подготовка на налози за исплата на права за домување и сместување на внатрешно раселени лица; Финансирање на годишни активности на Црвен Крст; Финансирање на годишни програмски активности на Национален совет на инвалидски организации на Македонија, ,националните инвалидски организации и Национално координативно тело за еднакви права на лица со инвалидност од приходите од игри на среќа и од забавни игри; Исплата на Центар за помош на лица со ментален хендикеп ПОРАКА-НЕГОТИНО, Финансирање на Проект на здружение на граѓани за заштита на жртви на семејно насилство; Проект Центар за интеграција на бегалци и странци ,финансиран од УНХЦР; Исплата на здравствена заштита за корисници од социјална заштита и за корисници со статус на бегалци; Исплата на паричен надомест за финансиска помош (за корисници на минимална плата) ; Поврат на средства од трансакциските сметки на корисници на права; Пренасочување на средства од трансакциските сметки на корисници на права; Исплата на помирувачи (арбитри) во врска со мирно решавање на работни спорови; Денарска, девизна и бензински бонови за ПРОЕКТИТЕ на МТСП.

Управување со човечки ресурси

Реализирани активности во 2020 година:

Работните процеси за управување со човечките ресурси беше фокусирано на две генерални подрачја и тоа:

1) Персонален менаџмент и

2) Развој на човечките ресурси.

Покрај интерната мобилност на вработените, се реализира 2 (две) постапки на преземање на вработен во министерството од друг орган од јавниот сектор. Исто така се реализираа 2 (две) постапки за преземање на вработени од министерството за труд и социјална политика во друг орган на управата.

Периодот го обележа флуктуација на ресурсите и тоа од:

- индивидуална (лична) природа (отказ на барање на вработен) –2 извршители,

- пензионирање –7 извршители,

- 5 мирувања на работен однос поради именување на функција.

- Спроведена постапка за мерење на задоволството кај вработените.

Внатрешна ревизија

Реализирани активности во 2020 година:

- Ревизија на материјално финансиско работење во ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми “25-ти Мај“ – Скопје.

Правни, општи и заеднички работи

Реализирани активности  во 2020 година:

Изготвени се одлуки, решенија, договори, спогодби, посебни договори по член 252 од ЗРО, решенија за отпремнина, слободни денови по основ на закон и колективен договор, наредби за вработени, решенија за именување директори на ЈУМЦСР и Установи од областа на социјалната заштита во РМ, овластувања и други акти кои произлегуваат од секојдневната работа, одговори на тужби, жалби и други правни поднесоци од трети лица и  вработени, одговори на платни налози по барање на Државното правобранителство на РМ,  тужби во кои МТСП е страна во спорот  и  жалби до државната комисија,  кривични предмети по барање на ОЈО, иницијативи и претставки од ОЈО, Народен правобранител, Хелсиншки комитет и други институции. Изработени се одлуки за давање на трајно и времено користење на движни и недвижни ствари, сопственост на РМ, со корисничко право или на МТСП или на други институции, согласно закон. Дадени се правни мислења по побарани мислења од страна на Влада на РМ. Изработка на тековни документи и предмети поврзани со правни работи во секторот (барања, потврди, известувања и сл.) Подготвени се инструкции за канцелариско и архивско работење, постапување по записници и решенија на Државниот управен инспекторат, статистички извештаи за примени и обработени предмети во управна постапка од втор степен и доставени до МИОА, наредби  за вработените во архивата, ажурирана е евидентна книга за евиденција на недвижните ствари кои се во сопственост или се дадени на  користење на МТСП. Изготвени се: План за архивски знаци за распоредување на актите, листа на архивска граѓа од трајна вредност, листа на документиран материјал со рокови на негово чување, овластувања за ракување и работа со печати и штенбили согласно Упатството за начинот и техниката на постапување со документиран материјал и архивската граѓа во канцелариското и архивското работење, како и овластувања за отворање на пошта. Во тек е спроведување на редовен попис на движни и недвижни ствари сопственост на министерството и органите во состав за 2020 година.

| 1.12.1. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА – ПАЗАР НА ТРУДОТ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА |  |
| --- | --- |
| А: Оправданост и дизајн на Програмата |  |
| Образложение на Програмата: ПАЗАР НА ТРУДОТ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА произлегува од стратешките приоритети од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2021 година: - Обезбедување на забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните. Како и приоритетните цели од оваа одлука: - Унапредување на правата на работниците и безбедноста на работните места, во согласност со меѓународните стандарди; - Задржување на финансиската и макроекономската стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и вработеноста; - Грижа за сите врз основа на социјални вложувања, како начин на поддршка на граѓаните и - Унапредување на концептот и практиките за општествена одговорност. |  |
| 2. НПАА: Поглавје 3.02 Слободно движење на работници; - Потпоглавје: 3.02.1 - Пристап до пазарот на трудот (општи принципи) - Потпоглавје: 3.02.2 - ЕУРЕС Поглавје 3.19 Социјална политика и вработување - Потпоглавје 3.19.1 - Трудово право - Потпоглавје 3.19.2 - Здравје и безбедност при работа - Потпоглавје 3.19.3 - Социјален дијалог - Потпоглавје 3.19.4 - Политики за вработување и Европскиот социјален фонд |  |
| 3. Стратешки приоритети на органот на државната управа (МТСП): Поттикнување на вработувањето преку создавање на пристојни работни места, креирање на политики согласно европските практики и развој на социјален дијалог и заштита на работничките права. 3.1. Цели на органот на државната управа (МТСП): Зголемување на стапката на вработеност и намалување на невработеноста; Активација на ранливи групи на пазарот на трудот; Намалување на неформалната економија; Унапредување на систем за безбедност и здравје при работа и заштита на правата на работниците, како и зголемување на капацитетите за нивна имплементација и Јакнење на социјалниот дијалог на сите нивоа како важен механизам за поттикнување на вработувањето и социјалниот развој. |  |
| Назив на Програмата: ПАЗАР НА ТРУДОТ И ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА | Цел на Програмата: Креирање и спроведување на политики, стратегии и мерки за унапредување на состојбите на пазарот на труд во Република Северна Македонија, за подобрување на работничките права, заштитата и условите за работа, како и за поттикнување на ефикасен и функционален социјален дијалог. |
| Показатели за успех на Програмата: Донесени стратешки документи и законски прописи за унапредување на работните односи и безбедноста и здравјето при работа, подобрување на состојбите и функционирањето на пазарот на труд и на социјалниот дијалог (Национална стратегија за вработување 2021-2025, Национален акциски план за вработување 2021-2022; Стратегија за безбедност и здравје при работа 2025; Акциски план за спроведување на Стратегијата за БЗР; Стратегија за социјално претприемништво; Годишни оперативни планови за вработување; Закон за работни односи, Закон за безбедност и здравје при работа, Донесена програма за работа на ЕСС) ; Зголемена стапка на вработеност (20-64) - 2021: 59.7%; 2022: 60.6% и 2023: 61.5%; Намалена стапка на невработеност (15+) - 2021: 16.6%; 2022: 15.5% и 2023: 14.4%; Ефикасно функционирање на трипартитниот социјален дијалог, со одржување на најмалку 4 седници на Економско социјалниот совет на годишно ниво |  |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |  |

| Назив на Пoтпрограмата: ПОЛИТИКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ | Цел на Потпрограмата: Креирање и имплементација на ефикасни политики, програми и мерки за пристојна работа, во согласност со состојбите и потребите на пазарот на трудот |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: Донесени стратешки и оперативни документи (Стратегија и АП за вработување - за период по 2020 година, АП за вработување на млади) Позитивни промени во најзначајните индикатори на пазарот на труд (стапка на вработеност/невработеност), Намалена невработеност помеѓу младите лица (15-29 години) - 2021: 30.6%; 2022: 29.4% и 2023: 28.3%, Намалување на бројот (учеството) на неформално вработените лица во вкупниот број на вработени - 2021: 17.54%; 2022: 16.5% и 2023: 16.0%. |  |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |  |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : |  |
| Резултат 1: Подобрени состојби на пазарот на труд, преку зголемување на вработеноста, намалување на невработеноста, зголемена активација и вработливост на ранливите категории на население | Показател за успешност: Подготвена нова Стратегија и за вработување со Акциски план, за период по 2020; Подготвени годишни Оперативни планови за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд (секоја година); Опфат на по околу 12,000 лица на годишно ниво со активни програми и мерки за вработување (невработени, жртви на семејно насилство, деца без родители и родителска грижа, самохрани родители, бездомни лица, Роми, лица со инвалидност, родители на деца со инвалидитет, корисници на гарантирана минимална помош, поранешни корисници на дрога, родители на деца на улица, осудени лица - по отпуштање од казнено поправна установа и др.).; Зголемена стапка на вработеност на мажи (20-64) - (2021: 71.2%; 2022: 72.0% и 2023: 72.8%); Зголемена стапка на вработеност на жени (20-64) - (2021: 46.3%; 2022: 46.8% и 2023: 47.6%); Намалена стапка на долгорочна невработеност (15+) - (2021: 12.4%; 2022: 11.4% и 2023: 10.5%); |
| Резултат 2: Подобрена состојба на младите на пазарот на труд | Показател за успешност: - Зголемена стапка на вработеност на млади лица (15-29 години) - (2021: 33.7%; 2022: 34.1% и 2023: 34.4%); - Опфат на млади лица на возраст до 29 години со активни програми и мерки за вработување (ОП) од најмалку 30% на годишно ниво - Опфат на 10,000 млади лица од целата држава на годишно ниво, вклучени во „Гаранцијата за млади“; - Стапка на успешен „излез“ од Гаранцијата за млади од 30%, (% од младите вклучени во ГМ, кои во период од четири месеци по вклучувањето во Програмата имале успешен излез, т.е. или се вработиле или се вклучиле во одредена обука или друга активна мерка) - Намалување на стапката на млади лица кои не се вработени, ниту се вклучени во образование или обука (NEETS, 15-29) - (2021: 24.1%; 2022: 23.5% и 2023: 23.0%.); - Развиени нови занимања во рамки на „Прегледот на занимања“ (Occupational outlook) и надградба и ажурирање на web-страната со нови податоци и информации, во согласност со Работниот план за преглед на занимања 2018-2021 (вкупно 75 занимања до крај на 2021 год. и 15 нови на годишно ниво) |
| Резултат 3: Намалена неформална економија и неформална вработеност | Показател за успешност: - Подготвен Акциски план за формализација на неформалната економија, за период по 2020 година; - Подготвена длабинска анализа на добрите практики и начини за формализирање на непријавено вработување во различни земји; - Дизајниран модел/механизам што промовира формално вработување во избрани сектори со непријавени активности; - Спроведени подготвителни активности за имплементација на договорениот модел, вклучувајќи дефинирање на процедури, формулари и обуки; - Имплементиран Пилот проект за регистрација и регулирање на работата во секторите со непријавени активности (на пр. земјоделство или услуги за домаќинства) - Спроведени промотивни активности (кампања) за справување со појавата на непријавена работа |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1: План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготовка на Стратегија за вработување со Акциски план, за период по 2020 година | МТСП | МФ, МЕ, ДИТ, МО, АВРСМ, социјални партнери и др. | 1/2021 | 7/2021 | 5 |  |
| 2. Редовен мониторинг и известување за имплементацијата на Стратегијата/Акцискиот план за вработување | МТСП | МФ, МЕ, ДИТ, МО, АВРСМ, Социјални партнери и др. | 1/2021 | 12/2023 | 3 |  |
| 3. Подготовка на годишни Оперативни планови за активни програми и мерки за вработување за 2021, 2022 и 2023 година | МТСП; | АВРСМ, МОН, ЦОВ, ЦССО, АППРМ и ЕСС | 10/2020 10/2021 10/2022 | /2021 1/2022 1/2022 | 3 | Буџет од околу 2,000,000,000 д. годишно (Буџет од АВРСМ, МТСП и други извори) |
| 4. Имплементација на годишни Оперативни планови за активни политики за вработување за 2021, 2022 и 2023 година и ревидирање (согласно потребите) | АВРСМ МТСП | МОН, ЦОВ, ЦССО, АППРМ и ЕСС | 1/2021 | 12/2023 | 3 | на годишно ниво од Буџет на АВРМ 2021, 2022, 2023 |
| 5. Ажурирање на податоците во базата и изготвување на симулации/проекции со моделот - ХЕРМАК за долгорочно предвидување на пазарот на трудот | МТСП | МФ, МОН, НБРМ и други релевантни институции | 1/2021 | 12/2023 | 2 | 444.000 (148.000 ден. годишно) - Буџет МТСП – - за обнова на лиценцата за програмата |
| 6. Подготовка на редовен (годишен) Извештај за резултатите добиени со ХЕРМАК моделот за долгорочно предвидување на пазарот на трудот | МТСП | МФ, МОН, НБРМ и други релевантни институции | 9/2021 9/2022 9/2023 | 12/2021 12/2022 12/2023 | 2 |  |
| 7. Надградба на ХЕРМАК моделот за долгорочно предвидување на пазарот на трудот, во рамки на имплементацијата на ИПА проектот за „Подобрување на квалитетот на податоците и јакнење на креирањето на политиките“ . | МТСП | експерти (меѓународни и домашни) ангажирани во рамки на проектот | 3/2021 | 12/2021 | 2 | во рамки на вкупните буџетски средства предвидени за спроведување на целиот ИПА Проект |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 7 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 6 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 5 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 18 |  |  |  |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2: План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготовка на нов Акциски план за вработување на млади за периодот по 2020 година | МТСП | АВРСМ, МОН, ЦОВ, ЦССО, АППРМ, МФ, МЕ, ЕСС и др. | 1/2021 | 7/2021 | 5 |  |
| 2. Имплементација на „Гаранција за млади“, со планиран опфат на 10,000 млади лица и 30% успешен „излез“ на учесниците. | МТСП АВРСМ | МОН, ЦОВ, ЦССО, АППРМ и ЕСС | 1/2021 | 12/2023 | 2 | средства од Буџет на АВРМ и буџетот за ОП за 2021, 2022 и 2023 год. |
| 3. Редовно информирање за состојбите со имплементација на „Гаранцијата за млади“ | МТСП | АВРСМ, МОН, ЦОВ и др. | 01/2021 01/2022 01/2023 | 04/2021 04/2022 04/2023 | 2 |  |
| 4. Подготовка на нов План за спроведување на „Гаранција за млади“, за периодот по 2022 година | МТСП АВРСМ | МОН, ЦОВ, ЦССО, АППРМ и ЕСС | 01/2023 | 03/2023 | 2 |  |
| 5. Подготовка на нови описи на занимања за моделот на Преглед на занимања (Occupational outlook) и надградување/ажурирање на web-платформата со нови податоци и информации за занимањата согласно Работниот план за преглед на занимања 2018-2021 | МТСП | МОТ, АВРМ, ДИТ, ЦСОО, ЦОВ, ДЗС, Центар за јавно здравје, социјални партнери | 1/2021 | 12/2021 | 2 | Поддршка од МОТ и од буџет на МТСП (за фотографии) |
| 6. Подготовка на редовни годишни извештаи за Прегледот на занимањата | МТСП | МОТ, АВРМ, ДИТ, ЦСОО, ЦОВ, ДЗС, Центар за јавно здравје, социјални партнери | 1/2021 1/2022 1/2023 | 04/2021 04/2022 04/2023 | 2 |  |
| 7. Подготовка на нов Работен план за Преглед на занимања 2022–2025 | МТСП | МОТ, АВРМ, ДИТ, ЦСОО, ЦОВ, ДЗС, Центар за јавно здравје, социјални партнери | 1.10.2021 | 1.02.2022 | 2 | поддршка од МОТ |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 6 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 4 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 5 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 15 |  |  |  |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3: План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготовка на нов Акциски план за формализација на неформалната економија, за период 2021-2022 | МТСП | МФ, МЕ, ДИТ, МО, АВРСМ, социјални партнери и др. | 1/2021 | 1.07.2021 | 4 |  |
| 2. Редовен мониторинг и известување за имплементацијата на Стратегијата/Акцискиот план за формализација на неформалната економија | МТСП | МФ, МЕ, ДИТ, МО, АВРСМ, социјални партнери и др. | 1/2021 | 12/2022 | 3 |  |
| 3. Имплементација на ИПА проектот за „Подобрување на условите за работа“ (компонента кој се однесува на олеснување на преминот он неформална кон формална економија) | МТСП | ДИТ и други релевантни институции/организации (МФ, МЕ, МЗШВ, ДЗС, УЈП, ДИТ, ДПИ, АВРСМ, ФПИО, ЦРРСМ, МИОА, социјални партнери) | 11/2019 | 01.02.2022 | Одд. за мониторинг на ИПА Сектор за политики за вработување и политики за труд Сектор за еднакви можности | ИПА средства Околу 30.000.000 ден. за две години (само за компонентата за непријавена работа) |
| 4. Подготовка на длабинска анализа на добрите практики и постоечки модели на формализирање на непријавеното вработување во различни земји | МТСП | МФ, МЕ, МЗШВ, ДЗС, УЈП, ДИТ, ДПИ, АВРСМ, ФПИО, ЦРРСМ, МИОА, социјални партнери | 1/2021 | 6/2021 | 3 | во рамки на буџетот на ИПА проектот |
| 5. Дизајнирање на модел/механизам за промовирање на формално вработување, во избрани сектори со непријавени активности и подготовка на cost/benefit анализа на трошоци и придобивки од имплементација на моделот | МТСП | МФ, МЕ, МЗШВ, ДЗС, УЈП, ДИТ, ДПИ, АВРСМ, ФПИО, ЦРРСМ, МИОА, социјални партнери | 1/2021 | 6/2021 | 5 | во рамки на буџетот на ИПА проектот |
| 6. Развивање на потребната правна рамка и институционални и административни механизми за спроведување на моделот | МТСП | МФ, МЕ, МЗШВ, ДЗС, УЈП, ДИТ, ДПИ,АВРСМ, ФПИО, ЦРРСМ, МИОА и социјални партнери | 1/2021 | 8/2021 | 5 | во рамки на буџетот на ИПА проектот |
| 7. Пилотирање, т.е. имплементација на пилот-проект на избраниот модел за регистрација и формализирање на работата во секторите со непријавени активности (на пр. земјоделство или услуги во домот) | МТСП | МФ, МЕ, МЗШВ, ДЗС, УЈП, ДИТ, ДПИ, АВРСМ, ФПИО, ЦРРСМ, МИОА, социјални партнери | 8/2021 | 12/2021 | 5 | во рамки на буџетот на ИПА проектот |
| 8. Спроведување на кампања за подигнување на свеста за справување со непријавената работа во соработка со релевантни институции и соц.партнери и спроведување на обуки | МТСП | МФ, МЕ, МЗШВ, ДЗС, УЈП, ДИТ, ДПИ, АВРСМ, ФПИО, ЦРРСМ, МИОА, социјални партнери | 6/2021 | 12/2021 | 5 | во рамки на буџетот на ИПА проектот |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 8 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 0 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 3: | 9 |  |  |  |  |  |

| Назив на Пoтпрограмата: ТРУДОВО ПРАВО | Цел на Потпрограмата: Подобрување на правната рамка за регулирање на работните односи, унапредување на правата на работниците и безбедноста и здравјето на работните места, во согласност со меѓународните стандарди; Создавање на поволна и поттикнувачка средина за развој на социјалното претприемништво и социјалните претпријатија. |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: Подобрена законска рамка во областа на трудово право, преку носење на нови или измена на постоечките законски и подзаконски акти (Закон за работните односи, Закон за безбедност и здравје при работа, Закон за волонтерство и др.); Воспоставен систем за поддршка и вклучување на социјално исклучени и ранливи групи на пазарот на трудот, преку воспоставување на стратешки пристап, правна, финансиска и институционална рамка за развој на социјалното претприемништво; Унапреден систем за безбедност и здравје при работа и зајакнати капацитети на релевантните институции/субјекти во областа. |  |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |  |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : |  |
| Резултат 1: Подобрена законска рамка за регулирање на работните односи | Показател за успешност: - Подготвен нов Закон за работните односи; - Донесени подзаконски акти (најмалку 10). |
| Резултат 2: Воспоставена стратешка рамка и регулатива за развој на социјалните претпријатија | Показател за успешност: - Подготвена Стратегија за развој на социјално претприемништво, со АП за нејзина имплементација; - Донесен Закон за социјално претприемништво. |
| Резултат 3: Подобрени услови за развој и унапредување на волонтерството | Показател за успешност: Изменет и дополнет Закон за волонтерство; - Подготвени подзаконски акти; - Подготвена Стратегија за промовирање и развој на волонтерството, со АП за нејзина имплементација; |
| Резултат 4: Ревидирана и унапредена регулатива и стратешка рамка за подобрување на безбедноста и здравјето на работните места | Показател за успешност: - Подготвена национална Стратегија за безбедност и здравје при работа за периодот по 2020 година, со Акциски план за нејзина имплементација; - Подготвен нов Закон за безбедност и здравје при работа; - Подготвени подзаконски акти од областа на БЗР, за усогласување со новиот Закон. |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготовка на нов Закон за работни односи | МТСП | Социјални партнери и други засегнати страни | 01.01.2020 | 12/2021 | 5 |  |
| 2. Изготвување на подзаконски акти | МТСП | Социјални партнери и други засегнати страни | 1/2022 | 12/2022 | 5 |  |
| 3. Презентација на новите законски решенија, преку организирање на средби, тркалезни маси, работилници со социјални партнери, стопански комори и др. | МТСП | Социјални партнери и други засегнати страни | 1/2021 | 12/2023 | 5 |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 2 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 2 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 5 |  |  |  |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготовка на Национална Стратегија за развој на социјалното претприемништво во Република Северна Македонија, со Акциски план за имплементација | МТСП | НВО, МЕ, МФ, МОН | 01.01.2020 | 1.07.2021 | 6 |  |
| 2. Спроведување и мониторинг на Акцискиот план за имплементација на Националната стратегија за социјално претприемништво | МТСП | НВО и останати надлежни институции/органи | 07/2021 | 12/2023 | 6 |  |
| 3. Подготовка на Закон за социјално претприемништво | МТСП | НВО и останати надлежни институции/органи | 1/2022 | 12/2022 | 6 |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 2 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 2 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 5 |  |  |  |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Изготвување на национална Стратегија за промовирање и развој на волонтерството | МТСП | НВО и останати надлежни органи/институции | 01/2021 | 01.07.2021 | 3 |  |
| 2. Подготовка на Закон за изменување и дополнување на Законот за волонтерство во Република Северна Македонија | МТСП | НВО и останати надлежни органи и институции | 01/2021 | 01.07.2021 | 3 |  |
| 3. Подготовка на подзаконски акти за имплементација на Законот за волонтерство | МТСП | НВО и останати надлежни органи и институции | 7/2021 | 7/2022 | 3 |  |
| 4. Спроведување на Акцискиот план за имплементација на Националната стратегија за промовирање и развој на волонтерството | МТСП | НВО и останати надлежни органи | 7/2021 | 12/2023 | 3 |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 4 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 2 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 3 : | 7 |  |  |  |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 4 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготовка на нов Закон за безбедност и здравје при работа | МТСП | ДИТ, Совет за БЗР, социјални партнери и останати надлежни органи/институции | 1/2021 | 12/2021 | 3 |  |
| 2. Изготвување на подзаконски акти, за усогласување со новиот Закон за БЗР | МТСП | ДИТ, Совет за БЗР, социјални партнери и останати надлежни органи/институции | 1/2022 | 12/2022 | 3 |  |
| 3. Подготовка на нов Правилник за БЗР при рачно пренесување на товар, за целосно усогласување со ЕУ директивата | МТСП | ДИТ, Совет за БЗР, социјални партнери и останати надлежни органи/институции | 1/2021 | 31.12.2021 | 3 |  |
| 4. Подготовка на нова Национална стратегија за безбедност и здравје при работа за период по 2020 год., со АП за нејзина имплементација | МТСП | ДИТ, Совет за БЗР, социјални партнери и останати надлежни органи/институции | 01.12.2020 | 6/2021 | 3 |  |
| 5. Имплементација на сеопфатен проект финансиран преку ИПА, за јакнење на капацитетите и подигнување на свеста за БЗР | МТСП | ДИТ, Совет за БЗР, социјални партнери и останати надлежни органи/институции, меѓународни и домашни експерти | 6/2022 | 01.06.2025 | 3 | буџетот ќе биде дополнително утврден во рамките на ИПА |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 3 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 2 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 4 : | 6 |  |  |  |  |  |

| Назив на Потпрограмата: СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ | Цел на Потпрограмата: Поттикнување и развој на репрезентативен и функционален социјалниот дијалог на сите нивоа и поттикнување на колективното договарање како механизам за поддршка на вработувањето и социјалниот развој |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: Одржување на седници на ЕСС (мин. 4 на годишно ниво); Стапка на колективно договарање (25%); Број на поднесени и разгледани иницијативи од страна на социјалните партнери (мин. 3 на годишно ниво). |  |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |  |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата: |  |
| Резултат 1: Ефикасно функционирање на Економско-социјалниот совет (ЕСС) | Показател за успешност: - Најмалку 4 одржани седници на ЕСС на годишно ниво; - Донесена годишна Програма за работа на ЕСС (до март секоја година) и - Најмалку 50% од активностите од Програмата за работа на ЕСС се реализирани; |
| Резултат 2: Зајакнат социјален дијалог | Показател за успешност: - Процент на прифатени мислења на ЕСС од страна на Владта на РСМ (100%); - Ревидирана е Спогодбата за функционирање на ЕСС (во 2021); - Воспоставена е платформа за вмрежување на ЕСС и ЛЕСС (софтверски програм) - (во 2021); - Реализирани обуки за членови на постојни комисии на ЕСС (6 обули и најмалку 30 обучени лица – до рај на 2021); - Стапка на покриеност на колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел (25%) |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1: План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготовка на програма за работа на ЕСС | ЕСС | Репрезентативни синдикати, организации на работодавачи, претставници од владини органи | 1/2021 1/2022 1/2023 | 3/2021 3/2022 3/2023 | Секретаријат на ЕСС (2 од МТСП, 2 од соц. партнери) |  |
| 2. Разгледување на закони од економско социјалната сфера и доставување мислење до Владата на РСМ. | МТСП и членови на ЕСС | Одговорни ресорни министерства, експерти од соодветни области | 1/2021 | 12/2023 | 1 од МТСП |  |
| 3. Разгледување на стратешки документи од економско социјалната сфера и иницијативи поднесени од социјалните партнери | МТСП и членовите на ЕСС | Одговорни ресорни министерства, експерти од соодветни области | 1/2021 | 12/2023 | 1 од МТСП |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 3 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 3 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 3 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 9 |  |  |  |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2: План за спроведување

| Активност | Одговорни |  | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Дефинирање на модел за самоодржливост на Советот и ревидирање на Спогодбата за ЕСС | МТСП и социјални партнери |  | МОТ | 1/2021 | 12/2021 | 2 од МТСП | Средства во рамки на буџетот на ИПА проектот (1.115.000 €) |
| 2. Имплементација на (софтверска) платформа за вмрежување на ЕСС и ЛЕСС | МТСП и социјални партнери |  | МОТ | 1/2021 | 12/2021 | 2 од МТСП | Средства во рамки на буџетот на ИПА проектот (1.115.000 €) |
| 3. Реализација на заеднички медиумски кампањи за промоција на ЕСС и ЛЕСС | МТСП и социјални партнери |  | МОТ | 1/2021 | 6/2021 | 2 од МТСП | Средства во рамки на буџетот на ИПА проектот (1.115.000 €) |
| 4. Реализација на обуки за јакнење на капацитетите на постојните комисии на ЕСС | МТСП и социјални партнери |  | МОТ | 1/2021 | 12/2021 | 2 од МТСП | Средства во рамки на буџетот на ИПА проектот (1.115.000 €) |
| 5. Одржување на тематски седници на ЕСС за колективното договарање | МТСП и социјални партнери |  | Социјални партнери | 1/2021 | 12/2023 | Секретаријат на ЕСС (2 од МТСП, 2 од соц.партнери) |  |
| 6. Преговарање и консултации за усогласување на Општиот колективен договор за вработените во јавниот сектор | МТСП, одговорни министерства при Владата на РМ и репрезентативни синдикати |  | Одговорни министерства при Владата на РМ и репрезентативни синдикати | 1/2021 | 12/2023 | 2 |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 2: |  | 10 |  |  |  |  |  |

| Назив на Потпрограмата: ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОЦИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА | Цел на Потпрограмата: - Превентивно дејствување врз правните лица и одговорните лица во правните лица за зголемена одговорност, доследно почитување и спроведување на законите и подзаконските акти од областа на трудовото законодавство, - Зголемена заштита на правата на работниците во работен однос и во областа на безбедност и здравје при работа и |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: •Намален број на повреди на законските и подзаконските акти од трудовата регулатива и областа на безбедност и здравје при работа, •Намален број на застарени предмети во апсолутен и релативен рок предизвикани од човечки фактор и |  |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |  |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата: Постигнување на високо ниво на превентивно делување врз работодавците, заради минимизирање на ризиците од прекршување на правата на работниците во областа на работните односи и безбедност и здравје при работа, нивна заштита од аспект на доследно почитување на основните човекови права согласно меѓународните конвенции. |  |
| Резултат 1: : Заштитени права на работниците | Показател за успешност: -Број на прекршочни барања, -Број на дополнети прекршочни барања, -Број на прекршочни одлуки со изречена санкција-глоба -Број на одлуки за отфрлени прекршочни барања -Број на прекршочни одлуки-опомени |
| Резултат 2: Корегирано однесување на работодавците | Показател за успешност: -Број на повреди на законските прописи -Број на доброволно платени глоби и износ -Број на присилно извршени глоби |
| Резултат 3: Ефикасно и навремено следење на предметните барања до правосилност и извршност на одлуката | Показател за успешност: - Број на предмети по фази на работен процес. |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни |  | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Проверка на дополнето прекршочно барање од страна на трудов инспектор за обезбедени докази за сторен прекршок | Сектор за прекршоци (СПРО БЗР). |  | (ДИТ) ) | 1/2021 | 12/2023 | Вработени во СПРОБЗР. |  |
| 2. Доставување на известувања до сторител на прекршок и оценување на олеснителни и отежнувачки околности за сторениот прекршок врз основа на писменото произнесување од сторителот 3. Донесување на прекршочна одлука | СПРОБЗР. СПРОБЗР. |  | Сторител на прекршок | 1/2021 1/2021 | 12/2023 12/2023 | Вработени во СПРОБЗР. Вработени во СПРОБЗР. |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021):3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022):3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 1: |  | 9 |  | 1/2021 | 12/2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни |  | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1.Доставени опомени до сторителите на прекршок за плаќање на глоба | СПРОБЗР |  | Прекршочна комисија | 1/2021 | 12/2023 | Вработени во СП РО БЗР |  |
| 2.Доставување на прекршочни одлуки за присилно извршување до УЈП | СПРОБЗР |  | Прекршочна комисија | 1/2021 | 12/2023 | Вработени во СП РО БЗР |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021):2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022):2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 2: |  | 6 |  | 1/2021 | 12/2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност | Одговорни |  | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготовка на годишен извештај за прогрес во спроведување на законската регулатива од областа на безбедност и здравје при работа | СПРОБЗР |  | Прекршочна комисија | 1/2021 | 12/2023 | Вработени во СП РО БЗР |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021):1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022):1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 3: |  | 1 |  | 1/2021 | 12/2023 |  |  |

| 3. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програма: | Резиме на потребата од нови вработувања | Резиме на потребата од прераспределба на вработените | Резиме на потребата од обуки |

| 4. ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| очекувано влијание во I ГОДИНА | очекувано влијание во II ГОДИНА | очекувано влијание во III ГОДИНА |
| Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување |

| - 1.12. 2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| А: Оправданост и дизајн на Програмата |  |  |
| Образложение на Програмата: СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ произлегува од стратешките приоритети од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2021 година: - Обезбедување на забрзан и одржлив економски раст,повисок животен стандард и квалитет на животот на граѓаните Како и приоритетните цели од оваа одлука: - Проширување на мрежата на претшколски установи за згрижување и воспитание на деца . |  |  |
| 2. НПАА: Социјалната политика и вработувањето (поглавје 19) 3.19.5. Социјална вклученост и социјална заштита Ц1 Унапредување на заштитата на децата и пристапот до квалитетни и инклузивни услуги на ран детски развој Ц2 Подобрување на состојбата и социјалната инклузија на ромската популација во РМ Ц3 Борбата против сиромаштијата и социјалната исклученост преку реформирање и унапредување на системот на социјална заштита и зајакнување на достапноста на социјалните услуги Поглавје 3.02. Слободно движење на работници Подпоглавје 3.02.3. Координација на системите за социјално осигурување и Ц1 Активности во врска со склучување на меѓународни договори за социјално осигурување. |  |  |
| 3. Стратешки приоритети на органот на државната управа (МТСП): - Унапредување на социјалната сигурност на лицата кои се наоѓааат во социјален ризик и подобрување на животниот стандард на сите категории на граѓани. 3.1. Цели на органот на државната управа (МТСП): - Унапредување на системот, правата, услугите од социјална заштита за корисниците и намалување на социјалната исклученост на лицата во социјален ризик; - Подобрување на животниот стандард и квалитетот на живот на граѓаните (во социјален ризик, стари лица, деца, Роми и др.); - Доследно почитување на човековите права; - Достоинствен живот и социјална сигурност на корисниците на пензија; - Имплементација и продолжување на реформските процеси во пензиското и инвалидското осигурување; - Јакнење на системот за проценка на влијанието на регулативата во пензиското и инвалидското осигурување; - Креирање на политики и јакнење на капацитетите на јавните и приватните установи за заштита на децата; - Надзор над примената на законите и други прописи од областа на социјалната заштита, заштита на децата и пензиско инвалидското осигурување и - Креирање на семејни политики, активно стареење, меѓугенерациска солидарност и миграциски политики. |  |  |
| Назив на Програмата: СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ | Цел на Програмата: |  |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |  |  |
| Назив на Пoпотпрограмата: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | Цел на Потпрограмата: Унапредување на социјалната сигурност на лицата кои се наоѓааат во социјален ризик и подобрување на животниот стандард на граѓаните кои се наоѓаат во социјален ризик |  |
| Показатели за успех на Потпрограмата: - Остварување на правата и услугите од социјална заштита и социјално вклучување на лицата во социјален ризик за подобрување на животниот стандард на социјално загрозени и исклучени семејства и намалување на сиромаштијата, - Интернационализация на системот на социјалната заштита и - Воспоставени социјални услуги во заедницата, воедначување и подобрување на локалните јавни услуги, зајакнување на капацитетите на општините, зголемување на нивната транспарентност, отчетност и инклузивност преку зголемено учество на граѓаните во донесување на одлуки, поради подобрување на квалитетот на живеење. |  |  |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |  |  |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : - Унапредување на системот на локалната самоуправа, продолжување на процесот на децентрализација на власта, воедначување и подобрување на локалните јавни услуги, зајакнување на капацитетите на општините, зголемување на нивната транспарентност, отчетност и инклузивност преку зголемено учество на граѓаните во донесување на одлуки, поради подобрување на квалитетот на живеење. Подобрен животен стандард на социјално загрозени лица/ семејства, - Трансформирани установи за социјална заштита преку процесот на деинституционализација и развиени социјални услуги во заедницата согласно потребите на граѓаните на локално ниво и - Развиена мрежа на социјални услуги во заедницата, воедначени и подобрени локалните јавни услуги, зајакнати капацитети на општините, зголемено нивото на транспарентност и вклученост на други даватели на социјални слуги ( здруженија, физички и правни лица). |  |  |
| Резултат 1: Спроведување на социјалната заштита за 2021 година | Показател за успешност: - Донесена Програма за остварување на социјалната заштита за 2021 година, со која се утврдуваат подрачјата на социјалната заштита, потребите на населението и начинот и средствата за остварување на социјалната заштита. ( конултации за буџет). |  |
| Резултат 2: Развивање на социјални услуги во локалната заедница. | Показател за успешност: - Oбјавени 5 јавни повика за обезбедување социјални услуги од општините, градот Скопје и општините во градот Скопје на веб страната на Министерството и - Објавени 5 јавени конкурси за обезбедување социјални услуги од здруженија. |  |
| Резултат 3: Воспоставени специјализирани сервиси за жртви на семејно насилство и сторители на семејно насилство. | Показател за успешност: - Во 2021 отворени 10 специјализирани сервиси, 100 корисници, - Во 2022 отворени 5 специјализирани сервиси, 50 корисници и - Во 2023 отворени 5 специјализирани сервиси, 50 корисници. |  |
| Резултат 4: Подобрување на инклузијата на бегалците, азилантите, внатрешно раселените лица и повратниците од реадмисиони договори. | Показател за успешност: - Донесена годишна Програма за интеграција на лицата на кои им е признаено правото на азил во Република Северна Македонија за 2021 година, од врупен број на корисници (110) вработување на 20 лица. |  |
| Резултат 5: Подобрување на условите за живот, заштита и згрижување на деца и возрасни лица. | Показател за успешност: - Отворен на Центар за поддршка на згрижувачки семејства при Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца“ - Oтворен Центар за мајки и деца при Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца“– Битола - Отворени 8 станбени единици за живеење со поддршка за 40 корисници од ЈУ Специјален завод Демир Капија - Отворени 4 станбени единици за живеење со поддршка за 12 корисници од ЈУ Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско - Отворени 3 станбени единици за живеење со поддршка за 15 корисници од ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Изготвување и усвојување на Програма за остварување на социјалната заштита за 2021 година. | МТСП |  | 11/2020 | 1/2021 | не | Буџет на МТСП: 9,342,504.000 денари |
| Вкупно активности во тековната година (2021):1 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 1 |  | 11/2021 | 1/2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Спроведување на јавен повик за обезбедување социјални услуги од општините, градот Скопје и општините во градот Скопје. | МТСП |  | 1/2021 | 12/20221 | не | Буџет на МТСП: 9,342,504.000 денари |
| 2. Спроведување на јавен конкус за обезбедување социјални услуги од здруженија | МТСП |  | 1/2021 | 12/2021 | не | Буџет на МТСП 71.546.760 денари |
| Вкупно активности во тековната година (2020):1 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2021):1 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2022): 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 3 |  | 1/2021 | 12/2021 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1.Склучување на договори за простор | МТСП, ЈУ МЦСР (Велес, Битола, Струмица, Кавадарци, Тетотво, Прилеп, Охрид, Гостивар, Кичево и Штип) | Локална самоуправа | 7/2021 | 12/2023 | не | 15 000 денари од договор (10 договори) |
| 2. Отворање на 20 специјализирани сервиси за психо-социјален третман на жртви и сторители на семејно насилство. | МТСП, ЈУ МЦСР (Велес, Битола, Струмица, Кавадарци, Тетотво, Прилеп, Охрид, Гостивар, Кичево и Штип) | Локална самоуправа | 7/2021 | 10/2023 | 2 стручни лица во 1 сервис | Нови вработувања 2021 година: 20 стручни лица 2022: 10 стручни лица 2023: 10 стручни лица 33.000*2*12= 792 000 денари за 1 сервис Опрема за 20 специјализирани сервиси: 2021:10, 2022:5 и 2023:5 |
| Вкупно активности во тековната година (2021):1 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022):1 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 3: |  |  | 1/2021 | 10/2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 4 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Изготвување и усвојување на Програма за интеграција на лицата на кои им е признаено правото на азил во Република Северна Македонија за 2021 година | МТСП |  | 11/2020 | 1/2021 | не | 3.000.000 денари |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 4: | 1 |  | 11/2020 | 1/2021 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 5 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Изготвување на Програма за работа на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства при Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца“ – Битола. | МТСП , Завод за социјални дејности и Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца“ – Битола. | УНИЦЕФ | 1/2021 | 2/2021 | не | Не предизвикува фискални импликации |
| 2. Изготвување на Програма за работа на Центарот за мајки и деца при Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца“– Битола | МТСП , Завод за социјални дејности и Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца“ – Битола. | УНИЦЕФ | 1/2021 | 2/2021 | не | Не предизвикува фискални импликации |
| 3. Отворање на Центар за поддршка на згрижувачки семејства при Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца“ – Битола. | МТСП и Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца“ – Битола. | ЈУ Завод за социјални дејности | 3/2021 | 4/2021 | 10 лица | (33.000,00*10*12=3.960.000 денари) |
| 4.Отворање на Центар за мајки и деца при Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца“– Битола | МТСП , и Ј.У „Дом за доенчиња и мали деца“ – Битола. | ЈУ Завод за социјални дејности | 3/2021 | 4/2021 | 5 лица | (21.000,00*5*12=1.260.000 денари) |
| 5.Воспоставување на 8 станбени единици за живеење со поддршка за 40 корисници од ЈУ Специјален завод Демир Капија | МТСП, ЈУ Специјален завод Демир Капија Проекти финансирани од ЕУ Делегација | ЦСР Локална самоуправа | 3/2021 | 12/2021 |  | проект финансиран од Европската Унија 4. 159. 728 |
| 6.Воспоставување на 4 станбени единици за живеење со поддршка за 12 корисници од ЈУ Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско | МТСП, ЈУ Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско | ЦСР Локална самоуправа | 3/2021 | 12/2021 |  | 4. 159. 728 |
| 7.Воспоставување на 3 станбени единици за живеење со поддршка за 15 корисници од ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје | МТСП, ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје | ЦСР Локална самоуправа | 3/2021 | 12/2021 |  | Буџет на МТСП 4.159.728 денари |
| Вкупно активности во тековната година (2021):7 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 5. | 7 |  | 1/2021 | 12/2021 |  |  |

| Назив на Пoпотпрограмата: ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА. | Цел на Потпрограмата: - Имплементација на дефинираните програмски активности согласно Годишната програма за работа - Спречување и санкционирање на повреди и злоупотреби на правата и услугите на корисниците и - Подигната ефикасност и ефективност во работата на установите од соцојална заштита при остварување на права и услуги на корисниците |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: Изготвена и донесена Годишна програма за работа Зголемен број на редовни, контролни и вонреднин инспекциски надзори Намален број на утврдени неправилности и изречени мерки Стратешки план на инспекторатот - Годишна програма за специјализирана обука на инспекторите - Шестмесечен извештај за работа на секој инспектор - Месечен план за работа на секој инспектор |  |
| Програмата е: хоризонтална X вертикална |  |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата: |  |
| Резултат 1: Дефинирани субјектите на надзор и правата што ке бидат предмет на инспекциски надзор. | Показател за успешност: •Донесена Годишна програма за работа |
| Резултат 2: Реализирани инспекциски надзори | Показател за успешност: •Број на извршени надзори •Број на утврдени неправилности •Број на изречени мерки •Намален број на неправилности |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| Изработка и донесување на Годишна програма за работа | Сектор за инспекциски надзор |  | 2021 | 2023 | Сите инспектори |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021):1 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 3 |  | 2021 | 2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни |  | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| Спроведување на редовни, контролни и вонредни инспекциски надзори | Сектор за инспекциски надзор |  |  | 2021 | 2023 | Сите инспектори |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021):1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 2: |  | 3 |  | 2021 | 2023 |  |  |

| Назив на Пoпотпрограмата: ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ | Цел на Потпрограмата: - Обезбедување континуитет во ефикасна и правилна примена на прописите од областа на пензиското и инвалидското осигурување; - Зголемување на бројот на билатералните договори за социјално осигурување; - Обезбедување на редовен трансфер на средства за покривање на дефицитот на Фондот на ПИОСМ и транзиционите трошоци за поддршка на пензиската реформа; - Унапредување на пензиското осигурување и стабилизирање на државниот пензиски фонд - Унапредување на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување; - Подобрување на животниот страндард на корисници на пензија и - Следење на состојбите во пензискиот систем од страна на Комисијата за реформи во пензискиот систем и предлагање на мерки за надминување на предизвиците во пензискиот систем. |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: - Правата од пензиско и инвалидско осигурување остварени во рок, обем и на начин утврден согласно со пропишаните закони; - Склучени нови билатерални договори за социјално осигурување и стапување во сила на истите; - Заштита на интересите на членовите на задолжителните пензиските фондови преку воведување на инвестициски портфолија; - Имплементација на проекти за подобрување на животниот стандар на корисниците на пензија (подобрување на условите за живеење во пензионерските домови, обезбедување на достоинствен живот на корисниците на пензија, бесплатен јавен превоз за пензионери, зголемување на пакетот на бесплатни здравствени услуги за пензионери, итн), и - Надминати ризици во пензискиот систем со обезбедување на солвентност на Фондот за ПИОСМ, процес на зачленувањето во вториот пензиски столб, наплата на придонес за пензиско и и нвалидско осигурување, итн). |  |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |  |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : - Обезбедување на поголема ефикасност во остварување на правата од пензиско и инвалидско осигурување од страна на Фондот на ПИОСМ. Елиминирање на неточни и неконзистентни податоци во матичната евиденција на Фондот на ПИОСМ. Зголемување на опфатот на бројот на осигуреници државјани на РСМ со социјално осигурување кои работат во други држави, преку склучување на нови билатерални договори за социјално осигурување. |  |
| Резултат 1: Унапредување на работата на ФПИОСМ преку подобрување на контролата на Министерството за труд и социјална политика над законитоста на работењето на Фондот за ПИОСМ | Показател за успешност: - Поголема отчетност, транспарентност и ефикасност во работењето на Фондот во остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување согласно законските одредби - Поголем увид во решавањето на предметите во остварувањето на правата и увид во распределбата на членовите во вториот пензиски столб - Намалување на бројот на претставките доставени од странките во реализацијата на нивните права од пензиското и инвалидското осигурување - Навремена распределба на членовите во вториот столб и навремен пренос на уплатениот придонес кон задолжителните пензиски фондови во вториот пензиски столб |
| Резултат 2: Нови билатерални договори за социјално осигурување | Показател за успешност: - Склучен и ратификуван билатерален договор за социјално осигурување со Руската Федерација - Склучен и ратификуван билатерален договор за социјално осигурување со Франција |
| Резултат 3: Ревидирани работните места со стаж на осигурување со зголемено траење, согласно со современите мерки и стандради за заштита при работа и воспоставен регистар на професии коишто се изложени на определен степен на ризик (работни места со бенефициран стаж). | Показател за успешност: - Утврдени работните места со бенефициран стаж според нови критериуми и согласно напредокот на стандардите и мерките за заштита при работа , како и реалните потреби на природата и условите на работните места, - Воспоставен регистар на сите професии коишто се изложени на определен степен на ризик (работни места со бенефициран стаж) и - Воведени флексибилни услови за пензија за осигуреници со стаж на осигурување со зголемено траење (бенефициран стаж) |
| Резултат 4: Воведување на инвестициски портфолија во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување базирани на животниот циклус на членовите на задолжителните пензиски фондови (мулти фондови). | Показател за успешност: - Поголеми приноси од инвестирањето на средствата од уплатен придонес и обезбедување на поголеми износи на пензија при пензионирање за членовите на задолжителните пензиски фондови во вториот пензиски столб |
| Резултат 5: Воведување на единствен регистар на осигуреници од задолжителното социјално осигурување. | Показател за успешност: - Располагање со точни и усогласени податоци за осигурениците во задолжителното социјално осигурување од страна на институциите во системот за социјално осигурување - Намалување на административните трошоци на институциите на системот за задолжително социјално осигурување за евидентирањето, одржувањето и располагањето со податоците - растеретување на работата на институциите на системот за задолжително социјално осигурување и фокусирање на нивната дејност на нивните примарни функции |
| Резултат 6: Нов модел на управување со пензионерските домови кој ќе придонесе кон подобрување во управувањето со домовите и на условите за живеење на пензионерите сместени во пензионерските домови со кои управува Фондот на ПИОСМ | Показател за успешност: - Зголемување на опфатот на пензионерите сместени во пензионерските домови согласно нови критериуми и услови за сместување во пензионерски дом - Подобри услови за живеење во пензионерските домови - -Поврзаност на институците/установите од социјална заштита и социјално осигурување во изнаоѓањето на алернативно решение за сместување на пензионерите кај кои ќе настапува неспособност за самостоен живот што претставува услов на нивно сместување во пензионерски домови |
| Резултат 7: Нов концепт за вработување на лица со попречености -Нов систем на професионална рехабилитација -Национална база на евиденција на лица со попречености | Показател за успешност: - Зголемување на вработеноста кај лицата со попречености - Централизирано вештачење на способноста за работа - Професионална рехабилитација адаптирана и скроена по реалните потреби на лицата со попречености |
| Резултат 8: Нов концепт на минималната пензија | Показател за успешност: - Воведување на законска ракма за минимална пензија од 10.700 денари |
| Резултат 9: Овозможување на флексибилен пензиски систем со можност за предвремено пензионирање и докуп на стаж | Показател за успешност: - Воведување на законска можност за предвено пензионирање до максимум 5 годни пред остварување на правото на старосна пензија - Воведување на законски основ за можност за докуп на стаж со цел остваурање на правото на користње на пензија |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| Донесување на процедура за вршење на надзор на законитоста во работењето на Фондот на ПИОСМ | Сектор ПИО | ФПИОСМ Секретаријат за законодавство | 1/2021 | 3/2021 | МТСП -Вработени во Сектор пио |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021):1 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 0 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 0 |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 1 |  | 1/2021 | 3/2021 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни |  | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Продолжување со преговорите за склучување на договорот со делегацијата на Руска федерација | Сектор ПИО |  | МНР, МЗ, ФПИОСМ, ФЗОСМ и СЗ | 1/2021 | 12/2023 | Комисија за билатерални договори за социјално осигурување (составена од МТСП, МЗ, МНР, ФПИОСМ и ФЗОСМ) |  |
| 2. Продолжување со преговорите за склучување на договорот со делегацијата на Франција | Сектор ПИО |  | МНР, МЗ, ФПИОСМ, ФЗОСМ и СЗ | 1/2021 | 12/2023 | Комисија за билатерални договори за социјално осигурување (составена од МТСП, МЗ, МНР, ФПИОСМ и ФЗОСМ) |  |
| 3. Склучување и ратификација на билатералниот договор за социјално осигурување со Руска федерација | Сектор ПИО |  | МНР, МЗ, ФПИОСМ, ФЗОСМ и СЗ | 12/2021 | 12/2023 | Комисија за билатерални договори за социјално осигурување (составена од МТСП, МЗ, МНР, ФПИОСМ и ФЗОСМ) |  |
| 4. Склучување и ратификација на билатералниот договор за социјално осигурување со Франција | Сектор ПИО |  | МНР, МЗ, ФПИОСМ, ФЗОСМ и СЗ | 12/2021 | 12/2023 | Комисија за билатерални договори за социјално осигурување (составена од МТСП, МЗ, МНР, ФПИОСМ и ФЗОСМ) |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021):2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 2: |  | 10 |  | 1/2021 | 12/2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Доставување на Информација до Владата на РСМ со предлог решенија врз основа на претходно подготвена анализа и спроведување на најмалку една јавна расправа по однос на предлог решенијата од анализата за бенефицираниот стаж. |  | МТСП | МТСП, Фонд на ПИОСМ, Здруженија на работодавачи и НВО | 1/2021 | 12/2021 | МТСП-вработени во Сектор ПИО и преставници од Светска банка | Буџет: средства од Светска банка 700.000,00 евра |
| 2. Изготвување на предлог законски измени за бенфицираниот стаж и вовдување на Регистар на професии коишто се изложени на определен степен на ризик |  | МТСП | ФПИОСМ и ЕСС | 1/2022 | 3/2022 | МТСП-вработени во Сектор ПИО и преставници од Светска банка | средства од Светска банка 100.000,00 евра |
| Вкупно активности во тековната година (2021):1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 3: 2 |  |  |  | 1/2022 | 3/2022 |  | 800.000,00 евра |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 4 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготвување на анализа за најдобар модел за воведување на инвестициски портфолија. |  | МТСП | МТСП, МАПАС, МФ и пензиски друштва | 3/2021 | 12/2021 | Вработени во Сектор пио, вработени во МАПАС и вработени во МФ |  |
| 2. Доставување на Информација до Владата на РСМ за воведување на нов модел на инвестирање на средствата од придонес во капитално финансирано пензиско осигурување со различни инвестициски портфолија базирани на животен циклус. |  | МТСП | МТСП | 1/2022 | 6/2022 | Вработени во Сектор ПИО |  |
| 3. Донесување на законски измени за воведување на инвестициски портфолија |  | МТСП | МТСП, МАПАС, МФ и пензиски друштва | 9/2022 | 12/2023 | Вработени во Сектор ПИО |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021):1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година (2023): 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 4: 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 5 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Подготовување на законски решенија за воведување на Единствениот регистар на осигуреници во задолжителното социјално осигурување (ЕЗРС). |  | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 3/2021 | 9/2021 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 100,000.00 евра |
| 2. Спроведување на анализа на деловните потреби на сите институции за задолжително социјално осигурување |  | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 9/2021 | 12/2021 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 350,000.00 евра |
| 3. Дизајн на ЕЗРС |  | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 12/2021 | 6/2022 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 500,000.00 евра |
| 4. Развивање и спроведување на базата на податоци за ЕЗСР и функционалните апликации, развивање на интернет портал за ЕЗСР и сите придружни функционалности |  | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 6/2022 | 12/2022 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 3,500,000.00 евра |
| 5.Набавка хардвер, софтвер (вклучувајќи и лиценци) и систем за управување со документи за ЕЗСР |  | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 12/2022 | 3/2023 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 1,250,000.00 евра |
| 6. Прочистување на постоечките бази на податоци на институции и дигитализација на стари податоци |  | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 3/2021 | 9/2021 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 300,000.00 евра |
| 7.Прилагодување на е на деловните процеси на УЈП, ФЗО, АВРМ, ПИОМ со ЕЗСР и обуки |  | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 9/2023 | 12/2023 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 300,000.00 евра |
| 8. Реновирање на канцелариите на ЕЗСР и регионалните канцеларии и набавка на мебел |  | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 9/2023 | 12/2023 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 300,000.00 |
| 9.Кампањи за информирање на јавноста за функционалностите на ЕЗСР, неговите придобивки за корисниците и начинот на работа |  | МТСП | ФПИОСМ, ФЗОСМ, АВРСМ и УЈП | 6/2021 | 12/2022 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 125,000.00 евра |
| Вкупно активности во тековната година (2021):4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 5: 13 |  |  |  |  |  |  | 6,725,000.00 евра |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 6 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Доставување на Информација до Владата на РСМ за предлог на нов модел на управување со пензионерските домови со акциски план за реализација на предложениот модел |  | МТСП | МТСП, МФ, ФПИОСМ и здруженија на пензинери | 1/2021 | 12/2021 | МТСП |  |
| 2. Донесување на законска рамка за имплементирање на новиот модел на управување со пензионерските домови. |  | МТСП | МТСП, МФ, ФПИОСМ и здруженија на пензинери | 12/2021 | 6/2022 | МТСП |  |
| 3. Применување на новиот модел на управување со пензионерските домови. |  | МТСП | МТСП, МФ, ФПИОСМ и здруженија на пензинери | 6/2022 | 12/2022 | МТСП |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021):2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 6:4 |  |  |  |  |  |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 7 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Измени и дополнувања на постојниот закон или подготвување на нов закон за вработување на лица со попречености и воведување на нов систем на професионална рехабилитација и подготвување на правилници |  | МТСП | МТСП, МФ, НВО, работодавачи и ЕСС | 1/2021 | 12/2022 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 100,000.00 евра |
| 2. Воспоставување на национален регистар на лица со попречености. |  | МТСП | МТСП и Светска Банка | 1/2022 | 12/2022 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 50,000.00 евра |
| 3. Надградба на софтвер на МТСП со поддршка на регистарот со попреченост |  | МТСП | МТСП и Светска Банка | 1/2022 | 12/2022 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 50,000.00 евра |
| 4. Oбука на оператори на регистерот |  | МТСП | МТСП и Светска Банка | 6/2022 | 12/2022 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 50,000.00 евра |
| 5. Опрема за ИТ поддршка на лица со попреченост и Информативна кампања кнкретно насочена кон лицата со попреченост |  | МТСП | ФПИОСМ, МФ, НВО и СЗ | 6/2022 | 12/2022 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 510,000.00 евра |
| 6. Анализа и законска рамка за формирање на централна едницица за вештачење на попреченост |  | МТСП | МТСП и Светска Банка | 1/2022 | 12/2022 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 300,000.00 евра |
| 7. Подготвителни активности за опертивно функционирање на централна едницица за вештачење на попреченост |  | МТСП | МТСП, ФПИОМ | 6/2022 | 12/2022 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП и Светска Банка и | Буџет: средства од Светска банка 2,400,000.00 евра |
| Вкупно активности во тековната година (2021):1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 7: 7 |  |  |  |  |  |  | 3,400,060.00 евра |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 8 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1.Доставување на Информација до Владата на РСМ за предлог на нов износ на најнизок изнс на пензија |  | МТСП | МТСП, МФ, ФПИОМ И СЗ и Сојуз на здруженија на пензионери | 6/2022 | 9/2022 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП |  |
| 2. Подготвување на нов закон за воведување на законска ракма за минимална пензија од 10.700 денари и правилници |  | МТСП | МТСП, МФ, ФПИОМ И СЗ и Сојуз на здруженија на пензионери | 9/2022 | 12/2022 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП |  |
| 3. Надградба на софтвер на ФПИОМ за исплта на минимален износ на пензија |  | МТСП | МТСП | 1/2023 | 6/2023 | Вработени во Фпиосм |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021):0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 8: 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 9 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1.Доставување на Информација до Владата на РСМ за предлог на воведување на законска можност за предвремено пензионирање до максимум 5 годни пред остварување на правото на старосна пензија и воведување на законски основ за можност за докуп на стаж со цел остваурање на правото на користње на пензија |  | МТСП | МТСП, МФ, ФПИОМ И СЗ и Сојуз на здруженија на пензионери, ОРМ, Синдикати и ЕСС | 9/2022 | 12/2022 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП |  |
| 2, Јавна распарава по однос на законските измени и подготвуање на законските измени и правилници по однос на исите |  | МТСП | МТСП, МФ, ФПИОМ И СЗ и Сојуз на здруженија на пензионери | 12/2022 | 3/2023 | Вработени во Сектор ПИО- МТСП |  |
| 3. Надградба на софтвер на ФПИОМ за предвремено пензионирање и докуп на стаж |  | ФПИОСМ | ФПИОСМ | 3/2023 | 9/2023 | Вработени во Фпиосм |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021):0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 9: 4 |  |  |  |  |  |  |  |

| Назив на Пoпотпрограмата: ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА | Цел на Потпрограмата: - Обезбедување на права од областа на заштита на децата. - Проширување на капацитетите на јавните и приватните установи за заштита на децата и - Јакнење на капацитетите на кадарот во јавните установи. |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: - Обезбедување на право на детски додаток , посебен додаток, еднократна парична помош за новороденче, родителски додаток за дете , додаток за образование . - Отварање на објекти за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, - Зголемен опфатен на деца од предучилишна возраст во установи за деца за 18% - Обезбеден потребен кадар согласно стандардите и нормативите и - Спроведени 44 обуки за градење и јакнење на капацитетите на кадарот во јавните установи за деца. |  |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |  |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : |  |
| Резултат 1: Исплата на правата за заштита на децата согласно Законот за заштита на децата. | Показател за успешност: Број на опфатени деца за: - детскиот додаток за 2021- 24.059 - детскиот додаток за 2022 - 27.668 - детски додаток за 2023- 30.434 - додаток за образование 2021- 29.520 - додаток за образование 2022- 32. 495 - додаток за образование 2023- 34.085 - посебниот додаток 2021- 7. 700 - посебниот додаток 2022- 7.700 - посебниот додаток 2023- 7.700 - еднократна парична помош за новороденче 2021- 15. 600, - еднократна парична помош за новороденче 2021- 15.600 - еднократна парична помош за новороденче 2023- 15.600 - родителски додаток за дете 2021- 28. 795 - родителски додаток за дете 2022- 25. 945 - родителски додаток за дете 2023 22. 795 |
| Резултат 2: Зголемување на опфат на деца од предучилишна возраст (јавни и приватни установи). | Показател за успешност: 15% поголем опфат на деца во јавните установи за деца во: - 2021 за 5% - 2022 за 5% - 2023 за 5% 3% процент поголем опфат во приватните установи за деца во: - 2021 за 1% - 2022 за 1% - 2023 за 1% |
| Резултат 3: Обезбедување на стручен и друг кадар во јавните установите за деца. | Показател за успешност: вработувања во установите за заштита на децата во: - 2021-414 - 2022-50 - 2023-200 100 унапредувања на вработени во ЈУД во : - 2021- 50 - 2022-20 - 2023-30 |
| Резултат 4: Усовршување на вработените во детските градинки. | Показател за успешност: - 2021- 24 обуки опфатени 960 вработени, - 2022—10 обуки опфатени 450 вработени и - 2023-- 10 обуки опфатени 450 вработени. |
| Резултат 5: Обезбедување на одмор за деца од семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток. | Показател за успешност: Број на вклучени деца во седумдневен одмор во: - 2021 летен 2000 (ако заврши пандемијата) - 2022- зимски 1000 и летен 2000. - 2023-зимски 1000 летен 2000 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Редовна исплата на правата од заштита на деца | МТСП ЦСР, ЈОУДГ, | ЦСР ,Установи за деца , | 1/2021 | 12/2023 |  | Буџет на РСМ за 2021-4.400 000 000 2022 4.209.637.540. 2023 3.963.747.788 |
| Вкупно активности во тековната година (2021):12 |  |  |  |  |  | 4.396.020.116 |
| Вкупно активности во следната година (2022): 12 |  |  |  |  |  | 4.209.637.540 |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 12 |  |  |  |  |  | 3.963.747.788 |
| Вкупно за резултат 1: | 36 |  |  |  |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Поголем опфат за 15% на деца во јавните установи за деца за: - 2021 за 5% - 2022 за 5 % - 2023 за 5% 2. 3% процент поголем опфат во приватните установи за деца за: - 2021 за 1% - 2022 за 1% - 2023 за 1% | МТСП , ЈОУДГ и ЕЛС |  | 1/2021 | 12/2023 |  | 2021 год 67.650.000 2022 год 115.000.000 2023 год 110.000.000 детски градинки |
| Вкупно активности во тековната година (2021):1 |  |  |  |  |  | 67.650.000 |
| Вкупно активности во следната година (2022): 1 |  |  |  |  |  | 115.000,000 |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 1 |  |  |  |  |  | 110.000.000 |
| Вкупно за резултат 2: | 3 |  | 1/2021 | 12/2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| Вработувања во установите за заштита на децата за: - 2021-414 - 2022-50 - 2023-200 1. 100 унапредувања на вработени во ЈУД за: - 2021-50 - 2022-20 - 2023-30 |  |  |  | 1/2021 | 12/2023 |  | 2021 146.500.000 2022 2.150.000 2023. 8.600.000 |
| Вкупно активности во тековната година (2021):1 |  |  |  |  |  |  | 146.500.000 |
| Вкупно активности во следната година (2022): 1 |  |  |  |  |  |  | 2.150.000 |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 1 |  |  |  |  |  |  | 8.600.000 |
| Вкупно за резултат 3: | 3 |  |  | 1/2021 | 12/2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 4 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Обезбеден летен и зимски одмор за деца во : - 2021 летен 2000 - 2022- зимски 1000 и летен 2000. - 2023- 1000 зимски и 2000 летен |  | МТСП, ЦСР и Црвен крст | ЦСР | 1/2021 | 12/2023 |  | 2021 -3.000.000 2022- 3 000.000 2023 3. 000.000 |
| Вкупно активности во тековната година (2021):1 |  |  |  |  |  |  | 3.000.000 |
| Вкупно активности во следната година (2022): 1 |  |  |  |  |  |  | 3.000.000 |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 1 |  |  |  |  |  |  | 3.000.000 |
| Вкупно за резултат 4: | 3 |  |  | 1/2021 | 12/2023 |  | 9.000.000 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 5 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| Усовршување на вработените во детските градинки. - 2021- 24 обуки опфатени 960 вработени, - 2022-- 10 обуки опфатени 450 вработени и - 2023—10 обуки опфатени 450 вработени. |  | МТСП, проектна едниница на светска банка ИПА сектор при МТСП, Сектор за детска заштита при МТСП, СФСД | Светска Банка МТСП, МОН, БРО, претставници на ЈОУДГ | 1/2021 | 12/2023 |  | Средствата се обезбедени од донатори 2021 – Средстава обезбедени од ИПА и Светска банка 200.000 ЕУР. 2022 160.000 ЕУР 2023 160.000 ЕУР |
| Вкупно активности во следната година (2021): 1 |  |  |  |  |  |  | 200.000.00 ЕУР |
| Вкупно активности во следната година (2022):1 |  |  |  |  |  |  | 160.000.00 ЕУР |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 1 |  |  |  |  |  |  | 160.000.00 ЕУР |
| Вкупно за резултат 5: | 3 |  |  | 1/2021 | 12/2023 |  |  |

| Назив на Пoпотпрограмата: ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА РОМИТЕ | Цел на Потпрограмата: Зголемување на социјалната вклученост на ромската заедница во областа на предучилишно образование и социјално домување. |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: - 2 % опфат на деца Роми кои се вклучени во детските градинки од вкупниот број на деца (393 деца – 2021, 408 деца -2022, 423 деца - 2023 година) - 60 % од категоријата на лица без документи социјално вклучени во сферата на образование, социјална заштита и вработување до 2023 година ( 100 лица -2021, 150 лица- 2022, 170 лица -2023) - 15 % од социјално исклучени, лица без лична документација опфатени и лица повратници во рамките на Програмата за подобрување на условите за живеење на лицата во социјален ризик, социјално домување ( 100 лица -2021, 50 лица – 2022, 50 лица 2023) |  |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |  |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : |  |
| Резултат 1: Проширување на опфатот на ромски деца во предучилишно образование ЈОУДГ преку ослободување од партиципација на родителите | Показател за успешност: - Зголемување на опфатот на децата Роми во предучилишно образование преку вклучување 2 нови општини - (393 деца – 2021, 408 деца -2022, 423 деца - 2023 година) |
| Резултат 2: Подршка и помош во остварување на правата на Ромите во социјален ризик (лица без документи за идентификација, лица во супстандардни и импровизирани живеалишта и Роми повратници), во делот на вработување, домување и социјално осигурување | Показател за успешност: - 60% од лица од овие категории опфатени од лицата без документи кои користат социјална заштита и се вклучени во активните мерки за вработување ( 100 лица -2021, 150 лица- 2022, 170 лица -2023) - Усвоен закон за домување со вклучено поглавје за социјално домување во рамките на законот (Законот треба да се усвои во 2021 ) |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток |  | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Вклучување на деца Роми во предучилишно образование ЈОУДГ ослободени родители од партиципација (деца на семејства во социјален ризик со одлука од советот на општините согласно заклучокот на Влада) |  | МТСП | МТСП и Сектор детска заштита Влада на РСМ општини - 23 | јануари 2021 |  | декември 2023 | Одделение за имплементација на Стратегијата за Роми | Буџет на ЕЛС (блок дотации) Ромски едукативен фонд (РЕФ) |
| 2. Вклучување на нови 2 општини во кои што ќе се вклучат деца Роми во ЈОУДГ во предучилишно образование |  | МТСП | МТСП и Сектор детска заштита Влада на РСМ Плус 2 Општини |  | јануари 2021 | декември 2023 | Одделение за имплементација на Стратегијата за Роми | Буџет на ЕЛС (блок дотации) Ромски едукативен фонд (РЕФ) |
| 3. Следење на трендот на вклучување на ромски деца во детските градинки во минимум 23 општини |  | МТСП | МТСП и Сектор детска заштита | јануари 2021 |  | декември 2021 | Одделение за имплементација на Стратегијата за Роми | / |
| 4. Следење на предлог мерката за ослободување на децата Роми во детски градинки кои што доаѓаат од семејства во социјален ризик со одлука од советот на општините согласно заклучокот на Влада |  | МТСП | МТСП и Сектор детска заштита | јануари 2021 |  | декември 2021 | Одделение за имплементација на Стратегијата за Роми | / |
| Вкупно активности во тековната година (2021):4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 12 |  |  |  |  |  |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност | Одговорни |  | Консултирани |  | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 1. Зголемување на информираноста на ромската заедница за активните мерки во АВРСМ, пристап до лишна документација, социјална и здавствена заштита | МТСП |  | МТСП РИЦи и ЦРС и подрачните единици на АВРСМ | 1/2021 |  | 12/2021 | Одделение за имплементација на Стратегијата за Роми | Буџет на Влада на РСМ 16 лица х 22 500 х 11 = 4.320.000 11 лица во 11 општини (case management) и 5 лица медијатори за вработување |
| 2. Формирање на работна група за следење и креирање на предлози / мерки за вклученоста на неформалните собирачи во формалната економија | МТСП |  | НВОи | 1/2022 |  | 12/2023 | Одделение за имплементација на Стратегијата за Роми | / |
| 3. Меѓународна конференција за жени Ромки | МТСП |  | НВОи | 1/2021 |  | 12/2021 | Одделение за имплементација на Стратегијата за Роми | Буџет на Влада на РСМ трошоци за сместување, храна, патни и превод Вкупно 629.000 МКД |
| 4. Социјално домување Учество и следење на работата со подготовка на поглавје за социјално домување во рамките на законот за социјално домување | МТСП |  | МТСП МТВ |  | 1/2021 | 12/2021 | Сектор за социјална заштита Одделение за имплементација на Стратегијата за Роми | / |
| 5. Пилот активности за времено згрижување на бездомни лица до целосна нивна интеграција кои се корисници на ГМП и лица во социјален ризик) | МТСП |  | МТСП НВОи |  | 1/2021 | 12/2021 | Одделение за имплементација на Стратегијата за Роми | Буџет на Влада на РСМ 5 семејства х 400.000 МКД= 2.000.000 МКД |
| 6. Социјална инклузија на времено згрижените лица под Кале | МТСП |  | МТСП НВОи |  | 1/2021 | 12/2021 | Одделение за имплементација на Стратегијата за Роми | Буџет на Влада на РСМ 1.155.000 МКД преку привремени за 3 лица х 35.000 х 11 месеци, и 302.500 МКД преку договорни услуги за 1 лице х 27.500 х 11 месеци Вкупно: 1.457.500 МКД |
| 7. Пилот Програма за времено згрижување на социјално ранливи категории во приватно сместување преку плаќање на кирија | МТСП |  | МТСП НВОи |  | 1/2021 | 12/2021 | Одделение за имплементација на Стратегијата за Роми | Буџет на Влада на РСМ 12 месеци х 9000 х 30 семејства = 3.240.000 МКД |
| 8. Следење на Имплементација на законот за неевидентирани лица во матична книга на родени | МТСП |  | МТСП, УВМКР НВОи |  | 1/2021 | 12/2023 | Одделение за имплементација на Стратегијата за Роми | Буџет на Влада на РСМ 6 лица од МТСП x 12 месеци x 3300 = 237.600 МКД |
| Вкупно активности во тековната година (2021):7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 2: |  | 8 |  |  |  |  |  | 11.884.100 МКД |

| 3. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програма: | Резиме на потребата од нови вработувања | Резиме на потребата од прераспределба на вработените | Резиме на потребата од обуки |

| 4. ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| очекувано влијание во I ГОДИНА | очекувано влијание во II ГОДИНА | очекувано влијание во III ГОДИНА |
| Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување |

| ### 1.12.3. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА- ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА |  |
| --- | --- |
| А: Оправданост и дизајн на Програмата |  |
| Образложение на Програмата: ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА која произлегува од стратешките приоритети од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2021 година: Владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка обврзувачка транспарентност. Kако и приоритетните цели од оваа одлука: - Унапредување на законодавството во развојот на родовата еднаквост и стратегии за превенција и заштита на жените од сите форми на родово базирано насилство , вклучувајќи го и семејното насилство и - Унапредување на родовата еднаквост во сите области на општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите. - Создавање вредности на толеранција, правичност, еднакви можности, признавање на различностите, во мултикултурализмот и интеркултурната комуникација; |  |
| 2. НПАА: 3.19.7 Антидискриминација и еднакви можности 3.23 Правосудство и фундаментални права 3.23.1 Судство 3.24 Правда , слобода и безбедност |  |
| 3. Стратешки приоритети на органот на државната управа (МТСП): - Воспоставување на еднакви можности на жените и мажите и превенција и заштита од сите форми на дискриминација. 3.1. Цели на органот на државната управа (МТСП): -Унапредување на заштитата на фундаменталните човекови права; -Намалување на стереотипиите и предрасудите во сите сфери на општественото живеење -Креирање на родово сензитивни политики, програми и буџети и -Превенција од трговија со луѓе и заштита на жртвите на трговијата со луѓе. |  |
| Назив на Програмата: ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА | Цел на Програмата: - Имплементација на Законот за еднакви можности на жените и мажите; - Имплементација на Законот за заштита и спречување на дискриминација ; |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |  |
| Назив на Пoпотпрограмата: УНАПРЕДУВАЊЕ НА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ | Цел на Потпрограмата: - Имплементација на Законот за еднакви можности на жените и мажите; - Подготовка на нова Стратегијата за родова еднаквост 2021-2026; - Имплементација на Акциски план за спроведување на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство на Република Македонија 2018-2023; - Вклучување на родовата компонента во стратешките планови, политики и буџети; - Унапредуване и ефикасно функционирање на Национален механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе (НМУ); Унапредување на статусот на националниот механизам за родова еднаквост; |
| Показатели за успех на Потпрограмата: -Подобрено функционирањето на институционалните механизми за еднакви можности на жените и мажите на локално и национално ниво; - Унапреден Национален механизам за упатување и заштита на жртвите на трговија со луѓе; - Родово одговорни буџети и стратешки планови на национално и локално ниво и -Воспоставен нов механизам за родова еднаквост во Владата на РСМ. |  |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |  |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : |  |
| Резултат 1: Усвоена единствена правна рамка што ги уредува сите форми на родово базирано насилство, преку Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство и негова имплементација. | Показател за успешност: - Усвоен Закон за спречување и заштита од насилство врз жените семјно насилство од Собрание на РСМ; - 5 усвоени подзаконски акти за спроведување на Закон за спречување и заштита од насилство врз жебите семјно насилство; - Донесен АП за имплементација на законот; - Подготвен и доставен Извештај од следење на реализација на АП; - 5% на реализирани активности во однос на планирани активности по АП; - Усвоен Протокол за постапување со жртви на РБН (мултисекторско постапување, поврзување со други сервиси);Зголемување за најмалку 20% на бројот на пријавени случаи на родово-базирано насилство на годишно ниво; |
| Резултат 2: Јакнење на капацитетите и подигање на јавната свест за препознавање на родово базираното насилство. | Показател за успешност: - 20 спроведени обуки; - 5% на обучени лица во однос на планиран број на лица за обука; - 15 обучувачи успешно поминале обука за обучувачи; - 15 обучени лица на годишно ниво; - 20 обучени претставници на организациите на работодавачи; - изработени и дистрибуирани постери и летоци, вклучително и за лица со интелектуална попреченост; - изработени и дистрибуирани постери и летоци со Брајово писмо и на јазиците на етничките заедници; - изработени и дистрибуирани постери и летоци, вклучително и за лица со интелектуална попреченост; - изработени и дистрибуирани постери и летоци со Брајово писмо и на јазиците на етничките заедници и - 3% зголемување на бројот на написи во медиумите за случаи на насилство врз жени и родово-базирано насилство. |
| Резултат 3: Унапредување на родовата еднаквост и зајакнување на координативната и надзорна функција на механизамите за родова еднаквост | Показател за успешност: - Донесени Измени и дополнувања на ЗЕМЖМ во согласност со добиените препораки и заклучоци од анализата; - Донесена нова Стратегија за родова еднаквост и Национален план за акција; - Ревидирани унифицираните обрасци за планирање и известување за родовите перспективи на национално и локално ниво и нивно користење како алатка за скрининг процесот за ЕУ интеграција и - Спроведување на обуки за имплементација на новиот Закон за еднакви можности на жените и мажите. |
| Резултат 4: Зајакнат национален механизам за упатување и заштита на жртвите на трговија со луѓе. | Показател за успешност: - Функционирање и одржливост на Центарот за лица жртви на трговија со луѓе и жртви на сексуално насилство. - 5 работни средби за борба против трговија со луѓе со стручни лица од центри за социјална работа, граѓански организации, претствници на полиција и други одговорни институции;Функционирање и одржливост на Мобилни тимови Зголемување за 3% на идентификувани ЖТЛ и ЖСН - 5 спроведени обуки - 10 одржани работни средби - 10 обучени лица од ЦЛЖТЛ/број на ЕЛС/НВО |
| Резултат 5: Внесување на родовата перспектива во буџетските политики и стратешкото планирање (родово одговорно буџетирање) | Показател за успешност: - 5% на ОДУ/ЕЛС со родово одговорни стратешки планови и буџети во однос на вкупен број на ОДУ/ЕЛС; - 10 сертифицирани национални тренери за РОБ од МТСП и МФ од страна ма УН жени тренинг центарот за обука; - 5 јавни расправи по заклучоците и препораките од анализата за ефикасноста на родовата машинерија; - 10 организирани обуки за претставници на: членови на собрание, административните службеници од страна на сертифицираните обучувачи за РОБ од МТСП и МФ, во однос на планиран број; - 10 обучени лица во однос на планиран број; - 10 одржани обуки за државни службеници од пилот министерствата за примена на Методологијата за G маркери и - Воспоставен Ресурсен центар за родово одговорно буџетирање и креирање на политики. |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1.Изработка на подзаконски акти за спроведување на Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство |  | МТСП | МЗ, МВР, МФ, МП, МОН, МНР, меѓународни организации, суд и јавно обвинителство, граѓански сектор, експерти | 6/2021 | 12/2021 | 5 лица од МТСП, експерти и членови на работната група | Во рамки на проект со Холандска амбасада потпишан договор за грант бр. 02-5580/1 на 29.07.2019 во вкупен износ од 9.144.300 денари за период 2020-2021 со можност за продолжување на проектот до 2022. |
| 2. Изработка на акциски план за имплементација на Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство и негова имплементација |  | МТСП | МЗ, МВР, МФ, МП, МОН, МНР, меѓународни организации, суд и јавно обвинителство, граѓански сектор, експерти | 6/2022 | 12/2022 | 5 лица од МТСП, експерти и членови на работната група | Во рамки на проект со Холандска амбасада потпишан договор за грант бр. 02-5580/1 на 29.07.2019 во вкупен износ од 9.144.300 денари за период 2020-2021 со можност за продолжување на проектот до 2022. |
| 3.Изработка на Извештај од следење на реализација на АП (% на реализирани активности во однос на планирани активности по АП) |  | МТСП | МЗ, МВР, МФ, МП, МОН, МНР, меѓународни организации, суд и јавно обвинителство, граѓански сектор, експерти | 4/2021 | 12/2021 | 5 лица од МТСП, експерти и членови на работната група | Нема фискални импликации |
| 4.Изработка и усвојување на Протокол за постапување со жртви на РБН (мултисекторско постапување, поврзување со други сервиси |  | МТСП | МЗ , ГО | 3/2022 | 12/2022 | 5 лица од МТСП, експерти и членови на работната група | Во рамки на проект со Холандска амбасада потпишан договор за грант бр. 02-5580/1 на 29.07.2019 во вкупен износ од 9.144.300 денари за период 2020-2021 со можност за продолжување на проектот до 2022. |
| 5, Зголемување за најмалку за 20% на бројот на пријавени случаи на родово-базирано насилство на годишно ниво |  | МТСП | ГО | 6/2022 | 12/2023 | 3 лица од МТСП, ЦСР, експерти и здруженија на граѓани | Нема фискални импликации |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 6 |  |  | 2/2021 | 3/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1.Спроведување на општи обуки за РБН за: наставници и стручни соработници од основно и средно образование, восапитувачи и негователи, стручни работници од ЦСР, полициски службеници, здравствени работници, судии и јавни обвинители, претставници на подрачни канцеларии на БПП и на локалните тела за ЕМ на ЕЛС (5 на годишно ниво) |  | МТСП | МОН БРО ЗЕЛС Град Скопје ЕЛС АМС МВР МЗ МП АСЈО ГО | 4/2021 | 10/2023 | 2 Лица од МТСП и 2 експерти | Во рамки на проект со Холандска амбасада потпишан договор за грант бр. 02-5580/1 на 29.07.2019 во вкупен износ од 9.144.300 денари за период 2020-2021 со можност за продолжување на проектот до 2022. |
| 2. Спроведување на обуки за обучувачи за родово базирано насилство во јавниот и приватниот сектор |  | МТСП | МВР МЗ МО ОРМ ГО | 6/2021 | 12/2021 | 5 Лица од МТСП и од МВР МЗ МО ОРМ ГО | Во рамки на проект со Холандска амбасада потпишан договор за грант бр. 02-5580/1 на 29.07.2019 во вкупен износ од 9.144.300 денари за период 2020-2021 со можност за продолжување на проектот до 2022. |
| 3. Дистрибуција на промотивен материјал за РБН за лица со интелетуална попреченост, со Брајово писмо и на јазиците на етничките заедници |  | МТСП | ГО | 6/2022 | 12/2022 | 2 лица МТСП и ГО | Во рамки на проект со Холандска амбасада потпишан договор за грант бр. 02-5580/1 на 29.07.2019 во вкупен износ од 9.144.300 денари за период 2020-2021 со можност за продолжување на проектот до 2022. |
| 4. % на зголемување на бројот на написи во медиумите за случаи на насилство врз жени и родово-базирано насилство преку работилници на новинари и медиумски работници за подобрување на начинот на известување |  | МТСП | ААВМУ ГО | 1/2023 | 12/2023 | 2 лица МТСП и 2 експерти | Нема фискални импликации |
| Вкупно активности во тековната година (2021) : 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022) :2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023):2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 6 |  | 2/2021 | 2/2022 | 2/2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1.Подготовка на Измени и дополнувања на Законот за еднакви можности на жените и мажите во согласност добиените препораки и заколучоци од анализата |  | МТСП | ОДУ ЕЛС ГО СобраниеМО | 1/ 2021 | 3/ 2021 | 5 лица од Сектор за еднакви можности | Мисија има обезбедено средства и со истите менаџира, меморандумот за соработка не прецизира за колкав износ на средства се работи, само дека активноста ја покрива ОБСЕ целосно. |
| 2.Изработка и усвојување на нова Стратегија за родова еднаквост и Национален план за акција |  | МТСП | ОДУ ЕЛС ГО СобраниеМО | 1/ 2021 | 12/2021 | 6 лица од МТСП/Сектор за еднакви можности | Во рамки на проект со UN Women потпишан договор за грант бр. 17-8716/1 од 21.11.2019 во вкупен износ од 13.339.660 денари за период 2020-2021 со можност за продолжување на проектот до 2022 |
| 3. Ревидирање на унифицираните обрасци за планирање и известување за родовите перспективи на национално и локално ниво и нивно користење како алатка за скрининг процесот за ЕУ интеграција |  | МТСП | ОДУ ЕЛС ГО СобраниеМО | 1/2022 | 12/ 2022 | 2 лица од Сектор за еднакви можности |  |
| 4.Спроведување на обуки за имплементација на новиот Закон за еднакви можности на жените и мажите |  | МТСП | ОДУ ЕЛС ГО Собрание | 3/2022 | 10/ 2023 | 5 лица Сектор за еднакви можности |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 3: | 5 |  | 2/2021 | 2/2022 | 1/2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 4 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Функционирање и одржливост на Центарот за лица жртви на трговија со луѓе и жртви на сексуално насилство |  | МТСП | ГО | 1/2021 | 12/2023 | 3 лица од МТСП | 1.500.000,00 Буџет на РСМ |
| 2.Спроведување на обуки и работни средби за борба против трговија со луѓе со стручни лица од центри за социјална работа, граѓански организации, претствници на полиција и други одговорни институции |  | МТСП | Национална Комисија за Борба против трговија со луѓе и илегална миграција ЕЛС МВР МОН МЗ ГО | 4/2021 | 10/2023 | 3 лица од МТСП | ИОМ и Совет на Европа ја покриваат активноста со средства кои се менаџираат од нивна страна |
| 3. Функционирање и одржливост на Мобилни тимови и зголемување за 3% на идентификувани ЖТЛ и ЖСН |  | МТСП | ЕЛС МВР МОН МЗ ГО | 5/2021 | 12/2023 | 4700 денари хонорар за лице од ЦСР X 2 лица / месечно 30.000 денари хонорар за лице од НВО од лице X 2 лица / месечно Месечно за еден тим 69400 денари X 5 мобилни тима = 347.000 денари X месеци = 4.164.000 денари |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023):3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 4: | 9 |  | 3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 5 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1.Вклучување на родова перспектива во Стратешките планови и Буџетите политики на локално ниво (органите на државната управа и единиците на локалната самоуправа) |  | МТСП | ОДУ ЕЛС МО МФ ГО | 1/2021 | 12/2024 | 2 лица од МТСП | Во рамки на проект со UN Women потпишан договор за грант бр. 17-8716/1 од 21.11.2019 во вкупен износ од 13.339.660 денари за период 2020-2021 со можност за продолжување на проектот до 2022 |
| 2.Сертифицирање на национални тренери за РОБ од клучни чинители на МТСП и МФ од страна ма УН жени тренинг центарот за обука |  | МТСП | ОДУ ЕЛС МО МФ ГО | 8/2021 | 12/2023 | 2 лица од МТСП | Во рамки на проект со UN Women потпишан договор за грант бр. 17-8716/1 од 21.11.2019 во вкупен износ од 13.339.660 денари за период 2020-2021 со можност за продолжување на проектот до 2022 |
| 3.Јавни расправи по заклучоците и препораките од анализата за ефикасноста на родовата машинерија |  | МТСП | ОДУ ЕЛС МО МФ ГО | 6/2021 | 12/2023 | 2 лица од МТСП | Во рамки на проект со UN Women потпишан договор за грант бр. 17-8716/1 од 21.11.2019 во вкупен износ од 13.339.660 денари за период 2020-2021 со можност за продолжување на проектот до 2022 |
| 4.Организирање на обуки за претставници на: членови на собрание, административните службеници од страна на сертифицираните обучувачи за РОБ од МТСП и МФ; |  | МТСП | ОДУ ЕЛС МО МФ ГО | 6/2021 | 12/2023 | 2 лица од МТСП | Во рамки на проект со UN Women потпишан договор за грант бр. 17-8716/1 од 21.11.2019 во вкупен износ од 13.339.660 денари за период 2020-2021 со можност за продолжување на проектот до 2022 |
| 5.Одржување на обуки за државни службеници од пилот министерствата за примена на Методологијата за G маркери |  | МТСП | ОДУ ЕЛС МО МФ ГО | 6/2021 | 12/2023 | 2 лица од МТСП | Во рамки на проект со UN Women потпишан договор за грант бр. 17-8716/1 од 21.11.2019 во вкупен износ од 13.339.660 денари за период 2020-2021 со можност за продолжување на проектот до 2022 |
| 6.Воспоставен Ресурсен центар и центар за обуки за родоово одговорно буџњетирање и креирање на политики |  | МТСП | UN Women | 1/2021 | 12/2021 |  | Во рамки на проект со UN Women потпишан договор за грант бр. 17-8716/1 од 21.11.2019 во вкупен износ од 13.339.660 денари за период 2020-2021 со можност за продолжување на проектот до 2022 |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023):6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 5: | 18 |  | 6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |  |  |

| Назив на Пoпотпрограмата: ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД СИТЕ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА | Цел на Потпрограмата: - Превенција и заштита од сите форми на дискриминација |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: - Имплементација на Стратегијата за еднаквост и недискриминација 2021-2026 - Имплементација на Законот за спречување и заштита од дискриминација - Промовирање на концептот на недискриминација во сите сфери на општеството. |  |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |  |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : |  |
| Резултат 1: Усогласено домашното законодавство со меѓународни стандарди и Законот за спречување и заштита од дискриминација. | Показател за успешност: - Имплементиран Закон за спречување и заштита од дискриминација; - 3% усогласена легислатива со ЗСЗД во однос на вкупен број на закони кои треба да се усогласат; - Извештај од следење на состојбата со усогласеноста на законската регулатива во соработка со Националното координативно тело усвоен на Влада |
| Резултат 2: Промовирање на еднаквите можности и заштита од дискриминација | Показател за успешност: - Донесување на Нова стратегија и Национален акциски план за еднаквост и недискриминацја; - Донесување на Измени и дополнувања на Закон за вознемирување на работно место; - 3 извештаи од извршени анализи на за дискриминаторски практики и препораки за нивно надминување и - 5% на реализирани препораки во однос на вкупен број на препораки. |
| Резултат 3: Зајакнување на капацитетите, унапредување на работата, кординација на институционалните механизми за спречување и заштита од дискриминација | Показател за успешност: - 5% на реализирани обуки во однос на планиран број; - 100 обучени лица од државните и јавните институции, социјалните партнери и граѓанскиот сектор за препознавање на дискриминацијата,вооднос на планиран број; - Одржани 8 работни средби на НКТ; - Донесена Годишна програма на НКТ; - Подготвен и доставен Годишен извештај од имплементација на Стратегија за еднаквост и недискриминација; - 5% на реализирани активности во однос на вкупно планирани активности по Програма на НКТ и - Зголемен број на државни службеници во Одделението за превеција и заштита од дискриминација. |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Имплементација на Закон за спречување и заштита од дискриминација |  | МТСП | ОДУ ЕЛС КЗД Судство | 1/2021 | 12/2023 | 3 лица од МТСП |  |
| 2. Подготовка на Извештај од следење на состојбата со усогласеноста на законската регулатива во соработка со Националното координативно тело усвоен на Влада |  | МТСП | Национално координативно тело за следење на состојбата со дискриминација | 1/2021 | 12/2023 | 2 лица од МТСП |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023):2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 6 |  | 2/2021 | 2/2022 | 2/2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Изработка и усвојување на нова Стратегија за еднаквост и недискриминацја |  | МТСП | ОДУ ГО ЕЛС | 1/2021 | 12/2021 | 2 лица од МТСП и 1 експерт | Покриено од Мисија на ОБСЕ во Скопје со меморандум за соработка потпишан меѓу МТСП и ОБСЕ за период 2019-2021. Средствата се манаџираат од нивна страна – МТСП нема увид во износот. |
| 2.Подготовка на измени и дополнување на Закон за вознемирување на работно место |  | МТСП | ОДУ Синдикати ГО МО | 1/2020 | 12/2021 | 2 лица од МТСП 1 експерт | Покриено од Мисија на ОБСЕ во Скопје со меморандум за соработка потпишан меѓу МТСП и ОБСЕ за период 2019-2021. Средствата се манаџираат од нивна страна – МТСП нема увид во износот |
| 3.Анализи за дискриминаторски практики за состојбата со дискриминација во судската пракса |  | МТСП | ГО МО | 6/2022 | 12/2022 | 2 лица од МТСП 1 експерт | Покриено од Мисија на ОБСЕ во Скопје со меморандум за соработка потпишан меѓу МТСП и ОБСЕ за период 2019-2021. Средствата се манаџираат од нивна страна |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2002): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023):/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 4 |  | 2/2021 | 2/2022 | 0/2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1.Спроведување на обуки за државните и јавните институции, социјалните партнери и граѓанскиот сектор за препознавање на дискриминацијата,вооднос на планиран број |  | МТСП | ГО | 5/2021 | 12/2023 | 2 лица од МТСП | Покриено со меморандум за соработка потпишан со НВО Субверзивен Фронт за период 2019-2021, средствата се менаџираат од нивна страна. |
| 2.Подготвен и доставен Годишен извештај од имплементација на Стратегија за еднаквост и недискриминација |  | МТСП | Национално координативно тело за следење на состојбата со дискриминација | 3/2021 | 3/2023 | 2 лица од МТСП |  |
| 3.Функционирање на Националното координативно тело за недискриминација (одржување на редовни работни состаноци) |  | МТСП | Државни институции и граѓански сектор и меѓународни организации | 1/2021 | 12/2025 | 2 лице од МТСП |  |
| 4. Подготовка на Годишна програм за НКТ |  | МТСП | Национално координативно тело за следење на состојбата со дискриминација | 3/2021 | 3/2023 | 2 лица од МТСП |  |
| 5. Зголемување на број на државни службеници во Одделението за превеција и заштита од дискриминација. |  | МТСП |  | 1/2022 | 12/2023 | Нови вработувања на 2 лица | Буџет на МТСП 33.000*2*12= 792 000 денари |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 14 |  | 4/2021 | 5/2022 | 5/2023 |  |  |

| 3. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програма: | Резиме на потребата од нови вработувања | Резиме на потребата од прераспределба на вработените | Резиме на потребата од обуки |

| 4. ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| очекувано влијание во I ГОДИНА | очекувано влијание во II ГОДИНА | очекувано влијание во III ГОДИНА |
| Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување |

| 1.12. 4. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА: УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА |  |
| --- | --- |
| А: Оправданост и дизајн на Програмата УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА |  |
| Образложение на Програмата: УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА која произлегува од стратешките приоритети од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2021 година: •Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија и • Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животниот стандард и квалитет на живот на граѓаните Kако и приоритетните цели од оваа одлука: • Квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата за стабилизација и асоцијација и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија; • Воспоставување мотивирана, ефикасна и професионална преговарачка структура за пристапните преговори; • Квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија; • Успешно координирање на претпристапната помош од Европската Унија во насока на поголемо искористување на европските фондови достапни на земјата и • Зајакнување ма капацитетот на ИПА структурите во извршување на доделените задачи за спроведување на буџетот на Европската Унија во насока на трансфер кон структурите потребни за користење на Структурните и Кохезивните фондови по пристаапување |  |
| 2. НПАА: Поглавје: 3.02. Слободно движење на работници; Поглавје: 3.19. Социјална политика и вработување; Поглавје: 3.23 Праводуство и фундаментални права Поглавје: 3.22. Регионална политика и координација на структурните инструменти |  |
| 3. Стратешки приоритети на органот на државната управа (МТСП): Управување и координација со структурите во процесот на пристапување во Европската унија, обезбедување на повисоко ниво на апсорција на претпристапните фондови на ЕУ (ИПА), преку поефикасна подготовка и спроведување на програмите финансирани од ИПА и зајакнување на координацијата и дијалогот меѓу надлежните институции, меѓународни организации, социјални партнери и граѓански организации. 3.1. Цели на органот на државната управа (МТСП): Зајакнување на капацитетите за целосно приближување и преземање на правото на Европската унија (acquis communautaire), согласно приоритетите утврдени во Националната програма за усвојување на правото на Европската унија, Усогласување со правото и стандардите на ЕУ и јакнење на административните капацитети и координативните структури за преговори со Европската унија, унапредување на меѓународната и билатералната соработка и Зајакнување на администрацијата за успешно користење на претпристапниот инструмент на ЕУ. |  |
| Назив на Програмата: УСОГЛАСУВАЊЕ СО СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА | Цел на Програмата: Обезбедување на координација и поддршка на процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија и ефикасното искористување на претпристапната помош, како и зајакнување на меѓународната соработка за областите и прашањата во надлежност на МТСП. |
| Назив на Пoпотпрограмата: ПОДДРШКА НА ПРОЦЕСОТ НА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА | Цел на Потпрограмата: - Обезбедување на поддршка и координација во процесот на европска интеграција, хармонизирањето на националното законодавство со европското, градењето на потребните институционални и административни капацитети, исполнување на обврските и критериумите за интеграција во Европската Унија, - Исполнување на стандардите за заштита на економските и социјалните човекови права и слободи, во согласност со критериумите утврдени во Европската социјална повелба на Советот на Европа и - Обезбедување добри искуства и практики во делот на функционирањето на трудот и социјалната политика, преку остварување на билатералната соработка. |
| Показатели за успех на Потпрограмата: - Подготовка на годишните национални програми (НПАА) за обезбедување на усогласеност на националното законодавство и административните структури со европските, пред сé за областите во надлежност на МТСП (социјална политика и вработување, слободно движење на работници и соодветните подрачја во делот на фундаменталните права); - Нотиран напредок во годишните извештаи од Европската комисија за РСМ во областите во надлежност на МТСП, во рамки на процесот на пристапување кон ЕУ, подготовки за членство, усогласувањето на законодавството и јакнењето на административните капацитети; - Објавување на редовните извештаи од Советот на Европа за почитувањето на стандардите и преземените обврски од страна на Република Северна Македонија, кои произлегуваат од ратификуваната Ревидирана Европска социјална повелба и - Зајакнати стручно-административни капацитети од областа на трудот и социјалната политика преку споделувања на искуства и практики во рамки на билатералната соработка. |  |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |  |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : Ефикасна координација и поддршка на активностите на министерството во процесот на европска интеграција и меѓународна соработка. |  |
| Резултат 1: Подготовка, континуирано следење и известување за напредокот во процесот на европската интеграција | Показател за успешност: - Изготвена годишна ревизија на НПАА за областите во надлежност на МТСП, - Подготвени најмалку три извештаи за имплементацијата на НПАА, - Подготвени најмалку три информации (подготвителни материјали) годишно за состаноците на работните тела (поткомитети) формирани во рамки на Спогодбата за стабилизација и асоцијација и информации за реализација на обврските по заклучоците усвоени на состаноците на работните тела (поткомитети), - Подготвени најмалку два извештаи годишно за напредокот на РСМ во процесот на пристапување во ЕУ (придонес кон Извештајот на Европската комисија за РСМ), - Подготвен годишен извештај за спроведување на Програмата за реформи во вработувањето и социјалните политики (Ревидирана ЕСРП 2022). |
| Резултат 2: Реализирање на обврските кои произлегуваат од ратификацијата на Европската социјална повелба на Советот на Европа | Показател за успешност: - Подготвен и доставен до Советот на Европа годишен извештај за имплементацијата на Европската социјална повелба, - Објавени заклучоци/наоди за состојбата во РСМ, усвоени од страна на Европскиот комитет за социјални права (комитет на експерти) кој врши оценка на усогласеноста со одредбите од Повелбата. |
| Резултат 3: Унапредување на билатералната соработка со релевантни институции од други земји. | Показател за успешност: Реализирани најмалку пет активности годишно за споделувања на искуства во рамки на билатералната соработка, Склучени договори, меморандуми, други меѓународни документи или остварени други форми на соработка. |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Годишна ревизија на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА), за областите од надлежност на МТСП: НПАА - ревизија 2022 НПАА - ревизија 2023 НПАА - ревизија 2024 |  | МТСП | АВРСМ, ФПИОМ, МЗ, МОН, социјални партнери, релевантни НВО | 11/2021 11/2022 11/2023 | 12/2021 12/2022 12/2023 | работни групи за подготовка на НПАА (номинирани претставници од секторите |  |
| 2. Изготвување на извештаи за напредокот во однос на европската интеграција, остварувањето на приоритетите и реализирањето на активностите, согласно НПАА и механизмите поврзани со пристапните преговори |  | МТСП | АВРСМ и останати релевантни институции - по потреба | 1/2021 | 12/2023 | работни групи за подготовка на НПАА (номинирани претставници од секторите); секторска работна група „Овразование, вработување и социјална политика“ |  |
| 3. Учество и известување за постигнатиот напредок на состаноците на работните тела (поткомитети) помеѓу Република Македонија и Европската унија, формирани согласно ССА (Спогодбата за стабилизација и асоцијација) |  | МТСП | АВРСМ и останати релевантни институции, во сигласност со темите и областите | 1/2021 | 12/2023 | раководители на НПАА работните групи во МТСП; номинирани претставници од секторите и институциите |  |
| 4. Изготвување на Годишниот извештај за напредокот на РСМ во процесот на пристапување во ЕУ, за областите во надлежност на МТСП (Придонес на РМ кон Извештајот на ЕК) Извештај за 2021 год. Извештај за 2022 год. Извештај за 2023 год |  | МТСП | АВРСМ, ФПИОМ, МЗ, МОН, социјални партнери, релевантни НВО | 11/2020 11/2021 11/2022 | 9/2021 9/2022 9/2023 | работни групи за изготвување на НПАА (номинирани претставници од секторите) |  |
| 5. Изготвување на Годишен извештај за спроведување на Ревидираната ЕСРП 2022 Извештај за 2020 год. Извештај за 2021 год. Извештај за 2022 год |  | МТСП | МОН, МЗ, АВРСМ и останати релевантни институции | 1/2021 | 12/2023 | Секторска работна група „Образование, вработување и социјална политика“ | 2021: 50,000 МКД 2022: 50,000 МКД 2023: 50,000 МКД |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023):5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 15 |  |  | 1/2021 | 12/2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Изготвување на годишните извештаи на Република Северна Македонија за имплементацијата на ревидираната Европска социјална повелба, нивно разгледување и усвојување од ВРСМ и доставување до Советот на Европа за: Девети извештај (2021) Десетти извештај (2022) Единаесетти извештај (2023) |  | МТСП | МТСП и релевантни институции и организации (во зависност од опфатот на членовите од Повелбата за кои се известува) | 3/2021 3/2022 3/2023 | 112/2021 12/2022 112/2023 |  | 2021: 80,000 МКД 2022: 80,000 МКД 2023: 80,000 МКД |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023):21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 3 |  |  | 1/2021 | 12/2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Склучување на договори, меморандуми, други меѓународни документи или остварување на др. форми на соработка |  | МТСП | Останати сектори во МТСП, АВРСМ ДИТ и МНР | 1/2021 | 12/20223 | претставници на секторите на МТСП, АВРСМ и ДИТ. |  |
| 2. Размена на експертска помош, oрганизирање на обуки и студиски посети, во областите во надлежност на МТСП. |  | МТСП | други вработени од МТСП, ДИТ, АВРСМ | 1/2021 | 12/2023 | МТСП, АВРМ, ДИТ и соодветните министерства на земјите со кои соработуваме |  |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023):2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 3: | 6 |  |  | 1/2021 | 12/2023 |  |  |

| Назив на Пoпотпрограмата: ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ | Цел на Потпрограмата: Финансиска поддршка на процесот на исполнување на обврските и критериумите за интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија, вклучувајќи поголемо искористување на претпристапните фондови на ЕУ и др. инструменти на ЕУ за имплементација на националните стратегии |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Потпрограмата: - Нотиран напредок во годишните извештаи од Европската комисија за РСМ во секторот „Обеазование, вработување и социјална политика“; - Процент на искористеност на расположливите фондови во рамки на IPA II мерен како: - сооднос помеѓу вредноста на склучените договори за проекти наспроти програмираните средства (за ИПА програмата за 2017 и ИПА програмата „ЕУ за вклученост“); - Сооднос помеѓу исплатените наспроти програмираните средства (за ИПА програмата за 2017 и ИПА програмата „ЕУ за вклученост“) и - Сооднос помеѓу фактички исплатените и договорените годишни транши (за ИПА програмата за 2019 што се имплементира како секторска буџетска поддршка и ИПА програмата 2020 „ЕУ за отпорност) |  |
| Програмата е: X хоризонтална вертикална |  |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : Ефективно искористување на претпристапната помош во секторот „Образование, вработување и социјална политика“ |  |
| Резултат 1: Ефективно и ефикасно спроведување на процесот на програмирање, имплементација и мониторинг на претпристапната помош, како и ефикасна координација во секторот „Образование, вработување и социјална политика“ | Показател за успешност: - Изготвени и одобрени програмски документи за IPA III; - Изготвени извештаи за реализирани мониторинг активности на проектите имплементирани во рамките на IPA; - Подготвен и доставен годишен извештај за имплементација на IPA програмите во секторот „Образование, вработување и социјална политика“; - Одржани најмалку три состанока годишно на Работната група за секторот „Образование, вработување и социјална политика“; - Затворени ревизорски наоди поврзани со функционирањето и капацитетите на оперативната IPA структура при МТСП. |
| Резултат 2: Зајакнување на управувањето, политиките и статистиките во секторот „Образование, вработување и социјална политика“. | Показател за успешност: - Подготвени најмалку две анализи на пазарот на трудот или други анализи на барање на Економско-социјалниот совет |
| Резултат 3: Еднаков пристап до квалитетно инклузивно претшколско образование и згрижување. | Показател за успешност: - 450 дополнително креирани капацитети (слободни места) во предучилишните установи за деца од 0 до 6 годишна возраст |
| Резултат 4: Подобрување на вработливоста и пристапот на пазарот на трудот и пристојна работа | Показател за успешност: - 1100 лица опфатени во програмите и услугите за вработување финансирани од програмата |
| Резултат 5: Подобрување на квалитетот и достапноста на социјалните услуги. | Показател за успешност: - Мин. 25 новоразвиени вон-институционални (алтернативни) социјални услуги во заедницата. |
| Резултат 6: Подобрување на вработеноста на младите. | Показател за успешност: - 25% од учесниците успешно ја напуштиле програмата гаранција за млади (во Североисточен, Југозападен регион и Полог), - 6000 млади лица, регистрирани во програмата Гаранција за млади (во Североисточен, Југозападен регион и Полог), - 60 вработени во АВРСМ обучени за спроведување на гаранција за млади и - Пет модернизирани центри за вработување во Североисточен, Југозападен регион и Полог. |
| Резултат 7: Поддршка за (само)вработување и формализација на бизниси заради ублажување на економските и социјалните последици од КОВИД-19 кризата | Показател за успешност: - Креирани 2200 нови работни места преку програмата за самовработување и грантови за вработување на лица кои останале без работа за време на кризата предизвикана од КОВИД-19 |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Координација на процесот на програмирање на IPA III |  | МТСП | Останати сектори во МТСП и други релевантни институции и организации (пр. МОН, МЗ, МП, СЕП) | 1/2021 | 12/2023 | 3 лица од СЕИМС (Одд. за коорд. и имплем. на фин. инструменти на ЕУ) и претставници од други сектори | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 2. Вршење мониторинг на имплементацијата на проектите од IPA II програмите |  | МТСП | МФ (ЦФЦД) СЕП (НИПАК) | 1/2021 | 12/2023 | 5 лица од СЕИМС (Одд. за монит. и евал. на IPA) | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 3. Учество и известување за постигнатиот напредок на состаноците на Заедничкиот IPA комитет и на Секторскиот комитет за следење за секторот „Образование, вработување и социјална политика“ (годишни состаноци на двата комитета за следење) |  | МТСП | СЕП (НИПАК), ЦФЦД, АВРСМ и останати релевантни институции - по потреба | 3/2021 | 12/2023 | 3 лица од СЕИМС | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 4. Обезбедување документација во текот на ревизорските мисии и доставување коментари на нацрт извештаиите за ревизорските наоди и изготвување на табели за следење на ревизорските наоди |  | МТСП | МФ (ЦФЦД) | 01/2021 | 12/2023 | 5 лица од СЕИМС (Одд. за монит. и евалуација на IPA и Одд. за коорд. и имплем. на фин. инструменти на ЕУ) | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 5. Координација и мониторинг на спроведувањето на IPA 2019 Секторскиот реформски договор „ЕУ за младите“ |  | МТСП | СЕП (НИПАК), МФ, Сектор за труд во МТСП, АВРСМ и останати релевантни институции | 1/20201 | 06/2023 | 4 лица од СЕИМС; 2 претставници од секторот за политики за вработување и политики за труд; 4 претставници од АВСРМ | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 6. Координација и мониторинг на спроведувањето на IPA 2020 реформски договор „ЕУ за отпорност“ |  | МТСП | СЕП (НИПАК), МФ, Сектор за труд во МТСП, АВРСМ и останати релевантни институции | 1/20201 | 12/2021 | 2 лица од СЕИМС; 2 претставници од секторот за политики за вработување и политики за труд; 4 претставници од АВСРМ | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 7. Подготовка на годишен извештај за имплементација на IPA програмите во секторот „Образование, вработување и социјална политика. |  | МТСП | МОН; МФ (ЦФЦД) | 1/2021 | 9/2023 | 6 лица од СЕИМС (Одд. за монит. и евалуација на IPA и Одд. за коорд. и имплем. на фин. инструменти на ЕУ) | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 8. Поддршка на работата на Работната група за секторот „Образование, вработување и социјална политика“ (секретаријат на СРГ) |  | МТСП | Останатите сектори во МТСП и други релевантни институции и организации (пр. МОН, СЕП) | 1/2021 | 12/2023 | 6 лица од СЕИМС (Одд. за монит. и евалуација на IPA и Одд. за коорд. и имплем. на фин. инструменти на ЕУ) | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 9. Ажурирање на базата за донаторска координација во МТСП |  | МТСП | Меѓународни организации, амбасади и др. | 1/2021 | 12/2023 | 3лица од СЕИМС | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| 10. Годишно ажурирање на индикаторите од Рамката за оценка на успешност во секторот „Образование, вработување и социјална политика“. |  | МТСП | МОН; СЕП; Други сектори во МТСП, АВРСМ, ДЗС, др. институции | 1/2021 | 12/2023 | 3 лица од СЕИМС (Одд. за монит. и евал. на IPA) | Буџет на МТСП ставка 401 и 402 |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 27 |  |  | 1/2021 | 12/2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Имплементација на проектот „Подобрување на квалитетот на податоците и јакнење на креирањето на политиките“ (техничка помош и набавка на опрема). |  | МТСП |  | 01/2020 | 01/2022 | 2 лица од СЕИМС; претставници од други сектори | Национално кофинансирање (дел на МТСП): МТСП Функции на државата – Програма МЕ 2021: 1,643,000 МКД (Total: €26,500) Дел од проектот е донација од ИПА која не е дел од Буџетот на РМ: €1,300,000 |
| 2. Зајакнување на социјалниот дијалог (Директен грант на Меѓународната организација на трудот). |  | МТСП | Социјални партнери | 1/2019 | 03/2021 | 2 лица од СЕИМС; претставници од други сектори | Дел од проектот е донација од IPA која не е дел од Буџетот на РСМ: : €1,000,000 + Ко-финансирање од МОТ €115 ,000 = €1,115,000 |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 3 |  |  | 1/2021 | 01/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Имплементација на проектот „Подобрување на квалитетот на предшколското образование и згрижување на децата“ (техничка помош) [Развој на систем за професионален и кариерен развој на кадарот во градинките; реформирање на моделот на лиценцирање на кадарот, зајакнување на соработката со родителите во процесот на рано учење и развој на децата.] |  | МТСП | МОН, јавни установи, општини | 10/20194 | 12/2022 | 4 лица од СЕИМС; претставници од секторот за детска заштита; тим на експерти | Министерство за финансии Функции на државата – Програма МЕ Вкупно: 71,346,500 МКД (Total: €1,150,750) Од нив: 2021: €402,763 2022: €316,456 (IPA) |
| 2. Имплементација на проектот „Проширување на мрежата на јавни предшколски установи во селските и градските подрачја“ (градба+надзор на градба). [Проектот опфаќа изградба на нови градинки во Тетово и Теарце.] |  | МТСП | МФ/ЦФЦД, МОН, општини | 05/2021 | 12/2023 | 4 лица од СЕИМС; претставници од секторот за детска заштита; надзор на градба | Министерство за финансии Функции на државата – Програма МE Информација од доверлив карактер |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 3: | 5 |  |  | 1/2021 | 12/2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 4 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Имплементација на проектот „ Активација на корисници на гарантирана минимална помош“ (директен грант на АВРСМ) [Со проектот ќе се поддржи имплементирање на таргетирани услуги за вработување и активни мерки и политики за вработување, како и зајакнување на услугите на АВРCМ за активација на потешко вработливите лица - корисници на гарантирана минимална помош (ГМП) Грантот се состои од две компоненти: Компонента 1: Услуги за советување и мотивација – СИМ (за 1200 корисници на ГМП) Компонента 2: Поддршка во вработување преку преку имплементација на три активни мерки за вработување (за 1200 корисници на ГМП)] |  | АВРСМ | МТСП, ЦСР, МОН, и ЦОВ | 9/2019 | 9/2022 | 3 лица од СЕИМС; претставници од други сектори | Министерство за финансии Функции на државата – Програма МE и Буџет на АВРМ Вкупно: 259,776,900 МКД (Вкупно: €4,189,950, од кои Грант: €3,350,000 + АВРМ: €839,950) 2021: €1,453,043 2022: €1,264,790 2023: €568,894 |
| 2. Имплементација на проектот „Подобрување на условите за работа “ (Техничка помош). [Компонента 1: Поддршка на имплементацијата на законски, политички, институционални и мерки за подигање на свеста за олеснување на преминот кон формалното вработување Компонента 2: Справување со полово базираната дискриминација на работа и усогласување на семејниот со професионалниот живот] |  | МТСП | МФ/ЦФЦД, МОН, општини | 9/2019 | 2/2022 | 3 лица од СЕИМС; претставници од други сектори | Министерство за финансии Функции на државата – Програма МE Вкупно: 53,037,280 МКД (Total: €855,440) 2021: €399,205 2022: €85,544 (IPA) |
| 3. Подготовка и имплементација на проектот „Заштита на работничките права во случај на несолвентност на работодавачот“ (твининг) [Проектот е во функција на транспонирање на директивата 2008/94/EC] |  | МТСП | МЕ, СЕП | 01/2021 | 12/2023 | 2 лица од СЕИМС, 3 лица од Сектор за труд во МТСП + тим на експерти | Проектот е донација од ИПА која не е дел од Буџетот на РСМ: Индикативен буџет: €700,000 |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023):1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 4: | 7 |  |  | 1/2021 | 09/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 5 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Имплементација на проектот „Поддршка на модернизацијата и деинституционализација на социјалните услуги“ (техничка помош) [Поддршка за развој, имплементација и проширување на опсегот на социјални услугу во заедницата] |  | МТСП | ЈУ МЦСР, ЈУ, НВО, општини, меѓународни организации | 5/2019 | 3/2022 | 2 лица од СЕИМС 7 лица од сектор за социјална заштита во МТСП+тим од експерти | Проектот е донација од ИПА која не е дел од Буџетот на РСМ: Вкупно: 64,036,700 МКД (Total: €1,032,400) 2021: €240,894 (IPA) |
| 2. Развој на услуги во заедницатa (три грант проекти) [Директна поддршка за развој, имплементација и проширување на опсегот на социјални услуги, вклучувајќи домување во заедницата, услуги за превенција и поддршка на семејството.] |  | МТСП | ЈУ МЦСР, ЈУ, НВО, општини, меѓународни организации | 1/2020 | 4/2022 | 2 лица од СЕИМС 5 лица од сектор за социјална заштита во МТСП+тим од експерти | Проектот е донација од ИПА која не е дел од Буџетот на РСМ: Вкупно: 110,746,738МКД (Total: €1,786,237.71) 2021: €1,220,641.17 2022: € 189,126 (IPA) |
| 3. Развој на вон-институционални услуги во заедницатa (градба+техничка помош). [Поддршка за трансформација на 1-2 установи за социјална заштита] |  | МТСП | ЈУ МЦСР, ЈУ, НВО, општини, меѓународни организации | 1/2021 | 12/2022 | 3 лица од СЕИМС 7 лица од сектор за социјална заштита во МТСП+тим од експерти | Проектот е донација од ИПА која не е дел од Буџетот на РСМ: €1,400,000 (IPA) |
| 4. Поддршка на социјалните претпријатија (техничка помош и грантова шема). [Заокружување на правната рамка, техничка и финансиска поддршка на социјални претпријатија] |  | МТСП | НВО, општини, меѓународни организации | 8/2020 | 12/2022 | 2 лица од СЕИМС, 2 лица од Сектор за социјална заштита, 2 лица од Сектор за труд во МТСП + тим на експерти | Проектот е донација од ИПА која не е дел од Буџетот на РСМ): Вкупно: 114,545,000МКД (Total: €1,847,500) 2021: €1,028,500 2022: € 449,000 (IPA) |
| 5. Домување и социјално вклучување на Роми (два грант проекти). |  | МТСП | НВО, општини, меѓународни организации | 12/2019 | 12/2022 | 2 лица од сектор за координација и техничка поддршка на министерот во МТСП | Проектите се донација од ИПА која не е дел од Буџетот на РСМ: €1,115,000 (IPA) |
| 6. Подобрување на условите за домување и пристап до услугите во заедницата за Ромите и лицата во длабока сиромаштија (грантова шема). |  | МТСП | НВО, општини, меѓународни организации | 1/2021 | 12/2023 | 2 лица од сектор за координација и техничка поддршка на министерот во МТСП | Проектот е донација од ИПА која не е дел од Буџетот на РСМ: €3,500,000 (IPA) |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 5: | 13 |  |  | 1/2021 | 12/2023 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 6 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Реализација на активностите поврзани со теренската работа, регистрација на младите во АВРСМ и нивно вклучување во Гаранцијата за млади преку понуда за вработување или учество во активна мерка за вработување. (секторска буџетска поддршка) |  | АВРСМ и МТСП | МОН, јавни установи, Општини, МФ и СЕП | 1/2021 | 12/2022 | 4лица од СЕИМС, 2 лица од МТСП, Претставници од АВРСМ | Буџет на АВРМ Вкупно транши: 565,440,000 МКД (Total 2020-2022: €9,120,000) Од нив за 2021: €2,540,000 2022: €2,440,000 2023: €2,310,000 (IPA) |
| 2. Активности за подобрување на услугите на АВРСМ за младите (обуки на вработените, реновирање на центрите за вработување). (секторска буџетска поддршка) |  | МТСП | МФ и СЕП | 1/2021 | 12/2022 | 4лица од СЕИМС, 2 лица од МТСП, Претставници од АВРСМ | Средства предвидени во т.1 |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 6: | 4 |  |  | 1/2021 | 12/2022 |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 7 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Реализација на активни мерки за поддршка за самовработување и формализација на бизниси и грантови за креирање нови работни места за убалжување на последиците од кризата предизвикана од КОВИД-19 (буџетска поддршка „ЕУ за отпорност“) |  | АВРСМ и МТСП | МФ и СЕП | 1/2021 | 09/2021 | 2 лица од СЕИМС, 2 лица од МТСП, Претставници од АВРСМ | Буџет на АВРМ Вкупно транши:1 620,000,000 МКД (Total во 2021: €10,000,000) (IPA) |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 1 |  |  |  |  |  |  | 620,000,000 МКД |
| Вкупно активности во следната година (2022): 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 6: | 1 |  |  | 1/2021 | 9/2021 |  | 620,000,000 МКД |

| 3. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програма: Усогласување со стандардите на европската унија и меѓународна соработка | Резиме на потребата од нови вработувања | Резиме на потребата од прераспределба на вработените | Резиме на потребата од обуки |
|  | 1. Раководител за мониторинг и евалуација на ИПА, 2. Советник за имплементација на претпристапна помош на ЕУ. |  | Обуки согласно со Годишниот план за обуки |

| 4. ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| очекувано влијание во I ГОДИНА | очекувано влијание во II ГОДИНА | очекувано влијание во III ГОДИНА |
| Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување |

| 1.12. 4. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА: ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ – ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ , ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА |  |
| --- | --- |
| А: Оправданост и дизајн на Програмата ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ – ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ , ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА |  |
| Образложение на Програмата: ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ – ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ , ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА која произлегува од стратешките приоритети од Одлуката на Владата на Република Македонија во 2021 година: -Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на животот на граѓаните: Kако и приоритетните цели од оваа одлука: Унапредување на системот на социјална сигурност и воспоставување на децентрализирани механизми на социјални услуги, Соработка и воспоставување на заеднички стандарди за сајбер безбедност, Проширување на мрежата на предшколски установи за згрижување и воспитание на деца и Подобрување на квалитетто на живот на старите лица и обезбедување на достоинствена старост. |  |
| 2. НПАА: |  |
| 3. Стратешки приоритети на органот на државната управа (МТСП): Подобрување на деловната клима, зголемување на инвестиционите вложувања во опремување на објекти од доменот на социјалната политика и во информатичката технологија. 3.1. Цели на органот на државната управа (МТСП): Зголемување на инвестиционите вложувања во опремување на објекти од доменот на социјалната и детската заштита и Подобрување на ИТ услугите во домените кои ги покрива МТСП. |  |
| Назив на Програмата: ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ – ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ , ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФОРМАЦИСКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА | Цел на Програмата: Развивање на системски пристап на вложувања во капитални инвестиции, Подобрени и зголемени капацитети во системот на социјалната и детската заштита и Обезбедување на функционален систем за испорака на ИТ услуги. |
| Назив на Пoпотпрограмата: ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ВЛОЖУВАЊЕ – ИЗГРАДБА, РЕНОВИРАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ | Цел на Потпрограмата: Јакнење на капацитетите на јавните установи за заштита на децата; Унапредување на системот за заштита на децата Унапредување на социјалната сигурност на лицата кои се наоѓаат во социјален ризик. |
| Показатели за успех на Потпрограмата: Изграден системски пристап во инвестиционите вложувања; Развиен систем на приоритетно одржување и реконструкции на објекти од детската и социјалната заштита и Стандардизирано опремување на објекти од детската и социјалната заштита по нормативи и стандарди. |  |
| Програмата е: хоризонтална X вертикална |  |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : |  |
| Резултат 1: Инвестиции за изградба, адаптација, пренамена, реконструкција, доградба, надградба и опремување на постоечки објекти за заштита на деца-детски градинки. | Показател за успешност: Продолжена изградба и опремување на 3 детски градинки во: О. Чаир, О. Сопиште, О. Василево Продолжена доградба и опремување на 2 објекти на детска градинка во: О.Струмица, О.Ѓорче Петров Продолжена реконструкција со адаптација и опремување на постоечки простор во 1 детски градинки во: О. Делчево Продолжена изградба и опремување на 6 детски градинки во: О.Кавадарци, О. Кочани, О. Неготино, О. Кисела Вода (Драчево), О. Ѓорче Петров, О. Струмица и Продолжена надградба и опремување на постоечки простор во детска градинка во: О. Крива Паланка Опремување на 6 детски градинки во: О. Берово, О.Г.Баба-с. Стајковци, О.Могила, О.Росоман, О.С.Николе О.Битола Изградба на 3 нови објекти на детскаи градинки во: О.Могила, О.С. Николе и О.Битола Доградба и опремување на 1 објект на детска градинка во: О.Гевгелија Доградба на 2 објекти на детска градинка во: О.Росоман О.Дебар |
| Резултат 2: Инвестиции за изградба, реконструкција, преадаптација, пренамена, адаптација и опремување на постоечки објекти за социјална заштита. | Показател за успешност: Реконструиран и адаптиран простор во: Дом за стари лица во О. Пробиштип. Реконструиран, пренаменет и адаптиран дел од ЈУ Дом за доенчиња и мали деца во О.Битола во објект за социјална заштита (Центар за згрижувачки семејства и Центар за мајки и деца) Реновиран простор за Дневен центар за лица со телесна или ментална попреченост во Берово, Реконструиран и пренаменет Центар за деца и прифатен центар за деца минувачи при ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение – Бутел, Опремен простор за Дневен центар за корисници од 16-26 годишна возраст при ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје. Опремување на дел од ЈУ Дом за доенчиња и мали деца во О.Битола во објект за социјална заштита ( Центар за мајки и деца) Набавка, испорака и монтажа на опрема за сензор соба во Дневен центар за лица со интелектуална и телесна попреченост. во О. Виница Набавка, испорака и монтажа на опрема Во О. Штип -Дневен центар за лица со телесна и интелектуална попреченост, -Дневен центар за деца со аутизам и - Мал групен дом за деца без родители и родителска грижа Набавка, испорака и монтажа на опрема на сензор соба во Дневен центар за лица со телесна или ментална попреченост во О. Пробиштип. Набавка, испорака и монтажа на опрема на дом за стари лица во О. Пробиштип Набавка, испорака и монтажа на опрема за на Дневен центар за лица со телесна или интелектуална попреченост во О. Чашка Набавка, испорака и монтажа на опремаза дом за стари лица во О. Кочани Изградба на нов Дневен центар за деца со телесна и ментална попреченост во О. Боговиње. Изградба на нов дом за стари лица во О. Кочани Изведување на градежни работи за реконструкција и адаптација на Дневен центар за лица со телесна или интелектуална попреченост во О. Чашка Изведување на градежни работи за реконструкција и пренамена на простории во ЈОУ „д-. Иван Влашки“ во О. Берово |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Во тек изградба и опремување на 3 детски градинки во: О. Чаир О. Сопиште О. Василево 2. Во тек доградба и опремување на објект на детска градинка во: Струмица Ѓорче Петров 3. Во тек реконструкција со адаптација на постоечки простор во детска градинка и опремување на детска градинка во: Делчево 4. Во тек изградба и опремување на 6 детски градинки во: О.Кавадарци,О. Кочани,О. Неготино, О.Кисела Вода (Драчево), О. Ѓорче Петров, и О. Струмица . 5. Во тек надградба и опремување на постоечки простор во детска градинка во: О. Крива Паланка 6.Опремување на детски градинки во : О. Берово О.Г.Баба-с. Стајковци О.Могила О.Росоман О.С.Николе О.Битола 7.Изградба на нов објект на детска градинка во: О.Могила О.С. Николе О.Битола 7.Доградба, изградба и опремување на објекти на детска градинка во: О.Гевгелија 8.Доградба на објекти на детска градинка во: О.Росоман О.Дебар |  | СПНОЗР/ Одделение за инвестициони работи и проектна единица при МТСП | Сектор за финансиски прашања, Сектор за заштита на децата | 08/2020 05/2020 05/2020 05/2020 06/2020 05/2020 01/2020 10/2020 04/2020 | 12/2022 7/2021 7/2021 08/2021 10/2021 08/2021 12/2021 12/2021 12/2020cc | Вработени во МТСП | Финансирани од МТСП: 120 083 880 мкд 17 563 895 мкд 13 677 445 мкд финансирани од МТСП 15.785.282 мкд 11 046 806 мкд финансирани од МТСП 3 561 830мкд Од Светска Банка: 415.000.000 мкд Од Светска Банка: 18.525.476 мкд Финансирани од МТСП 594.250,00мкд 3.336.122,00мкд 1.120.400,00мкд 3.690.000мкд 2.000.000,00мкд 7.643.601,00мкд финансирани од МТСП 10.201.601мкд 25.000.000,00мкд 23.640.000,00мкд финансирани од МТСП 38.248.000,00мкд финансирани од МТСП 12.782.015мкд 8.719.495,20мкд |
| Вкупно активности во тековната година (2021): (финансирани преку буџет на МТСП) (финансирани преку буџет на Светска Банка) (финансирани преку буџет на ИПА) |  |  |  |  |  |  | 318,694,622.2мкд 433,525,476 мкд |
| Вкупно активности во следната година (2022): (финансирани преку буџет на МТСП) (финансирани преку буџет на ИПА) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): (финансирани преку буџет на ИПА) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 1: |  |  |  |  |  |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| 1. Реконструкција и адаптација на простор во Дом за стари лица во: О. Пробиштип 2. Реконструкција, пренамена и адаптација на дел од ЈУ Дом за доенчиња и мали деца во: О.Битола во објект за социјална заштита (Центар за поддршка на згрижувачки семејства и Центар за мајки и деца). 3. Реновирање на простор за Дневен центар за лица со телесна или ментална попреченост во: Берово и 4. Реконструкција и пренамена на Центар за деца и прифатен центар за деца минувачи при ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение во: Бутел 5.Опремување 2 објекти: дел од ЈУ Дом за доенчиња и мали деца во О.Битола во објект за социјална заштита (и Центар за мајки и деца) Опремување на простор за Дневен центар за корисници од 16-26 годишна возраст при ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје 6 .Изградба на нов Дневен центар за деца со телесна и ментална попреченост во О. Боговиње. 7 . Изградба на нов дом за стари лица во О. Кочани 8. Изведување на градежни работи за реконструкција и адаптација на Дневен центар за лица со телесна или интелектуална попреченост во О. Чашка 9. Изведување на градежни работи за реконструкција и пренамена на простории во ЈОУ „д-. Иван Влашки“ во О. Берово 10. Набавка, испорака и монтажа на опрема за сензор соба во Дневен центар за лица со интелектуална и телесна попреченост. во О. Виница 11. Набавка, испорака и монтажа на опрема Во О. Штип Дневен центар за лица со телесна и интелектуална попреченост, Дневен центар за деца со аутизам и Мал групен дом за деца без родители и родителска грижа. 12 . Набавка, испорака и монтажа на опрема на сензор соба во Дневен центар за лица со телесна или ментална попреченост во О. Пробиштип. 13 . Набавка, испорака и монтажа на опрема на дом за стари лица во О. Пробиштип 14. Набавка, испорака и монтажа на опрема за на Дневен центар за лица со телесна или интелектуална попреченост во О. Чашка 15. Набавка, испорака и монтажа на опремаза дом за стари лица во О. Кочани. |  | Одделение за инвестициони работи и проектна единица при ,МТСП | Сектор за финансиски прашања, Сектор за социјална заштита | 08/2020 11/2020 12/2020 12/2020 12/2020 03/2021 | 12/2021 01/2021 01/2021 01/2021 01/2021 12/2021 | Вработени во МТСП | Од МТСП: 39.000.000 мкд Од МТСП: 2.511.000 мкд Од МТСП: 786. 623.40 мкд Од МТСП: 883.171.00 мкд Од МТСП: 1 863 820 мкд Од МТСП: 19.711.157.78 мкд 189.413.024,00 мкд 1,641,814.26 мкд Од МТСП 1.397.580,20 мкд Од МТСП 873.404 мкд Од МТСП 444.500 мкд Од МТСП 278 300 мкд Од МТСП 5.820.500.00 мкд Од МТСП 492.650,00 мкд Од МТСП 4.272.987,00 мкд |
| Вкупно активности во тековната година (2021): (финансиран од буџет на МТСП) |  |  |  |  |  |  | 45,044,614.4 мкд + 224,345,917.24 мкд = 269,390,531.64 мкд |
| Вкупно активности во следната година (2022): (финансиран од буџет на МТСП) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 2: |  |  |  |  |  |  |  |

| Назив на Пoпотпрограмата: ИНФОРМАТИЧКО КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА | Цел на Потпрограмата: Одржување на доверливоста и перформансите на информатичко комуникациската инфраструктура во МТСП. |
| --- | --- |
| Показатели за успех на Подпрограмата: Обезбедување на доверливоста и перформансите на информатичко комуникациската инфраструктура во МТСП и Обезбедување на повисоко ниво на организационо -технички мерки. |  |
| Програмата е: хоризонтална X вертикална |  |
| Очекувани резултати (компоненти) од Потпрограмата : Непречено функционирање на информатичката инфраструктура во МТСП и Подобрување на организационо -техничките мерки за работата во МТСП. |  |
| Резултат 1: Одржување на задоволително ниво на функционалност на ИК системи во МТСП, ЦСР и установите. | Показател за успешност: Склучен договор за сервисирање и одржување на хардверската опрема во МТСП Набавена и инсталирана анти-вирусна заштита за ИКТ технологиите во МТСП, ЦСР и установите. Ефективно одржување на: Софтвер апликацијата ЛИРИКУС, апликативниот софтвер за електронско посвојување, софтверот во Управата за прашања на борците и воените инвалиди, апликацијата за евиденција и контрола на работното време, софтверот за педагошка евиденција во градинките и центрите за ран детски развој, апликативниот софтвер за посебниот Регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на деца и педофилија Обновени Firewall лиценци |
| Резултат 2: Обезбедување на простор за зачување на податоци | Показател за успешност: Набавен storage |
| Резултат 3: Обезбедена евиденција за секој пристап до информацискиот систем (logs) | Показател за успешност: Набавен лог менаџмент систем и негова имплементација |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 1 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани |  | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| -склучување договор за сервисирање и одржување на хардвердска опрема во МТСП -Набавка на антивирусна заштита за ИКТ технологии во МТСП, ЦСР и установите -набавка за одржување на Софтвер апликацијата ЛИРИКУС -набавка за апликативниот софтвер за електронско посвојување -набавка за одржување на софтверот во Управата за прашања на борците и воените инвалиди -набавка за одржување на апликацијата за евиденција и контрола на работното време -набавка за одржување на софтвер за педагошка евиденција во градинките и центрите за ран детски развој -набавка за одржување на апликативниот софтвер за посебниот Регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на деца и педофилија -обновени Firewall лиценци |  | Јован Гугулевски/Македонка Анѓелова/Благоја Гелевски/Танче Ѓеорѓиевски МТСП Македонка Анѓелова/ Благоја Гелевски/Танче Ѓеорѓиевски/Јован Гугулевски Македонка Анѓелова/Благоја Гелевски/Танче Ѓорѓиевски Македонка Анѓелова/Танче Ѓеорѓиевски/Благоја Гелевски Македонка Анѓелова/Благоја Гелевски/Танче Ѓеоргиевски Македонка Анѓелова/Танче Ѓеорѓиевски/Благоја Гелевски/Јован Гугулевски Македонка Анѓелова/Танче Ѓеорѓиевски/Благоја Гелевски/Јован Гугулевски Македонка Анѓелова/Танче Ѓеорѓиевски/Благоја Гелевски/Јован Гугулевски | Сектор за финансиски прашања Сектор за финансиски прашања Сектор за финансиски прашања Сектор за финансиски прашања Сектор за финансиски прашања Сектор за финансиски прашања Сектор за заштита на децата/Сектор за финансиски прашања Завод за социјални дејности/Сектор за финансиски прашања Светска банка |  | -II квартал -III квартал 2022 -II квартал 2021 -II квартал 2021 -II квартал 2021 -IV квартал 2021 -I квартал 2021 -I квартал 2021 -III квартал 2021 | -06/2021 -09/2022 -05/2021 -06/ 2021 -06/2021 -10/ 2021 -03/ 2021 -01/ 2021 -08/2021 |  | -300.000 ден. -1.500.000 ден. -220.000 ден -250.000 ден -180.000 ден -120.000 ден -200.000 ден -60.000 ден -60.000 евра (Светска Банка) |
| Вкупно активности во тековната година (2021):7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 1: | 8 |  |  |  |  |  |  |  |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 2 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| -Набавен storage |  | Македонка Анѓелова/Благоја Гелевски/Танче Ѓоргиевски | Експерти на проектот Improving the Quality of Data and Strengthening Policy Making Project | 1/2021 | 12/2021 |  | 40.000 евра (IPA проект) |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022): 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 2: | 1 |  |  |  |  |  | 40.000 евра (IPA проект) |

Б: План за спроведување на Потпрограмата

Резултат 3 План за спроведување

| Активност |  | Одговорни | Консултирани | Временска рамка |  | Потребни ресурси |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почеток | (месец/година) крај | (месец/година) човечки финансиски | MKД |
| -набавка на лог менаџмент систем -имплементација на лог менаџмент систем |  | Македонка Анѓелова/Благоја Гелевски/Танче Ѓоргиевски | Експерти на проектот Improving the Quality of Data and Strengthening Policy Making Project | 1/2021 | 12/2021 |  | 100.000 евра (IPA проект) |
| Вкупно активности во тековната година (2021): 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во следната година (2022):0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно активности во година 2 (2023): 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкупно за резултат 3: | 1 |  |  |  |  |  | 100.000 евра (IPA проект) |

| 3. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програма: Тековно и инвестиционо вложување- изградба, реновирање и опремување на објекти и информациско комуникациска технологија | Резиме на потребата од нови вработувања | Резиме на потребата од прераспределба на вработените | Резиме на потребата од обуки |
|  | 2 советници |  | Обуки согласно со Годишниот план за обуки; Специјализирани ИТ обуки |

| 4. ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| очекувано влијание во I ГОДИНА | очекувано влијание во II ГОДИНА | очекувано влијание во III ГОДИНА |
| Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување | Согласно со Годишниот план за вработување |

## 1.13. РАЗВИВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ НА МТСП

1.13.1.Креирање и имплементација на социјални политики

Министерството за труд и социјална политика има функција да креира и имплементира вертикални и хоризонтални социјални политики кои се во корелација со: 1)Законот за буџетите; 2) Фискална стратегија на Република Македонија; 3) Националната програма за усвојување на правото на Република Македонија; 4) Методологија за стратешко планирање на Република Македонија; 5) Прирачник за стратешко планирање на Република Македонија; 6) Националните развојни документи на Република Македонија и 7) Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2021 година (“Сл. весник на Р.М” бр. 243/20) и друго.

1.13.2.Стратешко планирање/подготвување на Буџетот

Овие две функции во МТСП, се покриени од страна на два сектори: Секторот за стратешко планирање, каде се опфатени планирање и развој на политики, како и мониторингот на имплементираните политики и програми и Секторот за финансиски прашања, каде што се координира подготвувањето на буџетот, согласно со мерките и активностите предвидени во Стратешкиот план, кои се во функција на остварување на стратешките приоритети и сите надлежности на МТСП, во корелација со политиките на Владата на Република Македонија.

1.13.3. Извршување на Буџетот и управување со средства во МТСП

| 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Реализација на буџетските средства во согласност со законските прописи, подзаконски акти и изготвени процедури: - Годишен Финансиски извештај за 2020 година за активните сметки и буџетската сметка на МТСП. - Изработка на завршни сметки и исполнување на законската обврска за доставување на Завршни сметки за 2020 година и тоа во Централниот Реистар, Управата за Јавни Приходи и во Државниот завод за Ревизија: - Изработка на Косолидирани завршни сметки и исполнување на законската обврска за доставување на Завршни сметки за 2020 година и тоа во Министерството за Финансии. - Извештаj за Втора Буџетска Линија за тековната 2020 година - Потрошени средства за реализација на деловните активности по програми и расходни конта. - Имплементација на донесените интерни процедури за: 1) Регулирање на процесот з а прием и издавање на материјали од магацин. 2) Исплата на патни и дневни трошоци за патување во земјата. 3) Исплата на патни и дневни трошоци за патување во странство. 4) Упатство за ex ante и ex post контрола на финансовата докуменатација во секторот за Финансиски прашања. | Реализација на буџетските средства во согласност со законските прописи, подзаконски акти и изготвени процедури: - Годишен Финансиски извештај за 2020 година за активните сметки и буџетската сметка на МТСП. - Изработка на завршни сметки и исполнување на законската обврска за доставување на Завршни сметки за 2020 година и тоа во Централниот Реистар, Управата за Јавни Приходи и во Државниот завод за Ревизија: - Изработка на Косолидирани завршни сметки и исполнување на законската обврска за доставување на Завршни сметки за 2020 година и тоа во Министерството за Финансии. - Извештаj за Втора Буџетска Линија за тековната 2020 година - Потрошени средства за реализација на деловните активности по програми и расходни конта. - Имплементација на донесените интерни процедури за: 1) Регулирање на процесот з а прием и издавање на материјали од магацин. 2) Исплата на патни и дневни трошоци за патување во земјата. 3) Исплата на патни и дневни трошоци за патување во странство. 4) Упатство за ex ante и ex post контрола на финансовата докуменатација во секторот за Финансиски прашања. | Реализација на буџетските средства во согласност со законските прописи, подзаконски акти и изготвени процедури: - Годишен Финансиски извештај за 2020 година за активните сметки и буџетската сметка на МТСП. - Изработка на завршни сметки и исполнување на законската обврска за доставување на Завршни сметки за 2020 година и тоа во Централниот Реистар, Управата за Јавни Приходи и во Државниот завод за Ревизија: - Изработка на Косолидирани завршни сметки и исполнување на законската обврска за доставување на Завршни сметки за 2020 година и тоа во Министерството за Финансии. - Извештаj за Втора Буџетска Линија за тековната 2020 година - Потрошени средства за реализација на деловните активности по програми и расходни конта. - Имплементација на донесените интерни процедури за: 1) Регулирање на процесот з а прием и издавање на материјали од магацин. 2) Исплата на патни и дневни трошоци за патување во земјата. 3) Исплата на патни и дневни трошоци за патување во странство. 4) Упатство за еx ante и ex post контрола на финансовата докуменатација во секторот за Финансиски прашања. |

1.13.4.Управување со човечки ресурси и правична застапеност на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија

| 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| - Изготвување на акт за внатрешна организација, Изготвување на актот за систематизација на работни места согласно претходна изготвена функционална анализа согласно Законот за вработени во јавен сектор; - Донесување на Годишна програма за обука на административните службеници - Координирање на подготовката на индивидуланиот план на развој на вработените; - Донесување на Извештај за реализирани обуки на административните службеници - Следење на реализацијата на индивидуланиот план на развој на вработените; - Спроведување на постапката за полугодишно интервју - Координирање на процесот на оценување на административните службеници, преку одржување на консултации и давање на инструкции на оценувачите во функција на законито и транспарентно спроведување на постапката за оценување, согласно со новиот модел за оценување и подготвување и доставување на Извештај за оценување на државните службеници за периодот за кој се оценуваат до МИОА; - Донесување на полугодишни извештаји за реализирани вработувања согласно Годишниот План за вработување во МТСП и доставување на истите до надлежните институции: Министерство за финансии, Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, Министерство за информатичко општество и администрација, - Донесување на Годишен план за вработување за 2022 година согласно Методологијата за планирање на вработувањата во јавен сектор и доставување на истиот до надлежните инситуции за давање на согласност: Министерството за финансии, Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците, Министерство за информатичко општество и админитрација, - Реализација на унапредувањата и новите вработувања согласно Годишниот план за вработување во МТСП за 2021 година, во постапка утврдено согласно одредбите од Законот за административни службеници. - Давање согласност на Годишните планови за вработување на центрите и установите за социјална заптита и центрите и установите за детска заштита, - Давање позитивно мислење на актите за систематизација на центрите и установите за социјална заштита и центрите и установите за детска заштита и - Координирање на постапката на давање за согласности за враборување во институциите и установите од областа на социјалната и детска заштита. | - Изготвување на акт за внатрешна организација, - Изготвување на актот за систематизација на работни места согласно претходна изготвена функционална анализа согласно Законот за вработени во јавен сектор; - Донесување на Годишна програма за обука на административните службеници - Координирање на подготовката на индивидуланиот план на развој на вработените; - Донесување на Извештај за реализирани обуки на административните службеници - Следење на реализацијата на индивидуланиот план на развој на вработените; - Спроведување на постапката за полугодишно интервју - Координирање на процесот на оценување на административните службеници, преку одржување на консултации и давање на инструкции на оценувачите во функција на законито и транспарентно спроведување на постапката за оценување, согласно со новиот модел за оценување и подготвување и доставување на Извештај за оценување на државните службеници за периодот за кој се оценуваат до МИОА; - Донесување на полугодишни извештаји за реализирани вработувања согласно Годишниот План за вработување во МТСП и доставување на истите до надлежните институции: Министерство за финансии, Министерство за политички сиситем и односи мешу заедниците, Министерство за информатичко општество, - Донесување на Годишен план за вработување за 2023 година согласно Методологијата за планирање на вработувањата во јавен сектор и доставување на истиот до надлежните инситуции за давање на согласност: Министерството за финансии, Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците, Министерство за информатичко општество и админитрација, - Реализација на унапредувањата и новите вработувања согласно Годишниот план за вработување во МТСП за 2022 година, во постапка утврдено согласно одредбите од Законот за административни службеници. - Давање согласност на Годишните планови за вработување на центрите и установите за социјална заштита и центрите и установите за детска заштита, - Давање позитивно мислење на актите за систематизација на центрите и установите за социјална заштита и центрите и установите за детска заштита и - Координирање на постапката на давање за согласности за враборување во институциите и установите од областа на социјалната и детска заштита . | - Изготвување на акт за внатрешна организација, - Изготвување на акт за систематизација на работни места согласно претходна изготвена функционална анализа согласно Законот за вработени во јавен сектор; - Донесување на Годишна програма за обука на административните службеници - Координирање на подготовката на индивидуланиот план на развој на вработените; - Донесување на Извештај за реализирани обуки на административните службеници - Следење на реализацијата на индивидуланиот план на развој на вработените; - Спроведување на постапката за полугодишно интервју - Координирање на процесот на оценување на административните службеници, преку одржување на консултации и давање на инструкции на оценувачите во функција на законито и транспарентно спроведување на постапката за оценување, согласно со новиот модел за оценување и подготвување и доставување на Извештај за оценување на државните службеници за периодот за кој се оценуваат до МИОА; - Донесување на полугодишни извештаји за реализирани вработувања согласно Годишниот План за вработување во МТСП и доставување на истите до надлежните институции: Министерство за финансии, Министерство за политички систем и односи помегу заедниците, Министерството за информатичко општество и администрација, - Донесување на Годишен план за вработување за 2024 година согласно Методологијата за планирање на вработувањата во јавен сектор и доставување на истиот до надлежните инситуции за давање на согласност: Министерството за финансии, Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците, Министерство за информатичко општество и админитрација, - Реализација на унапредувањата и новите вработувања согласно Годишниот план за вработување во МТСП за 2021 година, во постапка утврдено согласно одредбите од Законот за административни службеници. - Давање согласност на Годишните планови за вработување на центрите и установите за социјална заштита и центрите и установите за детска заштита, - Давање позитивно мислење на актите за систематизација на центрите и установите за социјална заштита и установите за детска заштита и Координирање на постапката на давање за согласности за вработување во институциите и установите од областа на социјалната и детска заштита. |

1.13.5.Управување со информациски технологии

| 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| - Следење, развивање и усовршување на информациско - комуникацискиот систем во МТСП; - Изготвување на годишен план за потреба од информациско - комуникациска опрема и спецификации за набавка на информациско - комуникациска опрема во МТСП; - Воведување на нови информациско - комуникациски технологии во работата на МТСП и органите во состав; - Учествување во работата на комисии и работни групи од областа на информациско -комуникациски технологии; - Подготвување на анализи, информации и други документи за информациско - комуникациските технологии и изготвување на проекти и програми за информациско – комуникациски потсистеми и нивно воведување; - Предлагање на мерки за развој на информациско -комуникациската технологија во МТСП; - Изготвување на предлог програми и проекти за информациско -комуникациски подситеми и нивно воведување; - Администрирање на системот за размена на електронска пошта во МТСП; - Администрирање на домеин контролерите, фајл серверот и другите сервери во МТСП; - Следење и одржување на бази на податоци и предлагање на мерки за нивно користење; - Следење на тековно функционирање и користење на информациско - комуникациски ресурси во МТСП; - Обезбедување на резервна копија на податоците во МТСП и - Инсталирање на дополнителен софтвер на корисници во МТСП. | - Следење, развивање и усовршување на информациско - комуникацискиот систем во МТСП; - Изготвување на годишен план за потреба од информациско - комуникациска опрема и спецификации за набавка на информациско - комуникациска опрема во МТСП; - Воведување на нови информациско - комуникациски технологии во работата на МТСП и органите во состав; - Учествување во работата на комисии и работни групи од областа на информациско -комуникациски технологии; - Подготвување на анализи, информации и други документи за информациско - комуникациските технологии и изготвување на проекти и програми за информациско – комуникациски потсистеми и нивно воведување; - Предлагање на мерки за развој на информациско -комуникациската технологија во МТСП; - Изготвување на предлог програми и проекти за информациско -комуникациски подситеми и нивно воведување; - Администрирање на системот за размена на електронска пошта во МТСП; - Администрирање на домеин контролерите, фајл серверот и другите сервери во МТСП; - Следење и одржување на бази на поддатоци и предлагање на мерки за нивно користење; - Следење на тековно функционирање и користење на информациско - комуникациски ресурси во МТСП; - Обезбедување на резервна копија на податоците во МТСП и - Инсталирање на дополнителен софтвер на корисници во МТСП. | - Следење, развивање и усовршување на информациско - комуникацискиот систем во МТСП; - Изготвување на годишен план за потреба од информациско - комуникациска опрема и спецификации за набавка на информациско - комуникациска опрема во МТСП; - Воведување на нови информациско - комуникациски технологии во работата на МТСП и органите во состав; - Учествување во работата на комисии и работни групи од областа на информациско -комуникациски технологии; - Подготвување на анализи, информации и други документи за информациско - комуникациските технологии и изготвување на проекти и програми за информациско – комуникациски потсистеми и нивно воведување; - Предлагање на мерки за развој на информациско -комуникациската технологија во МТСП; - Изготвување на предлог програми и проекти за информациско -комуникациски подситеми и нивно воведување; - Администрирање на системот за размена на електронска пошта во МТСП; - Администрирање на домеин контролерите, фајл серверот и другите сервери во МТСП; - Следење и одржување на бази на поддатоци и предлагање на мерки за нивно користење; - Следење на тековно функционирање и користење на информациско - комуникациски ресурси во МТСП; - Обезбедување на резервна копија на податоците во МТСП и - Инсталирање на дополнителен софтвер на корисници во МТСП. |

1.13.6. Внатрешна ревизија

| 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| - Ревизија на системот за внатрешна контрола за 2020 година во ЈУ МЦСР Тетово - Ревизија на препораките од Конечен извештај во ЈУ Детски дом “11 Октомври “– Скопје - Ревизија на финансиски извештаи за 2020 година во ЈУ Завод за заштита и рехабилитација – Бања Банско - Ревизија на системот за внатрешна контрола за 2020 година во ЈУ МЦСР Охрид - Ревизија на усогласеност во Сектор за европска интеграција при Министерство за труд и социјална политика за II компонента | - Ревизија на финансиски извештаи за 2021 година во ЈУ завод за рехабилитација за деца и младинци – Скопје - Ревизија на системот за внатрешна контрола за 2021 година во ЈУ МЦСР Струмица - Ревизија на системот за внатрешна контрола за 2021 година во ЈУ МЦСР Гостивар - Ревизија на препораките дадени во конечните извештаи за 2020 година - Ревизија на системот за внатрешна контрола во Сектор за пензинско и инвалидско осигурување - Ревизија на усогласеност во Сектор за европска интеграција при Министерство за труд и социјална политика за II компонента | - Ревизија на системот за внатрешна контрола за 2022 година во ЈУ МЦСР Велес - Ревизија на внатрешна контрола во ЈУ Дом за доенчиња - Битола за 2022 година - Ревизија на препораките дадени во конечните извештаи за 2021 година - Ревизија на системот за внатрешна контрола за 2022 година во ЈУ МЦСР Битола - Ревизија на системот за внатрешна контрола за 2022 година во ЈУ МЦСР Струга - Ревизија на усогласеност во Сектор за европска интеграција при Министерство за труд и социјална политика за II компонента |

1.13. 7.Правни , нормативни  општи и заеднички работи

| 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| - Изготвување на правни акти (правилници, решенија, договори итн.); - Постапување по судски спорови, платни налози, жалби и слично; - Постапување по претставки и предлози; - Работи во областа на архивското и канцелариското работење; - Постапување по заклучоци на Владата на РМ за детските одморалишта, легализација на објекти, подготвување на одлуки за продажба на објекти , закуп и давање на користење на движни ствари и други одлуки кои ќе произлезат од потребите за реализирање на надлежностите на МТСП . и - Изготвување, решенија за назначување директори во јавни установи од социјална заштита, одговори на жалби до второстепена комисија, изготвување овластувања за сектори и органи во состав и други правни акти од надлежност на МТСП. Информации за прогрес на изградба/реконструкција и опремување на објекти за социјална заштита и заштита на децата. - Изработка на тековни документи и предмети поврзани со правни работи во секторот (барања, потврди, известувања и сл.) | - Изготвување на правни акти (правилници, решенија, договори итн.); - Постапување по судски спорови, платни налози, жалби и слично; - Постапување по претставки и предлози; - Работи во областа на архивското и канцелариското работење; - Постапување по заклучоци на Владата на РМ за детските одморалишта, легализација на објекти, подготвување на одлуки за продажба на објекти, закуп и давање на користење на движни ствари и други одлуки кои ќе произлезат од потребите за реализирање на надлежностите на МТСП и давање на користење на движни ствари и др. и - Информации за прогрес на изградба/реконструкција и опремување на објекти за социјална заштита и заштита на децата. - Изготвување, решенија за назначување директори во јавни установи од социјална заштита, одговори на жалби до второстепена комисија, изготвување овластувања за сектори и органи во состав и други правни акти од надлежност на МТСП - Изработка на тековни документи и предмети поврзани со правни работи во секторот (барања, потврди, известувања исл.) | - Изготвување на правни акти (правилници, решенија, договори итн.); - Постапување по судски спорови, платни налози, жалби и слично; - Постапување по претставки и предлози; - Работи во областа на архивското и канцелариското работење; - Постапување по заклучоци на Владата на РМ, за детските одморалишта, легализација на објекти, подготвување на одлуки за продажба на објекти закуп и давање на користење на движни ствари и други одлуки кои ќе произлезат од потребите за реализирање на надлежностите на МТСП - Изготвување, решенија за назначување директори во јавни установи од социјална заштита, одговори на жалби до второстепена комисија, изготвување овластувања за сектори и органи во состав и други правни акти од надлежност на МТСП. - Изработка на тековни документи и предмети поврзани со правни работи во секторот (барања, потврди, известувања и сл.) |

Сектор за водење на прекршочни постапки  од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа, во понатамошниот текст ќе го користиме акронимот (СПРОБЗР).

Почеток на проектот според договор

Почеток на проектот според договор

Почеток на проектот според договор

Почеток на проектот според договор