Оперативен плана за спроведување на активностите во надлежност на МТСП од НАПРЕ за 2018/ 2019 година

| Специфична стратешка цел 1.1 : Обезбедена системска поддршка за интегрирање на родовите прашања во политиките и финансиските инструменти, согласно со Законот за еднакви можности на жените и мажите“. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резултат | Индикатор на ниво на резултат | Активности | Одговорна институција /соработници | Временска рамка | Извор на финансирање |
| Примена на родово-одговорното буџетирање при креирањето на политиките и програмите | - 20 органи на државната управа изработуваат родово буџетска изјава за една програма - Нови петнаесет (15) општини го вклучуваат концептот на родово-одговорно буџетирање при креирање на локалните политики и програми 80% од вклучените министерства и агенции со родово буџетски иницијативи имаат обучени претставници за методологијата за родово-одговорно буџетирање и примена на методологија за G маркери Најмалку едно министерство применува Г-маркери за проценка на програмите од родова перспектива. | Изготвување на Методологија за изменување и дополнување на Методологијата за стратешко планирање и вклучување на родовата перспектива | Одговорни: МТСП ГС Соработници: МФ Служба на Собрание на Република Македонија | 2018/2019 | Донации и Буџет на МТСП |
|  |  | Изготвување на Методологија за изменување и дополнување на Методологијата за стратешко планирање и вклучување на родовата перспектива | Одговорни: МТСП ГС Соработници: МФ Служба на Собрание на Република Македонија | 2018/2019 | Донации и Буџет на МТСП |
|  |  | Изработка на Водич за чекорите и пристапот во примената на родово-одговорно буџетирање | Одговорни: МТСП | 2018/2019 | МТСП Донации |
|  |  | Развивање на Методологија за G- маркери согласно препораките од Твининг проектот за родова еднаквост | Одговорни: МТСП | 2018/2019 | МТСП Донации |
|  |  | Обука за државни службеници од пилот министерства за примена на Методологијата за G- маркери | Одговорни: МТСП | 2018/2019 | МТСП Донации |
|  |  | Печатење и дистрибуција на промотивно едукативен материјал за родово-одговорно буџетирање | Одговорни: МТСП | 2018 | МТСП Донации |
|  |  | Размена на добри пракси во регионот и земјите од ЕУ во областа на родово-одговорното буџетирање | Одговорни: МТСП Соработници МФ | 2018/2020 | МТСП Донации |
| Унапредена родовата перспектива во државните фискални инструменти и политики Зајакната кооординативна и надзорна функција на механизмите за родова еднаквост (СЕМ и координатори, Интер-ресорска советодавна група и КЕМ) | Вклучени одредби за интегрирање на родовата перспектива во Предлог законите за буџет за 2019 и 2020 година | Сертифицирање на национални тренери за родово-одговорно буџетирање од клучни чинители на МТСП и МФ од страна на УН жени тренинг центарот за обука | Одговорни: МТСП Соработници МФ | 2018-2019 | МТСП Донации УН жени |
|  |  | Организирање на обуки за претставници на административните службеници од страна на сертифицираните обучувачи за родово-одговорно буџетирање од МТСП и МФ | Одговорни: МТСП | 2018-2020 | МТСП Донации |
|  |  | Организирање на обуки за поддршка на ГО за анализа и следење на локалните програми и буџети од родова перспектива во 20 ЕЛС | Одговорни: МТСП Соработници: ЗЕЛС | 2018-2019 | Донации |
| Специфична стратешка цел 2.1: Унапредување на родовата еднаквост во процесите на одлучување |  |  |  |  |  |
| Резултат | Индикатор на ниво на резултат | Активности | Одговорна институција /соработници | Временска рамка | Извор на финансирање |
| Зголемено учество на жените во органите на изборната администрација и процесите на одлучување на национално и локално ниво | - Законската легислатива, вклучително Изборниот законик, ја вклучува 50:50 квотата за учество на жените и мажите во органите на изборна администрација и процесите на одлучување на национално и локално ниво до 2020 година. | Спроведување на анализа на вклученоста на родовите перспективи во подзаконските акти на ДИК | Одговорни: МТСП Соработници: ГО | 2018-2019 | МТСП Донации |
|  |  | Спроведување на проценка за учеството на жените во процесите на одлучување на локално и национално ниво и ефикасноста на квотите и препораки | Одговорни: МТСП | 2018-2019 | Донации |
| Специфична стратешка цел 2.2: Подигната јавна свест, изменета законска регулатива и зајакнати капацитети на професионалци кои работат со жени жртви на насилство и родово-базирано насилство |  |  |  |  |  |
| Резултат | Индикатор на ниво на резултат | Активности | Одговорна институција /соработници | Временска рамка | Извор на финансирање |
| Националната легислатива е усогласена со одредбите на Истанбулската Конвенција | Спроведување на активности од Оперативниот план за имплементација на Истанбулската конввенција за 2019 година |  |  |  |  |
| Зајакнати капацитети на професионални структури во институции за постапување во случаи на насилство врз жени | Спроведување на активности од Оперативниот план за имплементација на Истанбулската конввенција за 2019 година |  |  |  |  |
| Специфична стратешка цел 2.3: Подобрување на политиките и мерките со цел надминување на пречките за зголемена вработеност на жените |  |  |  |  |  |
| Резултат | Индикатор на ниво на резултат | Активности | Одговорна институција /соработници | Временска рамка | Извор на финансирање |
| Унапредени политики и мерки за зголемување на вработеноста кај жените | - Најмалку 40 општини кои спроведуваат активности за промоција на мерките за вработување и самовработување кај жените | Road Map -проценка на националниот контекст и адресирање на неплатениот труд и економијата на грижа како еден од клучните фактори за исклученоста на жените од пазарот на труд | Одговорни: МТСП Соработници: МЕ АВРМ, ГО | 2018-2020 | МТСП, УН жени |
|  |  | Спроведување на обуки за родова сензибилизација и препознавање на родова дискриминација на пазарот на трудот за преставници на Државниот инспекторат за труд | Одговорни: МТСП Соработници: ГО | 2018-2020 | МТСП |
|  |  | Редовно објавување на квартални извештаи од страна на трудовата инспекција за евидентирани случаи на родово базирана дискриминација на пазарот на труд на веб страницата на МТСП | Одговорни: МТСП ДИТ | 2018 - 2020 | МТСП |
| Намалена дискриминација на пазар на труд врз основа на пол | број на пријавени случаи за дискриминација на жени на пазарот на трудот, постапени, одлучени и случаи во кои е утврдена дискриминација и исплатена е надомест на штета на годишно ниво | Организирање на медиумски кампањи за пријавување на родово базирана дискриминација на пазарот на трудот | Одговорни: МТСП ГО | 2018 - 2020 | МТСП |
| Подобрена баланисраност помеѓу приватниот и професионалниот живот | -За најмалку 30% е зголемен бројот на установи за деца од предучилишна возраст до крајот на 2020 | Спроведување на проценка на капацитети за сместување во детските градинки, домовите за стари лица и за лицата со попреченост и процена за потребите за отварање на нови капацитети | Одговорни: МТСП Соработници: ГО | 2018-2020 | МТСП |
| Специфична стратешка цел 2.4.: Област- Образование |  |  |  |  |  |
| Резултат | Индикатор на ниво на резултат | Активности | Одговорна институција /соработници | Временска рамка | Извор на финансирање |
| Родово сензитивен и обучен кадар во образованието и воспитно-образовните установи | 70% од училиштата и центрите за социјална работа имаат обучено персонал за род и родова еднаквост | Ревизија на програми и содржини за лиценцирање на воспитувачи, негователи и стручни соработници со унапредени содржини за родова еднаквост | Одговорни: МТСП | 2018 - 2020 | МТСП Донации |
| Специфична стратешка цел 3.2: Воспоставена координација (соработка) меѓу јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор во имплементацијата на Законот за еднакви можности на жените и мажите |  |  |  |  |  |
| Резултат | Индикатор на ниво на резултат | Активности | Одговорна институција /соработници | Временска рамка | Извор на финансирање |
| Унапредени механизми за родова еднаквост во приватниот сектор | - најмалку 60% од приватни претпријатија со над 50 вработени до 2020 година имаат воспоставено координатори за родовата еднаквост | Формирање на работна група за родова еднаквост во Стопанската Комора на Македонија со претставници од организациите на работодавачи, релевантни министерства и граѓански организации | Одговорни: МТСП Соработници: Стопанска Комора на Македонија Организација на работодавачи на Македонија | 2018-2020 | МТСП Стопанска Комора на Македонија Организација на работодавачи на Македонија |
|  |  | Спроведување на промотивни активности од приватните фирми за унапредување на родовата еднаквост и демонстрирање родово-одговорни компании | Одговорни: МТСП Соработници: Стопанска Комора на Македонија Организација на работодавачи на Македонија | 2018-2020 | МТСП Стопанска Комора на Македонија Организација на работодавачи на Македонија |
|  |  | Организирање на консултации и работни средби за унапредување на родовите перспективи во рамки на приватните фирми | Одговорни: МТСП Соработници: Стопанска Комора на Македонија Организација на работодавачи на Македонија | 2018-2020 | МТСП Стопанска Комора на Македонија Организација на работодавачи на Македонија |